## 财政类项目
附件1
商河县2019年财政和基础建设类重点项目汇总表（调整后）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及主要建设内容 | 开工 日期 | 竣工 日期 | 总投资 | 2019年计划投资 |  |  |  | 截止2018年底完成投资 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 合计 | 争取上级资金 | 县财政 资金 | 自筹资金
总计90个 | [5 empty] | 1259692 | 496406 | 33770 | 171166 | 291470 | 129482
一、农业项目27个 | [5 empty] | 78858 | 57228 | 30410 | 6815 | 20003 | 17101
1 | 水系绿化 | 县属16条河流 | 对县属16条河道管理范围内堤岸全部绿化，补齐绿化空档，绿化面积0.5万亩，主要栽植杨树、柳树、白蜡、苹果、梨、核桃等。 | 2019.3 | 2019.5 | 400 | 400 | 200 | 160 | 40 |  | 自然资源局 | 梁甲猛
2 | 商中河张老庄闸-乐陵界段治理工程 | 商中河张老庄闸-乐陵界段 | 河道疏挖长度14.46公里，弃土区植树51638株；改建节制闸2座，生产桥1座。 | 2018.9 | 2019.5 | 4191 | 1616 | 598 |  | 1018 | 2575 | 水务局 | 张恒峰
3 | 临商河河西吴桥-乐陵界段治理工程 | 临商河河西吴桥-乐陵界段 | 河道疏挖长度5.22公里，弃土区植树6824株；改建节制闸1座。 | 2018.10 | 2019.5 | 1512 | 481 | 381 |  | 100 | 1031 | 水务局 | 张恒峰
4 | 商东河任家闸-阳信界段治理工程 | 商东河任家闸-阳信界段 | 河道疏挖长度11.891公里，弃土区植树29708株；改建节制闸3座，生产桥3座；改建管理所1处。 | 2018.10 | 2019.12 | 4239 | 3590 | 2603 |  | 987 | 649 | 水务局 | 张恒峰
5 | 山东省济南市商河县农业综合开发营子灌区节水配套改造项目 | 郑路镇 龙桑寺镇 | 丰收河干渠治理长度22.7公里；维修改造建筑物7座，其中改建生产桥3座；改建涵闸1座，改建节制闸2座，新建节制闸1座。 | 2018.10 | 2019.5 | 1467 | 667 | 667 |  | 0 | 800 | 水务局 | 张恒峰
6 | 临商河生态水系综合治理工程 | 临商河全河段 | 临商河总长24.9公里，实施全河段治理，包含：新建拦河闸1座，分水闸10座，维修节制闸1座，涵闸1座，新设测水、量水设施8处。 | 2018.1 | 2019.5 | 986 | 616 | 0 | 29 | 587 | 370 | 水务局 | 张恒峰
7 | 商中河生态水系综合治理工程 | 商中河全河段 | 商中河总长39.65公里，实施全河段治理，包含：新建分水闸16座，维修节制闸2座，新设测水、量水设施6处。 | 2018.1 | 2019.5 | 1055 | 659 | 0 | 59 | 600 | 396 | 水务局 | 张恒峰
8 | 商东河生态水系综合治理工程 | 商东河全河段 | 商东河总长35.5公里，实施全河段治理，包括：新建分水闸25座，涵闸4座，维修节制闸2座，新设测水、量水设施10处。 | 2018.9 | 2019.12 | 904 | 598 | 0 | 58 | 540 | 306 | 水务局 | 张恒峰
9 | 丰收河生态水系综合治理工程 | 丰收河全河段 | 丰收河总长22.7公里，实施全河段治理，包括：新建分水闸32座，拦河闸1座；改建生产桥2座，节制闸1座；维修生产桥6座，新设测水、量水设施4处。 | 2018.1 | 2019.5 | 1560 | 975 | 0 | 80 | 895 | 585 | 水务局 | 张恒峰
10 | 商河县丰源湖水库水源工程 | 殷巷镇 | 1.引水工程。为保证加压泵站引水，需改造干渠 74.5公里，新建干渠节制闸和张坊沟分水闸。 2.泵站工程。在邢家渡干渠与商中河交汇处、商中河西岸新建加压泵站，泵站占地面积 7.8亩。 3.输水工程。新建输水管线全长14公里。 | 2019.4 | 2019.12 | 13801 | 13801 | 0 | 675 | 13126 |  | 水务局 | 张恒峰
11 | 商河县农业水价综合改革项目 | 白桥镇 玉皇庙镇 孙集镇 贾庄镇 许商街道 | 建设农业用水信惠管理平合1套；泵站灌区购置安装插入式超声波流量计109套，建设测量井12座，安装防护箱96个；机井灌区购置安装潜水泵及配套设施30套，太阳能供电装置33套；建立农业水权制度，实行农业用水总量监测和定额管理；对项目区科学测算农业供水成本，建立健全农业水价形成机制；建立用水精准补贴和节水奖励机制。 | 2019.1 | 2019.1 | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 水务局 | 张恒峰
12 | 徒骇河干流防洪治理工程商河单元一期清淤工程 | 玉皇庙镇 白桥镇 | 窦家大桥至东付李桥段河道清淤，清淤长度19.68公里。 | 2019.4 | 2019.7 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 水务局 | 张恒峰
13 | 邢家渡灌区续建配套节水改造(第五期)工程 | 玉皇庙镇 | 疏挖、衬砌渠道12.71公里，新建沥青砼管理道路5.47公里，涉及建筑物72座，其中生产桥13座(新建1座，改建11座，维修1座)；分水口门5座(新建)；分水闸6座(新建)；节制闸3座(改建)；管涵44座(新建)；跌水1座(新建)，并配套自动化测流系统一套(终端测流2处、观测平台1处)。 | 2019.10 | 2020.5 | 4362 | 3927 | 3927 |  |  |  | 水务局 | 张恒峰
14 | 土马河治理工程 | 郑路镇 | 河道清淤疏浚总长7.3公里；改建邴家桥和赵家屯桥，新建分水口门35座，维修西赵闸、大石家闸、三王闸。 | 2019.10 | 2020.6 | 2316 | 316 | 316 |  |  |  | 水务局 | 张恒峰
15 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 龙桑寺镇 郑路镇 | 新建加压泵站2座，改造村外管网167.4公里。 | 2019.10 | 2020.7 | 2700 | 1890 | 1080 |  | 810 |  | 水务局 | 张恒峰
16 | 2019年农村基层防汛预报预警体系建设项目 | 商河县 | 实施洪涝灾害调查评价；补充完善自动检测体系；完善县级监测预警平台，建立延伸至乡镇的视频会商系统；配置预警系统；应急保障体系建设；开展农村基层洪涝灾害群测群防体系建设等。 | 2019.7 | 2020.1 | 506 | 426 | 426 |  |  |  | 水务局 | 张恒峰
17 | 2019年防汛抗旱应急配套项目 | 商河县 | 清淤土方28701m³；对31条道路的雨污水管道进行清淤疏通；对桥涵闸进行维修保养及应急维修；新建抗旱机井650眼；组织防汛应急演练。 | 2019.6 | 2020.2 | 507 | 361 | 361 |  |  |  | 水务局 | 张恒峰
18 | 商河县黑臭水体综合治理项目 | 商河县 | 针对长青路东段边沟溢流问题，维修田园路污水管道，截污纳管，并对该段河道进行全面清淤整治；购置污水管道高清管道机器人并针对排查污水直排等问题实施相关应急工程等；建设日处理能力1000m³的污水处理设备2处。 | 2019.7 | 2020.2 | 504 | 354 |  | 354 |  |  | 水务局 | 张恒峰
19 | 打造乡村振兴齐鲁样板 | 许商街道玉皇庙镇 贾庄镇 张坊镇 | 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以走在前列为目标定位，“五个振兴”为工作重点，高标准打造10个全市一流水平的乡村振兴样板村。按照市委、市政府要求，项目预算投资10000万元，市县按6：4比例筹资。 | 2019.6 | 2019.12 | 10000 | 10000 | 6000 | 4000 |  |  | 农业农村局 | 田海峰
20 | 创建省级美丽乡村示范村 | 怀仁镇 殷巷镇 | 以村庄规划为基础，以产业规划为特色，以乡村旅游规划为主导，以地域特色、文化传承为纽带，打造4个有特色、有风格、有文化底蕴的省级美丽乡村示范村。 | 2019.6 | 2019.12 | 672 | 672 | 272 | 400 |  |  | 农业农村局 | 田海峰
21 | 带动乡镇打造10-30个县级美丽乡村 | 各镇街 | 以村庄规划为基础，以产业规划为特色，以乡村旅游规划为主导，以地域特色、文化传承为纽带，各镇街自主打造17个有特色、有风格、有文化底蕴的县级美丽乡村示范村。项目资金由各镇街筹集，县财政列支1000万元用于对各镇街自主打造美丽乡村示范村的以奖代补。 | 2019.6 | 2019.12 | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 农业农村局 | 田海峰
22 | 全国新增千亿斤粮食生产能力规划商河县2018年田间工程建设项目 | 龙桑寺镇 | 新建灌溉泵站22座；新打40米深机井365眼，配套机井15眼； 整修蓄水坑塘5座；疏挖排水沟74.67公里，清淤土方59.8万立方；埋设管道180公里；配套变压器47台；架设10kv高压线路9.75公里；埋设低压电缆74.855公里；新建配电管理房47座；新建桥涵建筑物78座；新规划机耕路0.1公里，栽植防护林0.524万株，建设标志牌1座。 | 2018.3 | 2019.12 | 4500 | 2100 | 2100 |  |  | 2400 | 农业农村局 | 田海峰
23 | 农村环境综合整治项目 | 龙桑寺镇 殷巷镇 怀仁镇 沙河镇 | 在32个项目村庄建设污水收集管网共计45.1公里。 | 2019.6 | 2019.12 | 946 | 946 | 887 |  | 59 |  | 生态环境局 | 尹承甫
24 | 2018年贾庄镇0.56万亩高标准农田建设项目 | 贾庄镇 | 开挖疏浚沟渠6.65公里，坑塘开挖3座；新建桥涵建筑物21座，新建泵站2座，安装变压器1套，架设高压线400米，埋设电缆770米，埋设PVC管道2.48公里，新修4米宽混凝土路4.21公里，栽植树木3500株及其他配套工程。 | 2019.1 | 2019.11 | 700 | 700 | 700 |  |  | 0 | 农业综合开发服务中心 | 王召国
25 | 2018年农业综合开发市级配套项目 | 现代农业科技示范园 许商街道 龙桑寺镇 孙集镇 玉皇庙镇 殷巷镇 怀仁镇 | 新建温室大棚34575平方米，道路场地人行道等整修硬化16404平方米，道路路沿石铺设2446米，沟渠回填420立方米，沟渠池塘衬砌420米。改建养殖车间550平方米，新建下水道1.32公里，新打机井2眼，铺设管道4546米，新架设低压线路150米，护栏网安装670米，购安设备80台（套）。 | 2018.7 | 2019.11 | 1138 | 638 | 397 |  | 241 | 500 | 农业综合开发服务中心 | 王召国
26 | 2018年高标准农田建设模式创新试点项目 | 玉皇庙镇 | 计划开发治理面积1万亩，新打机井50眼，开挖沟渠12.05公里，变压器3台（套），输配电线路19.76公里，渠系建筑物116座，作物飞防0.6万亩，农田林网0.8万株，硬化道路8.97公里，科技示范推广0.04万亩。 新建生猪屠宰车间4562平方米，新建冷藏库1872平方米。新建速冻库500平方米，新建排酸、保鲜库230平方米，新建污水处理车间1300平方米。购置安装污水处理、屠宰、分割、制冷及无害化处理设备。 新建粮食烘干车间300平方米，临时周转库600平方米，配套粮食烘干塔、地磅、装载机等设备。 | 2018.4 | 2020.6 | 4397 | 2000 | 2000 |  |  | 1489 | 农业综合开发服务中心 | 王召国
27 | 20万亩粮食高产创建示范区项目2017年度项目 | 许商街道 贾庄镇 殷巷镇 张坊镇 | 新建扬水站2座，新打机井84眼，开挖疏浚沟渠67.5公里，新建维修桥涵建筑物240座，硬化道路61公里，新修机耕路8.3公里，穿路涵280处，安装变压器3台（套），架设高压线1.67公里，地埋低压电缆37.8公里，铺设管道21公里，植树6.36万株等工程。 | 2018.3 | 2019.9 | 8000 | 2000 | 2000 |  |  | 6000 | 农业综合开发服务中心 水务局 农业农村局局 | 王召国 张恒峰 田海峰
二、基础设施项目55个 | [5 empty] | 977343 | 391689 | 3360 | 158484 | 229845 | 69881
28 | 节能环保特色装备工业园二期工程 | 开发区 | 项目占地256亩，规划建设标准厂房20万平方米，及配套道路、管网。2019年计划建设标准厂房10万平方米。 | 2019.3 | 2020.12 | 25000 | 12000 |  |  | 12000 |  | 开发区 | 许振东
29 | 道路及配套设施工程项目 | 开发区 | 项目涉及21条街道，主要建设道路工程约24122米，配套雨水、污水、供水管网74760米，修建桥梁4座，绿化景观491060平方米，安装路灯748盏及交通设施等。 | 2018.3 | 2020.12 | 48800 | 10000 |  |  | 10000 |  | 开发区 | 许振东
30 | 消防特勤站 | 开发区 | 商河县化工园区特勤消防站位于天和路以西，凯源街以南，规划用地面积约18亩，建筑面积4508平方米，配备各种消防车辆8辆，配建危化品应急库及各类消防物资。 | 2019.4 | 2019.12 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 |  | 开发区 | 许振东
31 | 南区工业水厂项目 | 开发区 | 建设设计规模4万吨/天的工业水厂及配套管网项目，先期实施建设1万吨/天规模，并配建直径600毫米和500毫米输水管道12.5公里。 | 2019.8 | 2020.12 | 5300 | 2500 |  |  | 2500 |  | 开发区 | 许振东
32 | 汇源街污水管道项目 | 开发区 | 自248线至商中河沿汇源街北侧车行道铺设DN500污水管网，彻底解决汇源街部分路段、企业雨污分流问题，全长1700米。 | 2019.5 | 2019.11 | 550 | 550 |  |  | 550 |  | 开发区 | 许振东
33 | 汇源街道路维修及园区污水管网疏通工程 | 开发区 | 汇源街（土马河-玉凯路）道路维修8000平，园区污水管网疏通3500米。 | 2019.5 | 2019.11 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 开发区 | 许振东
34 | 污水处理厂一期升级改造工程 | 开发区 | 对原有一期处理工艺及设备进行升级、更换，采取增加调节池、事故池等措施，从而提升开发区出水处理厂抗冲击能力及污水处理水平。 | 2019.3 | 2019.12 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  | 开发区 | 许振东
35 | 化工园区停车场项目 | 开发区 | 危化品停车场10000平方米及配套设施。 | 2019.4 | 2019.11 | 800 | 800 |  |  | 800 |  | 开发区 | 许振东
36 | 商河通用机场项目 | 开发区 | 占地面积538.1亩，建设800×23米跑道、航站楼、塔台、机库、航材库、航空维修业务用房、特种车库、过夜用房、培训中心、驻场单位用房、经营业务用房、航材库、站坪等。 | 2019.5 | 2020.12 | 74543 | 20000 |  | 20000 |  |  | 商河通用机场项目指挥部 | 陈晓东
37 | 审判法庭建设项目 | 府东路以东，商东路以西，温泉路以北，南侧 | 占地面积1200平方米（18亩），拟建设规模 22900平方米，其中地上建筑面积15140平方米，包括审判法庭各类用房12580平方米，诉讼服务中心800平方米，青少年法治宣传教育基地160平方米，商河县诉调对接中心1600平方米；地下建筑面积7760平方米。 | 2019.10 | 2021.10 | 10000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 法院 | 孙维民
38 | 商河县智慧城市管理中心项目 | 东临商东路，西临府东路，南临彩虹路 | 总建筑面积20740平方米，其中地下一层建筑面积5755平方米，地上六层总建筑面积14985平方米，主要包括智慧城市管理中心技术用房、公安机关业务技术用房、设备及其他配套用房。 | 2019.1 | 2020.6 | 13000 | 9100 | 0 | 9100 | 0 |  | 公安局 机关事务管理局 | 刘 动 王德刚
39 | 商河县智慧城市管理平台PPP项目 | 覆盖全县的监控，管理中心位于商河县智慧城市管理中心楼体内 | 建设前端感知系统、网络与安全系统、视频云存储系统、应用支撑平台和应用系统、智慧城市管理中心、看守所监控改造工程等6大板块，36个单项工程。 | 2019.6 | 2020.6 | 22000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 |  | 公安局 | 刘 动
40 | 商河县公安局殷巷派出所及交警中队建设项目 | S248以东，富民路以北，马探辉村以西 | 建综合服务楼、生活服务楼及交警业务大厅共3幢，总建筑面积3088.54平方米。 | 2019.2 | 2019.10 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  | 公安局 | 刘 动
41 | 市民服务中心 | 花园街以南、田园路以东 | 占地57亩，地下一层、地上四层（局部五层），总建筑面积约6.5万平方米，主要建设内容：市民服务中心、剧院、文化馆、档案馆、地下停车场等。 | 2018.5 | 2020.5 | 41150 | 19550 |  | 596 | 18954 | 13500 | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
42 | 文昌河东延 | 老城区 | 水面整治面积9072平方米，广场铺装面积1135平方米，园路面积7384平方米，绿地种植面积24823平方米（栽种乔木300株、花灌木1500株、地被7400平方米、草地17400平方米），旨在提升商河整体生态容量，提升文昌河两侧绿化景观。 | 2019.4 | 2019.12 | 1613 | 1613 |  | 1613 |  |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
43 | 商中河（富民路-青年路）综合整治工程 | 老城区 | 项目位于商中河两岸，南起青年路，北至富民路，全长850米，规划整治面积135984平方米。主要建设项目包括：河岸地形塑造，其中西岸堤岸长1044米，东岸堤岸长896米，水面整治面积50582平方米；整理绿化用地约70213平方米，其中地被、草坪68000平方米，园林绿化2213平方米，各类花灌木栽植约5380株；园路面积8777平方米，其中木栈道1430平方米，硬化路面7347平方米；广场铺装6412平方米以及其他园林设施建设。 | 2019.4 | 2019.12 | 3520 | 3520 |  | 3520 |  |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
44 | 国家园林县城检查路线、检查点周边绿化提升 | 城区 | 商中路南段提升改造面积7000平方米，商中路北段提升改造面积10000平方米，城区南出口提升改造面积7000平方米，城区东出口提升改造面积7000平方米，文昌河商中路西侧提升改造面积53000平方米，文昌河商中路东侧提升改造面积23000平方米，文昌小学节点提升改造面积500平方米，商西路文昌街交叉口提升改造面积1200平方米，水厂外围绿地提升改造面积8850平方米，郊野公园提升改造面积83000平方米，项目共计设计景观小品12组，栽种乔木2400株，灌木14400株，地被及草地铺装75000平方米。旨在提升商河县整体生态容量，提升道路两侧、公园水系、重要节点、检查点绿化景观。 | 2019.2 | 2019.12 | 1817 | 1817 |  | 1817 |  |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
45 | 商河县2019年老旧住宅小区整治改造工程 | 城区内 | 共计71676.45平方米，653户，以基础设施、环境设施、安防以及消防设施综合改造提升等方面为重点。 | 2019.6 | 2019.12 | 891 | 891 | 668 | 223 |  |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
46 | 既有居住建筑节能改造 | 城区 | 进行县医院宿舍楼、原体委宿舍楼等5万平方米的建筑节能改造工程；主要进行建筑外墙保温、屋面节能改造等施工。 | 2019.6 | 2019.12 | 450 | 450 | 150 |  | 300 |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
47 | 许商综合片区(六期)棚改项目 | 商河县城市规划范围内 | 完成1277户，1500套棚改旧改（征收拆迁）任务。 | 2019.8 | 2021.9 | 174000 | 100000 |  | 100000 |  |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
48 | 商河县冬季供暖无煤化示范县项目 | 商河县 | 新建42MW燃气锅炉1台，沿街敷设管网32.29公里，打地热井49组，新建能源站、换热站54座，对城区现有非节能建筑进行节能改造，改造面积66万平方米，在农村地区采用空气源热泵、燃气壁挂炉、碳晶板、蓄热电暖气的方式对8万户农村住宅和5所新建幼儿园进行供暖，对其中3万户农村住宅进行简易节能改造。县城及乡镇实现供暖面积734万平方米，农村地区实现供暖面积400万平方米。 | 2018.1 | 2023.12 | 168841 | 23561 |  |  | 23561 |  | 住建局 | 苏 平
49 | 山东省济南市商河县民兵训练基地改扩建项目施工及节点绿化 | 县城 | 972平方米多功能室（其中包括浴室、多媒体教室、厨房及餐厅）；节点绿化提升。 | 2019.7 | 2019.11 | 839 | 839 |  | 839 |  |  | 住建局 | 苏 平
50 | 龙怀路西段改建 | 殷巷镇 怀仁镇 | 修建一条三级路，长8.168公里，宽7米，路面结构为7厘米沥青砼+2*16厘米水稳碎石+（病害处理）16厘米冷再生。 | 2019.7 | 2019.11 | 1995 | 1995 | 320 |  | 1675 |  | 交通运输局 | 侯志强
51 | 大桥路改建（郑家公路桥-郑菜路） | 郑路镇 | 修建一条三级路，长11.358公里，宽7米，路基7.5米（其中郑路镇域内长2050米，宽12米）。路面结构为7厘米沥青砼+2*16厘米水稳碎石+（病害处理）16厘米冷再生。 | 2019.6 | 2019.11 | 2953 | 2953 | 456 |  | 2497 |  | 交通运输局 | 侯志强
52 | 大怀路东段改造 | 沙河镇 | 修建一条三级路，长2.11公里，宽9.6米，两侧路缘石。路面结构为7厘米沥青砼+2*16厘米水稳碎石+（下挖、压实处理病害）一步灰土。 | 2019.7 | 2019.11 | 800 | 800 | 84 |  | 716 |  | 交通运输局 | 侯志强
53 | 白大路西段改建（魏集大张家段） | 玉皇庙镇 | 修建一条三级路，长2.9公里，宽7米，两侧路缘石。路面结构为7厘米沥青砼+2*16厘米水稳碎石+（下挖、压实处理病害）一步灰土。 | 2019.6 | 2019.11 | 1050 | 1050 | 116 |  | 934 |  | 交通运输局 | 侯志强
54 | X254商展路李王至惠民界改建 | 郑路镇 | 修建一条三级路，长0.86公里，宽7米，两侧路缘石。路面结构为7厘米沥青砼+2*16厘米水稳碎石+（下挖、压实处理病害）一步灰土。 | 2019.4 | 2019.7 | 310 | 310 | 100 | 210 |  |  | 交通运输局 | 侯志强
55 | 农村公路生命安全防护 | 商河县 | 标志标牌、标线、波形护栏、减速带、警示桩、凸面镜等。 | 2019.6 | 2019.11 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 交通运输局 | 侯志强
56 | 苏家路工程 | 西城区 | 道路总长度780米，规划红线宽80米，其中车行道宽22米，两侧各3米绿化隔离带、慢行一体6米和20米绿化带。 | 2018.12 | 2019.1 | 1600 | 1600 |  | 1600 |  |  | 交通运输局 许商街道 | 侯志强 吕丙淮
57 | 银河路中段工程 | 银河路（商中路-商东路） | 道路长1110米，建设宽15米的主路，两侧各4.5米绿化隔离带、4米非机动车道、3米人行道、9米绿化带，配套建设雨污水管线、照明工程。 | 2018.10 | 2019.12 | 2100 | 630 |  |  | 630 |  | 交通运输局 许商街道 | 侯志强 吕丙淮
58 | 田园路打通工程 | 田园路（长青路-弘德街） | 道路长1050米，总宽23米。建设宽14米的主路，两侧各4.5米人行道、3.5米绿化隔离带、15米绿化带，绿化面积38850平方米，配套建设雨污水管线、照明工程等。 | 2018.11 | 2019.12 | 1955 | 1253 |  | 80 | 1173 |  | 交通运输局 许商街道 | 侯志强 吕丙淮
59 | 花园街西延项目 | 花园街（育才路-滨河路） | 道路长490米，总宽23米。建设宽15米的主路，两侧各4米人行道和15米绿化带，绿化面积14700平方米，配套建设雨污水管线、照明工程等。 | 2018.12 | 2019.12 | 850 | 545 |  | 35 | 510 |  | 交通运输局 许商街道 | 侯志强 吕丙淮
60 | 弘德路西延工程 | 老城区 | 弘德路西延工程，新建育才路至商中路段，长度532米，工程将建设主路，并配套建设雨、污水、人行道及照明设施。 | 2019.4 | 2019.12 | 1181 | 1181 |  | 1181 |  |  | 交通运输局 许商街道 | 侯志强 吕丙淮
61 | 旅游路人行道工程 | 城区 | 铺设旅游路（银河路-商中路段）两侧各2.5米宽人行道4.2公里，总面积21075平方米；安装护栏8.4公里；喷涂热熔交通标线3287.7平方米，交通标带1644平方米。 | 2019.8 | 2019.12 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 交通运输局 | 侯志强
62 | 城区道路提升工程 | 城区 | 维修银河路、滨河路人行道1.5万平方米，桥梁10座；铺设路沿石6公里，树池石500座等。 | 2019.7 | 2019.12 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 交通运输局 | 侯志强
63 | 公交化改造 | 许商街道 怀仁镇 贾庄镇 张坊镇 | 回购怀仁、古城、孙马三条线路，挂靠车辆14辆（条），新购置新能源公交车16辆，公车公营。 | 2019.7 | 2019.1 | 850 | 850 |  | 425 | 425 |  | 交通运输局 | 侯志强
64 | 耿玉路、商斜路养护工程 | 许商街道 玉皇庙镇 贾庄镇 | 道路总长度16.8公里，宽5米，坑槽挖补、中修罩面；纪家桥拆除重建。 | 2019.7 | 2019.9 | 893 | 893 | 357 | 536 |  |  | 交通运输局 | 侯志强
65 | 大怀路提档升级 | 殷巷镇 怀仁镇 | 道路长7公里，路面由5米加宽至7米。 | 2019.7 | 2019.11 | 630 | 630 | 280 | 350 |  |  | 交通运输局 | 侯志强
66 | 农村危桥改造 | 许商街道 贾庄镇 白桥镇 韩庙镇 | 改造许商清水坡南桥、贾庄小付家桥、韩庙后洼埃桥、白桥指挥李桥、西瓜王桥，总面积约900平方米。 | 2019.7 | 2019.11 | 508 | 508 | 229 | 279 |  |  | 交通运输局 | 侯志强
67 | 西城区2019年供水管网工程 | 西城区 | 铺设供水管网18公里，配套相应管道附属建筑物。 | 2019.3 | 2019.12 | 2960 | 2960 | 0 | 2960 | 0 |  | 水务局 许商街道 | 张恒峰 吕丙淮
68 | 花园街供水设施工程 | 城区 | 花园街北侧铺设DN200管道1050米，南侧铺设DN500管道1050米。 | 2019.4 | 2019.12 | 520 | 520 | 0 | 520 |  |  | 水务局 | 张恒峰
69 | 清源水厂二期工程 | 许商街道办事处 | 取水泵站改造，输水管线建设（包括新建DN800输水管线1条，长度18.5公里，改建原有DN600输水管线4公里），建设水厂二期（包括新建4万m³/d净水厂1座、改建在用1.5万m³/d生活水厂至2万m³/d），新建出厂DN800配水管线1条，长度3公里。 水厂建设规模6万m³/d（其中工业用水1.5万m³/d不包括在内）。 | 2018.6 | 2020.6 | 12793 | 6000 |  |  | 6000 |  | 水务局 | 张恒峰
70 | 城市污水处理厂二期工程及设备更新维修项目 | 商河县正元水质净化有限公司 | 新建2条日处理能力为1万吨生化处理系统，一并建设日处理4万吨升级改造系统，并安装相关设备及供配电系统、自控系统。厂区内及污水泵站部分设备更新。城区部分管道维修更换及污水泵站设备更新。 | 2018.3 | 2019.12 | 10801 | 4320 |  |  | 4320 | 6481 | 水务局 许商街道 | 张恒峰 吕丙淮
71 | 温泉基地改扩建项目 | 城区产业园 | 新建1000平方米停车场；建筑面积18000平方米的四层五星级温泉酒店；80-250平方米民宿、小木屋共18栋；11000平方米水上乐园一处；16000平方米室外拓展训练、采摘、绿化、花卉园一处；新打温泉井两口；新建9000平方米温泉尾水处理厂一处。 | 2019.1 | 2019.12 | 20000 | 20000 |  | 5000 | 15000 |  | 油区工作协调服务中心 | 刘学德
72 | G340东子线及S240盐济线商河绕城段改建工程绿化 | 许商街道 贾庄镇 | 全线21.5公里中央分隔带绿化及路基两侧绿化。 | 2019.4 | 2019.12 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 公路事业发展中心 许商街道 | 秦孝军 吕丙淮
73 | 全民健身中心以西片区住宅安置房续建项目 | 商中路以西，鑫源路以北，滨河路以东，富民路以南 | 建设1-4#小高层住宅安置房，总建筑面积39000平方米，共256套住宅安置房，209个车位，263个储藏室。 | 2014.11 | 2019.6 | 10300 | 800 |  |  | 800 | 9500 | 城建发展中心 许商街道 | 张吉春 吕丙淮
74 | 许商综合片区（五期）棚改项目A区一期项目 | 孟西路以东，规划宝源街以南 | 占地面积199.11亩，总建筑面积23.38万平方米，建设安置房1480套，30栋楼，配套用房7栋，以及室外管网、道路、景观等小区内基础设施配套工程。 | 2018.9 | 2020.1 | 98400 | 30000 |  |  | 30000 | 21500 | 国投集团 许商街道 | 鹿全党 吕丙淮
75 | 许商综合片区（五期）棚改项目A区二期项目 | 商西路以西，规划青年路以南 | 占地面积75.73亩，总建筑面积9.82万平方米，建设安置房626套，14栋楼，配套用房3栋，以及室外管网、道路、景观等小区内基础设施配套工程。 | 2018.9 | 2020.1 | 44500 | 13000 |  |  | 13000 | 8400 | 国投集团 许商街道 | 鹿全党 吕丙淮
76 | 许商综合片区（五期）棚改项目A区三期项目 | 苏家路以西，规划纬十一路以南 | 占地面积93亩，总建筑面积12.71万平方米，建设安置房806套，19栋楼，配套用房4栋，以及室外管网、道路、景观等小区内基础设施配套工程。 | 2018.9 | 2020.1 | 57600 | 17000 |  |  | 17000 | 10500 | 国投集团 许商街道 | 鹿全党 吕丙淮
77 | 商河正恒瑞景园小区建设项目 | 苏家路以西，规划纬十一路以北 | 占地77.65亩，建设住宅13栋，配套服务楼，总建设面积13万平方米，安置792户。 | 2019.4 | 2020.1 | 38980 | 15000 |  |  | 15000 |  | 许商街道 | 吕丙淮
78 | 富民社区建设项目 | 商河县富民路以北，张徐村居民点以西 | 总建筑面积53750平方米。其中，地上建筑面积36094平方米，住宅6幢小高层（4幢11层、2幢10层），建筑面积34396平方米，配套公建3幢，建筑面积1698平方米；地下建筑2层，建筑面积17656平方米。 | 2019.8 | 2020.5 | 20000 | 5000 |  |  | 5000 |  | 许商街道 | 吕丙淮
79 | 玉皇庙镇特色小镇续建项目 | 玉皇庙镇 | 镇区环境绿化、美化提升，雨污水管网、道路硬化等基础设施建设；玻璃工业园、机械加工工业园基础设施建设。 | 2019.1 | 2020.12 | 3000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
80 | 玉兴社区 | 玉皇庙镇 | 占地面积约32.7亩，建设7栋11层楼房及社区服务用房等基础配套设施，总建筑面积48177平方米。 | 2019.6 | 2020.12 | 16000 | 8000 |  |  | 8000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
81 | 贾庄镇省级特色小镇基础设施建设项目 | 贾庄镇 | 新建精纺南路、精纺西路、精纺北路及绿化工程，盛世路拓宽，长度600米，宽15米；二矿南路翻修工程，长度1200米，宽7米；二矿西路南延线，长度600米，宽6米；道路两侧绿化亮化提升。 | 2019.1 | 2019.8 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
82 | 商河县沙河镇沙河社区建设项目 | 沙河镇 | 项目占地60000平方米，总建筑面积65010平方米。新建14幢5+1多层住宅楼，1幢局部3层幼儿园，配套1座公厕，沿新源街两侧住宅楼一层为商业综合体、设备用房、卫生室及老年人日间照料中心。项目规划居民户数500户，容纳1600余人。 | 2019.5 | 2020.12 | 13000 | 7000 |  |  | 7000 |  | 沙河镇 | 刘友智
三、社会事业项目8个 | [5 empty] | 203491 | 47489 | 0 | 5867 | 41622 | 42500
83 | 西城区教育集团PPP项目 | 银河路以北，苏家路以东，孟西路以西 | 总占地206亩，总建筑面积约9.5万平方米。其中：高中设计规模为60个教学班，可容纳3000名学生就读；九年一贯制学校设计规模为54个教学班，可容纳2520名学生就读。 | 2017.11 | 2019.12 | 45725 | 16725 |  |  | 16725 | 29000 | 教体局 许商街道 | 李世奎 吕丙淮
84 | 第三实验幼儿园建设项目 | 商东路以东，文昌实验学校对过 | 占地15.49亩，建筑面积6560平方米，设计规模为18个班，可容纳540名幼儿。 | 2019.9 | 2020.12 | 3044 | 1826 |  |  | 1826 |  | 教体局 许商街道 | 李世奎 吕丙淮
85 | 县第一中学1#学生公寓及学生食堂建设项目 | 一中院内 | 建设内容包括学生公寓楼（4707.65平方米）、学生食堂楼（7636.99平方米）、道路、绿化及管网。 | 2019.9 | 2020.12 | 5952 | 3571 |  |  | 3571 |  | 教体局 | 李世奎
86 | 少儿体校（教师进修学校）建设项目 | 第二实验 学校南临 | 项目占地11.53亩，新建8571平方米的教学综合楼及附属工程。 | 2018.4 | 2019.12 | 3000 | 1200 |  | 1200 |  | 1800 | 教体局 许商街道 | 李世奎 吕丙淮
87 | 第三实验小学建设项目 | 育才路以西，文昌南街以南 | 占地57.66亩，建筑面积14500平方米，设计规模为36个班，可容纳学生1620人。 | 2019.9 | 2020.12 | 7778 | 4667 |  | 4667 |  |  | 教体局 许商街道 | 李世奎 吕丙淮
88 | 商河县人民医院新院区建设项目 | 许商街道 | 项目占地约173.33亩，规划床位1000张，共建设4栋建筑。总建筑面积146716平方米，购置相关设备。 | 2019.9 | 2021.12 | 94984 | 12000 |  |  | 12000 |  | 卫生健康局 | 孟庆利
89 | 商河县妇幼保健院建设项目 | 许商街道 | 项目占地约59.9亩，规划床位200张，共建设5栋建筑。总建筑面积30914平方米，购置相关设备。 | 2019.9 | 2021.12 | 20611 | 4500 |  |  | 4500 |  | 卫生健康局 | 孟庆利
90 | 人民医院综合门诊业务楼 | 青年路132号 | 主要建设一幢总建筑面积约34000平方米的综合门诊业务楼，地上九层，地下一层。 | 2016.12 | 2020.6 | 22397 | 3000 |  |  | 3000 | 11700 | 卫生健康局 许商街道 | 孟庆利 吕丙淮

## 非财政类项目
附件2
商河县2019年非财政投资类重点项目汇总表（调整后）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点 | 建设规模及主要建设内容 | 开工日期 | 竣工日期 | 总投资 | 2019年计划投资 |  |  | 截止2018年底完成投资 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[8 empty] | 合计 | 银行 贷款 | 自筹 资金
总计129个 | [6 empty] | 4808960 | 1446399 | 176325 | 1270074 | 734584
一、工业项目84个 | [6 empty] | 1449109 | 778533 | 157914 | 620619 | 172787
（一）续建项目25个 | [6 empty] | 531101 | 299814 | 119619 | 180195 | 172787
1 | 泛达管件生产项目（一期） | 山东泛达管件有限公司 | 开发区南区 | 一期租赁特色装备制造工业园内1#、2#、15#、16#、21#、18#、17#厂房建筑面积共计44830平方米。新上中频电炉、垂直自动线等设备107台（套）。年产15000吨铸铁产品、1000吨铸铜产品。 | 2018.12 | 2019.12 | 10000 | 9890 |  | 9890 | 110 | 开发区 | 许振东
2 | 山东克莱特汽车配件制造项目 | 山东克莱德有限公司 | 开发区鑫诚以东，力源街以南，优膜以西 | 占地30亩，新建厂房、办公楼共计16000平方米，购进并安装生产线9条。年产汽车配件10万台（套）。 | 2018.10 | 2019.11 | 11000 | 6000 |  | 6000 | 5000 | 开发区 | 许振东
3 | 方升年产5000套臭氧发生器项目 | 山东方升环保科技有限公司 | 汇源街以北，景陆以南，玉凯路以东 | 总建筑面积1.2万平方米，建设臭氧发生器、臭氧单元、配电柜、控制柜生产线。 | 2018.11 | 2019.12 | 7500 | 6500 |  | 6500 | 1000 | 开发区 | 许振东
4 | 日本诸藤包装项目 | 济南诸藤包装制品有限公司 | 开发区玉凯路以东，汇源街以北 | 占地面积50亩，建设厂房、办公楼及其他附属设施共计23000平方米。新上设备47台（套）。年产塑料包装袋2500吨，无纺布包装袋20吨，保温袋20吨。 | 2018.9 | 2020.6 | 15000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 开发区 | 许振东
5 | 鑫诚精密机械制造项目 | 山东鑫诚精密机械有限公司 | 开发区玉皇路以东，力源街以南，克莱特以西 | 占地80亩。新建厂房、办公楼及配套设施3.5万平方米，购置安装设备93台（套）。年产5万件机械构件。 | 2018.3 | 2020.12 | 25000 | 5000 |  | 5000 | 8000 | 开发区 | 许振东
6 | 万润搬迁项目 | 济南万润肉类加工有限公司 | 开发区汇源街以北 | 占地46亩，年屠宰加工生猪100万头。建设厂房、办公楼、宿舍及其他附属设施，总面积26000平方米；购置安装设备57台（套）。 | 2018.9 | 2019.12 | 12000 | 5000 |  | 5000 | 3000 | 开发区 | 许振东
7 | 齐鲁化纺公寓楼项目 | 山东齐鲁化纺有限公司 | 城区产业园 | 建设总规划建筑面积26966.4平方米，规划总占地面积5408.1平方米的齐鲁化纤集团商河工业园人才（骨干）公寓。 | 2018.8 | 2019.5 | 7800 | 5000 |  | 5000 | 2800 | 开发区 | 许振东
8 | 齐鲁化纺复合超细非织造医卫新材料项目 | 山东齐鲁化纺有限公司 | 城区产业园 | 项目在自有土地上新建厂房9600平方米，新上年产2000吨的复合超细非织造医卫新材料生产线一条。 | 2018.9 | 2019.10 | 8977 | 6500 |  | 6500 | 2477 | 开发区 | 许振东
9 | 海耀工业用煤气发生炉项目 | 济南海耀新能源设备有限公司 | 开发区南区 | 占地204亩，建设车间、办公楼、职工宿舍、餐厅及配套设施，总建筑面积6万平方米。 | 2012.10 | 2019.12 | 67000 | 15000 | 0 | 15000 | 52000 | 开发区 殷巷镇 | 许振东 薛 敏
10 | 美康食品加工项目 | 山东美康生物技术有限公司 | 开发区北区 | 该企业主要从事保健茶的生产、销售；一期新建厂房20000平方米，办公楼4000平方米，其他附属设施3000平方米。二期新建厂房30000平方米，办公楼2000平方米，其他附属设施3000平方米。 | 2018.11 | 2021.5 | 32000 | 8000 |  | 8000 | 1000 | 开发区 白桥镇 | 许振东苏仁学
11 | 麦哈勃中间包定径水口快换浇注技术智能化改造项目（一期） | 山东麦哈勃新材料科技有限公司 | 开发区南区 | 租赁厂房7423.91平方米。新上新材料、快换水口、机加工等静压生产线各1条。主要设备为：冷等静压机2台，电加热干燥机1台，强力逆流式混炼造粒机1台，立式仿形车床2台，远红外烘烤炉1台，碾轮式混料机1台，四柱液压机5台，立轴圆台平面磨床2台，远红处烤炉6台等相关生产设备93台套。项目年产快换装置5000套，200万支锆质定径水口，快换水口200万支，浸入式水口5000吨。 | 2018.11 | 2019.6 | 12000 | 5000 |  | 5000 | 7000 | 开发区 沙河镇 | 许振东刘友智
12 | 山东优膜膜处理设备及膜产品项目 | 山东优膜膜科技有限公司 | 力源街以南，克莱特以东 | 占地36亩，建设车间、办公楼及其他附属设施共计21100平方米。新上生产设备为50台（套）。年产水处理设备120台（套）。 | 2018.10 | 2019.11 | 12800 | 7800 |  | 7800 | 5000 | 开发区 张坊镇 | 许振东王仕刚
13 | 国瑞能源风电场一期项目 | 商河国瑞新能源有限公司 | 怀仁镇 殷巷镇 沙河镇 | 工程安装40台单机容量2.5MW的风力发电机组，40台2200kV安箱式变压器，1座220kV升压站，3回35kV场内集电线路。 | 2018.10 | 2019.11 | 83910 | 77110 | 60328 | 16782 | 6800 | 发改局 怀仁镇 殷巷镇 沙河镇 | 路来光 徐兴华 薛 敏 刘友智
14 | 国瑞电投一期100MW风电场项目 | 商河国瑞电投风力发电有限公司 | 沙河镇 龙桑寺镇 郑路镇 孙集镇 | 工程安装40台单机容量2.5MW的风力发电机组，40台2200kV安箱式变压器，1座110kV升压站，4回35kV场内集电线路。 | 2018.10 | 2019.11 | 83614 | 76014 | 59291 | 16723 | 7600 | 发改局 沙河镇 龙桑寺镇 郑路镇 孙集镇 | 路来光 刘友智 王吉红 李 欣 苑继强
15 | 利蒙保健食品加工项目 | 山东利蒙药业有限公司 | 玉皇庙镇 | 占地49亩，总建筑面积2万平方米，新建生产车间3栋，仓库2栋，综合服务楼1栋，宿舍职楼1栋。购置提取烘干制粒生产线、食品包装生产线、贴签生产线等设备共计200台（套）。 | 2018.5 | 2019.12 | 11300 | 6300 |  | 6300 | 5000 | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
16 | 探索微生物菌剂项目 | 山东探索生物技术有限公司 | 玉皇庙镇 | 占地30亩，建筑面积1.2万平方米，新建生产车间3栋，仓库1栋，综合服务楼1栋，购置发酵系统、高速离心机、冷轨制粒机等设备120台（套）。 | 2018.4 | 2019.12 | 11200 | 6200 |  | 6200 | 5000 | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
17 | 鑫馨龙砼结构构件制造 | 济南鑫馨龙建材有限公司 | 龙桑寺镇工业园 | 项目占地50亩，新建航吊车间2栋17000平方米，办公室、仓库2500平方米，购置生产设备11台，运输设备6台，年产砼结构构件10万套。 | 2018.3 | 2019.5 | 11000 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 龙桑寺镇 | 王吉红
18 | 日佳柏莱高档门窗项目 | 山东日佳柏莱窗业有限公司 | 殷巷镇 | 占地80亩，新建车间、办公楼等，总建筑面积5.5万平方米。 | 2018.1 | 2019.12 | 25000 | 5000 | 0 | 5000 | 20000 | 殷巷镇 | 薛 敏
19 | 济南众泰包装续建项目 | 济南众泰包装有限公司 | 贾庄镇 | 占地面积30亩，新建标准厂房8500平方米，购置吹膜机、印刷机等生产设备70台，新上食品包装生产线1条，纸箱生产线1条。 | 2018.4 | 2019.12 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 贾庄镇 | 苏兴方
20 | 鑫舜市政工程项目 | 山东鑫舜市政工程有限公司 | 贾庄镇 | 占地60亩，新建标准厂房1栋，料仓1栋；新上粉碎生产线1条，水泥稳定碎石生产线1条。年加工建筑垃圾10万立方，水泥稳定碎石50万立方。 | 2018.5 | 2019.12 | 15000 | 6000 |  | 6000 | 9000 | 贾庄镇 | 苏兴方
21 | 弗洛迪家居装饰项目 | 济南弗洛迪家居有限公司 | 贾庄镇 | 占地面积30亩，建设标准厂房、综合办公楼及相关配套设施1.8万平方米；购置电子锯、覆膜机、封边机等生产设备64台（套）。年产全屋定制家居10万套。 | 2018.8 | 2020.7 | 10500 | 5000 |  | 5000 | 2500 | 贾庄镇 | 苏兴方
22 | 中德奥尼家居装饰项目 | 山东中德奥尼家居装饰有限公司 | 贾庄镇 | 占地面积60亩，建设标准厂房、办公楼等，总建筑面积3.2万平方米，购置电子锯、覆膜机、封边机等生产设备90台（套）。年产全屋定制家居15万套。 | 2018.8 | 2020.8 | 15000 | 7000 |  | 7000 | 3000 | 贾庄镇 | 苏兴方
23 | 菲尔斯铝业项目 | 山东菲尔斯铝业有限公司 | 贾庄镇 | 占地50亩，建设喷涂车间、钣金车间、型材挤压车间、办公楼、仓库等3.7万平方米，购置生产设备120台（套）。年产铝板60万平方米，铝型材3000吨。 | 2018.9 | 2020.8 | 12000 | 6000 |  | 6000 | 2000 | 贾庄镇 | 苏兴方
24 | 济南骁骏挂车项目 | 济南骁骏挂车有限公司 | 贾庄镇 | 占地32亩，分两期建设。一期新建车间及办公楼6500平方米，配套用房120平方米，购置设备100台套；二期新建车间及科研室7500平方米，购置生产设备106台（套）。年产挂车500辆。 | 2018.5 | 2019.12 | 11000 | 5000 |  | 5000 | 6000 | 贾庄镇 | 苏兴方
25 | 济南尧工智能科技有限公司自动化仪表项目 | 济南尧工智能科技有限公司 | 沙河镇 | 占地20亩，新建标准厂房5000平方米。购置数字龙门式加工中心2套，立式数控车床20台，压力实验机2台及相关配套设备。年生产油库用自动化仪表设备5000台（套）。 | 2018.6 | 2020.6 | 10500 | 5000 |  | 5000 | 3000 | 沙河镇 | 刘友智
（二）新建项目58个 | [6 empty] | 918008 | 478719 | 38295 | 440424 | 0
26 | 汇丰德新蒜制品生产加工项目 | 山东汇丰德新实业有限公司 | 城区产业园 | 项目占地187亩，一期建设用地面积87亩，厂房计划30000平方米，办公楼计划5000平方米，其他附属设施计划4000平方米，二期土地为100亩。 | 2019.8 | 2022.12 | 35000 | 5000 |  | 5000 |  | 开发区 | 许振东
27 | 马世基特色装备制造项目 | 济南马世基智能环保科技有限公司 | 开发区南区 | 改造厂房、营销楼、研发中心5万平方米，安装特种电缆生产线6条。 | 2019.1 | 2019.12 | 6000 | 5000 |  | 5000 |  | 开发区 | 许振东
28 | 绿色循环经济产业园 | 山东化宇银储环保科技有限公司 | 开发区科源街以南，玉皇路以东 | 占地325.75亩，建设表面处理集控区和危险废物处置中心，建筑面积189760平方米，拟建综合办公楼1栋，综合保障楼1栋，表面处理标准厂房和特制厂房楼10栋；配套有污水处理站，分析检测中心，工艺、材料研发中心等。 | 2019.6 | 2020.12 | 98000 | 12000 |  | 12000 |  | 开发区 | 许振东
29 | 康鲁环保设备研发项目 | 济南康鲁环保工程有限公司 | 力源街以南，优膜以东 | 占地面积50亩，建设厂房18000平方米，仓库1000平方米，主要产品为二次除尘器、高温除尘器、布袋除尘器、湿式电除尘器、干法脱硫脱硝一体机、陶瓷滤膜。项目年生产能力为环保设备100套。 | 2019.3 | 2020.6 | 20000 | 10000 |  | 10000 |  | 开发区 | 许振东
30 | 乐邦农药复配项目 | 山东乐邦化学品有限公司 | 开发区 | 新建设生产车间、仓库、堆场、罐区、综合楼和质检楼及配套设施等，总建筑面积38706平方米；购置安装设备63台（套）。年复配农药15000吨。 | 2019.4 | 2021.6 | 26700 | 8000 |  | 8000 |  | 开发区 | 许振东
31 | 鲨鱼医疗科技项目 | 山东鲨鱼医疗科技有限公司 | 城区产业园孵化器 | 项目位于城区产业园科技孵化器内2号标准厂房一层，面积1300平方米。研发办公室位于孵化器综合服务楼2楼，研发中心为2026房间，科学家工作室为2022、2024房间。 | 2019.5 | 2019.12 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | 开发区 | 许振东
32 | 邦迈煤矿自动设备生产项目 | 山东邦迈智能科技有限公司 | 城区产业园 | 占地面积50亩，总建筑面积约20850平方米，用于建设一条边坡开采设备的生产线，项目建成后年生产边坡开采设备20台。 | 2019.4 | 2020.5 | 15000 | 8000 |  | 8000 |  | 开发区 郑路镇 | 许振东 李 欣
33 | 艾克力有机陶瓷制品项目 | 济南艾克力新材料有限公司 | 开发区 | 占地面积约12.4亩，建设厂房、办公楼及其它附属设施共计6500平方米。 | 2019.7 | 2020.12 | 12500 | 7500 |  | 7500 |  | 开发区 | 许振东
34 | 兴艺纸制品包装项目 | 山东兴艺数字印刷有限公司 | 开发区 | 新上数字印刷设备及配套设备76台（套），主要包括：海德堡印刷机、覆膜机、全自动粘钉箱一体机等。 | 2019.7 | 2019.12 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 开发区 | 许振东
35 | 汉斯曼非溶剂型改性胶粘剂生产项目 | 济南汉斯曼时代技术有限公司 | 开发区 | 占地面积约25.2亩，建设厂房，办公、科研楼及其他附属设施，总建筑面积16000万平方米。 | 2019.9 | 2020.12 | 10000 | 6000 |  | 6000 |  | 开发区 | 许振东
36 | 德洋标准物质的研发配制及分装项目 | 山东德洋计量检测有限公司 | 开发区 | 占地面积约23.8亩，建设厂房、办公楼及其他附属设施，总建筑面积19000万平方米。 | 2019.9 | 2020.12 | 11000 | 6000 |  | 6000 |  | 开发区 | 许振东
37 | 德锡表面处理助剂生产项目 | 德锡化学（山东）有限公司 | 开发区 | 占地面积约45.7亩，建设生产车间、仓库及公辅设施等，总建筑面积12000平方米。 | 2019.9 | 2021.12 | 34300 | 10000 |  | 10000 |  | 开发区 | 许振东
38 | 齐鲁众合建设项目 | 山东齐鲁众合科技有限公司 | 开发区 | 占地面积约25.7亩，建设厂房和仓库，总建筑面积17075平方米。 | 2019.9 | 2020.12 | 8000 | 5000 |  | 5000 |  | 开发区 | 许振东
39 | 万兴达精细化工项目 | 济南万兴达化工有限公司 | 开发区 | 占地面积约52.9亩，建设厂房、办公楼及其它附属设施，总建筑面积25187平方米。 | 2019.10 | 2021.6 | 17500 | 7000 |  | 7000 |  | 开发区 | 许振东
40 | 恒利达农药制剂生产项目 | 山东恒利达生物科技有限公司 | 开发区 | 建设厂房、办公楼及其它附属设施，总建筑面积32280平方米。 | 2019.11 | 2021.6 | 11500 | 5000 |  | 5000 |  | 开发区 | 许振东
41 | 玉泉农林生物质热电联产二期工程 | 济南玉泉生物发电有限公司 | 开发区 | 安装1台NG-130/13.7-S高温超高压循环流化床生物质直燃锅炉，配备1台C35－13.24/0.98高温超高压中间再热抽凝式汽轮发电机组，装机规模35MW。 | 2019.8 | 2020.12 | 20729 | 10000 |  | 10000 |  | 开发区 | 许振东
42 | 晶威钢化玻璃、门窗生产项目 | 山东晶威节能科技有限公司 | 开发区 | 租赁厂房10560平方米，新上玻璃加工线1条、门窗加工线1条，购置设备35台（套）。 | 2019.6 | 2019.12 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | 开发区 | 许振东
43 | 天润和微生物项目 | 山东天润和生物工程有限公司 | 开发区 | 新建综合楼（质检中心及办公楼）、发酵车间、混合车间、仓库、二期车间、辅助厂房及配套设施，总建筑面积30600平方米；新上发酵生产线1条，购置设备：发酵罐、补料罐等共计11台（套），包装线2条，空压机3台，2500千瓦变压器1台、喷塔1台、空压机3台。 | 2019.10 | 2020.12 | 15000 | 5000 |  | 5000 |  | 开发区 | 许振东
44 | 沃源水厂水处理设备制造项目 | 济南沃源水处理设备有限公司 | 商西路以西，新昌街北侧 | 项目占地约38.8亩，总建筑面积16861平方米。一期改造厂房2800平方米，办公楼1956平方米，值班室95平方米，新上设备剪板机、折弯机等28台（套）。二期新建厂房12000平方米，新上设备84台（套）。 | 2019.5 | 2020.12 | 13000 | 8000 |  | 8000 |  | 开发区 | 许振东
45 | 国瑞能源风电场二期项目 | 商河国润新能源有限公司 | 韩庙镇 张坊镇 贾庄镇 沙河镇 | 建设40台风力发电机组，单台2.5兆瓦，共100兆瓦。 | 2019.5 | 2020.9 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 |  | 发改局 | 路来光
46 | 国瑞电投二期100MW风电场项目 | 商河国瑞电投风力发电有限公司 | 张坊镇 许商街道 贾庄镇 玉皇庙镇 孙集镇 | 项目建设规模100兆瓦，安装50台单机容量2兆瓦的风力发电机组，50台220千伏安箱式变压器，4回35千伏场内集电线路，与一期共用一座220千伏升压站及集电线路，接入220千伏商河变电站，最终接入系统方案以接入系统批复文件为准。 | 2019.6 | 2020.10 | 40000 | 40000 | 23595 | 16405 |  | 发改局 | 路来光
47 | 世纪春晖金属模板、附着脚手架制造项目 | 山东世纪春晖建筑工程有限公司 | 许商工业园 | 项目占地面积47.58亩。新建6栋车间（12米）152000平方米，1栋产品检验中心楼9800平方米，2栋职工宿舍楼6000平方米，总建筑面积167800平方米。购置抛丸机、剪板机、电焊机120台（套）。年产金属模板、附着脚手架45万吨。 | 2019.4 | 2019.12 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 许商街道 | 吕丙淮
48 | 加华年产500万件服装项目 | 商河县加华服装公司 | 许商工业园 | 项目占地20亩，建设1＃-5＃车间，总建筑面积9749.22平方米。购置280台缝纫设备，建设展厅、裁剪、熨烫、检验、生产等车间，加工生产学生服、制服等服装。 | 2019.6 | 2019.12 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | 许商街道 | 吕丙淮
49 | 兴商精密仪器生产项目 | 济南兴商精密锻造有限责任公司 | 许商街道 | 占地面积约16亩，建设检测中心、办公楼、厂房、仓储楼，总建筑面积11947平方米，购置车床、疲劳机、检验仪等设备。 | 2019.8 | 2019.12 | 5100 | 5100 |  | 5100 |  | 许商街道 | 吕丙淮
50 | 顺涛废旧资源回收项目 | 山东顺涛环保科技有限公司 | 许商街道 | 占地面积60亩，一期建设车间18000平方米，新上报废机动车拆解生产线1条、废金属破碎线2条，购置龙门剪、打包机等设备；二期项目购置污水处理设备1套、粉碎机10套。 | 2019.9 | 2020.12 | 12800 | 5000 |  | 5000 |  | 许商街道 | 吕丙淮
51 | 鑫都焊丝生产项目 | 山东鑫都焊材有限公司 | 玉皇庙镇 | 项目占地45亩，建筑面积2.5万平方米。一期新建生产车间1栋，仓库1栋，购置拉丝机、收放线机、层绕机等设备67台（套）；二期新建生产车间1栋，仓库1栋，购置拉丝机、收放线机、层绕机等设备135台（套）。 | 2019.1 | 2020.12 | 11200 | 5000 |  | 5000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
52 | 盛合建材生产项目 | 济南盛合建材有限公司 | 玉皇庙镇 | 占地面积约44.3亩，建设车间1栋，建筑面积15000平方米，新上沥青拌合站生产线1条、建筑垃圾粉碎生产线1条。 | 2019.6 | 2019.12 | 10300 | 10300 |  | 10300 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
53 | 华丰饲料生产二期项目 | 济南华丰饲料销售有限公司 | 玉皇庙镇 | 占地面积20亩，建设车间、研发中心、办公楼、宿舍楼，总建筑面积约13000平方米，新上生产饲料加工生产线2条。 | 2019.7 | 2019.12 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
54 | 白鹤纸制品二期项目 | 济南白鹤纸制品有限责任公司 | 玉皇庙镇 | 占地面积约213亩，建设厂房约142005万平方米。 | 2019.10 | 2021.10 | 23000 | 5000 |  | 5000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
55 | 力天存放车间建设项目 | 济南力天吊装有限公司 | 玉皇庙镇 | 占地面积约27.8亩，建设工程设备维修、保养及存放车间2栋，总建筑面积10800平方米。 | 2019.6 | 2019.12 | 6200 | 6200 |  | 6200 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
56 | 力诺回收废（碎）玻璃再利用生产项目 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 玉皇路以东、力诺路以北 | 年回收4600吨废（碎）玻璃再利用生产项目，总投资5219万元，已经投资3000万元。 | 2019.6 | 2019.12 | 5219 | 5219 |  | 5219 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
57 | 惜努精密设备制造项目 | 山东惜努机械科技有限公司 | 龙桑寺镇 | 占地面积约50亩，一期占地面积约20亩，建设厂房2栋、综合楼1栋，总建筑面积7500平方米，购置设备16台(套)；二期占地约30亩，建设厂房2栋、宿舍1栋、综合楼1栋，总建筑面积11200平方米，购置设备35台(套)。 | 2019.8 | 2020.8 | 11500 | 6000 |  | 6000 |  | 龙桑寺镇 | 王吉红
58 | 宜佳成清洗剂项目 | 山东宜佳成新材料有限公司 | 开发区 | 建设办公楼、实验室，安装绝缘漆生产线1条、清洗剂生产线1条，购置大型全自动注胶机5台。 | 2019.8 | 2020.8 | 6800 | 5000 |  | 5000 |  | 龙桑寺镇 | 王吉红
59 | 青瑞新型酶制剂扩建项目 | 济南青瑞生物科技有限公公室 | 龙桑寺镇 | 建设厂房、综合服务楼、实验楼，总建筑面积16000平方米，购置混料机6台、料仓12个、筛分机4台，引进全自动分体机包装生产线4条。 | 2019.6 | 2020.6 | 5500 | 5000 |  | 5000 |  | 龙桑寺镇 | 王吉红
60 | 朗威健身器材项目 | 济南朗威健身器材有限公司 | 殷巷镇 | 占地26亩，主要建设车间、办公综合楼及职工餐厅宿舍楼2万平方米。 | 2019.3 | 2019.11 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |  | 殷巷镇 | 薛 敏
61 | 浩华智能设备项目 | 济南浩华智能设备有限公司 | 殷巷镇 | 占地25亩，新建车间、办公楼及仓库等，总建筑面积2万平方米。 | 2019.7 | 2019.12 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 |  | 殷巷镇 | 薛 敏
62 | 东展混凝土预制构件生产项目 | 山东东展建筑科技有限公司 | 殷巷镇 | 占地面积100亩，新建厂房、办公研发楼，总建筑面积39000平方米；购置生产设备19台（套）。 | 2019.7 | 2020.7 | 13000 | 10000 |  | 10000 |  | 殷巷镇 | 薛 敏
63 | 崇华机床配件生产制造项目 | 山东崇华机械设备有限公司 | 怀仁镇 | 项目占地面积50亩，总建筑面积21000平方米，新建6栋生产车间（高12米），1栋四层综合服务楼（占地面积1200平方米）。购置五轴数控加工中心、四轴数控加工中心、大型落地镗设备等90台（套）。 | 2019.6 | 2020.11 | 12000 | 6000 |  | 6000 |  | 怀仁镇 | 徐兴华
64 | 鑫鑫中胎整形项目 | 济南鑫鑫体育用品有限公司 | 怀仁镇 | 占地面积20亩，新建生产车间、仓库、综合服务楼，总建筑面积15900平方米。。购置加压整形机、绕线机等设备100台。 | 2019.9 | 2020.6 | 6000 | 5000 |  | 5000 |  | 怀仁镇 | 徐兴华
65 | 润华兽药二期项目 | 山东润华兽药有限公司 | 开发区 | 新建原料车间1幢，总建筑面积2000平方米；新上兽药生产线1条、提取生产线1条。购置生产设备：搅拌反应罐13台、提取罐1台、浓缩罐2台、酒精储罐2台、干燥机2台、离心机2台、储料罐6个、溶媒回收装置1套、锅炉2套、制冷机组1套、空压机1台、制氮机1台、纯化水设备1套。 | 2019.9 | 2020.4 | 6000 | 5000 |  | 5000 |  | 怀仁镇 | 徐兴华
66 | 精密仪器产业园 | 济南启卓精密仪器机械有限公司 | 贾庄镇 | 占地面积125亩，新建车间1万平方米、道路1.2万平方米，院墙1350米；完成园区绿化、亮化、美化，完善基础设施配套。年产精密仪器10万件，模板5万平方米，模壳2万个，机械模具50套。 | 2019.2 | 2020.12 | 46000 | 20000 |  | 20000 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
67 | 奥特莱体育产业项目 | 济南奥特莱体育产业有限公司 | 贾庄镇 | 占地45亩，建设生产车间、仓库等，总建筑面积为1.9万平方米，购置设备85台（套）。年产篮球架1万套，户外路径2万件，室内健身器材5000件；组装式围网10万平方米，运动场灯光设施1500套。 | 2019.9 | 2020.12 | 10500 | 5500 |  | 5500 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
68 | 恒元模塑项目 | 济南恒元模塑有限公司 | 贾庄镇 | 项目占地30亩，新建标准厂房1万平方米，仓库5000平方米，办公楼等配套设施1300平方米，购置数控设备60台（套），年产各类模具3万件。 | 2019.9 | 2020.12 | 10500 | 5000 |  | 5000 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
69 | 褐藻生物饮品生产项目 | 济南褐藻生物工程有限公司 | 贾庄镇 | 占地68.5亩，新建标准厂房、综合服务楼、框架结构餐厅、宿舍楼、门卫室，总建筑面积45593.4平方米；新上海藻生物饮品生产线1条。 | 2019.9 | 2021.12 | 16000 | 5500 | 3500 | 2000 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
70 | 惠鑫新型建材项目 | 商河惠鑫新型建材有限公司 | 贾庄镇 | 项目占地面积31亩，新建2栋车间、8间办公室、8间宿舍，总建筑面积16360平方米。新上混凝土生产线2条，稳定土生产线1条，建筑垃圾处理线1条。购置搅拌站、车辆等生产设备26台（套）。 | 2019.7 | 2020.6 | 6860 | 6000 | 3000 | 3000 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
71 | 中恒数控设备项目 | 济南中恒数控设备有限责任公司 | 贾庄镇 | 总占地面积32亩，一期占地16亩，计划建设标准厂房2栋，总建筑面积10000平方米，新上数控设备生产线6条。 | 2019.7 | 2020.6 | 7100 | 5200 | 3000 | 2200 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
72 | 龙鼓环保科技项目 | 济南龙鼓环保科技有限公司 | 郑路镇工业集中区 | 该项目一期占地31亩，建设标准化厂房、综合服务楼及其它附属用房总建筑面积15000平方米，购置加工设备150台（套）。 | 2019.3 | 2020.12 | 11000 | 6000 | 2000 | 4000 |  | 郑路镇 | 李 欣
73 | 天意然建材项目 | 济南天意然建材有限公司 | 郑路镇政府驻地以西 | 该项目占地34.5亩，建设厂房、办公楼等7500平方米，购置数控搅拌机、配料机等生产设备24台（套）。 | 2019.3 | 2019.10 | 5500 | 5500 | 1500 | 4000 |  | 郑路镇 | 李 欣
74 | 利民路桥建材项目 | 济南利民路桥工程有限责任公司 | 郑路镇政府驻地以西 | 该项目占地25亩，建设厂房及附属用房面积8500平方米，购置混凝土生产线2条。 | 2019.3 | 2019.12 | 5700 | 5700 | 1700 | 4000 |  | 郑路镇 | 李 欣
75 | 宏铸机械制造项目 | 山东宏铸机械制造有限公司 | 孙集镇机械工业园 | 购置阀体阀门、风机配件及各类专用模具和炊具制造生产线。项目占地230亩，总建筑面积79171平方米，建设仓库、厂房，综合楼及相应附属设施。 | 2019.3 | 2021.12 | 50600 | 30000 |  | 30000 |  | 孙集镇 | 苑继强
76 | 商能数控机床加工项目 | 济南市济南商能数控装备有限公司 | 孙集镇机械工业园 | 项目主要生产精密机床，占地63.18亩，总建筑面积29428.85平方米，建设4栋厂房，综合楼及相应附属设施。 | 2019.3 | 2020.6 | 15100 | 8000 |  | 8000 |  | 孙集镇 | 苑继强
77 | 四季丰蔬菜水果加工扩建项目 | 济南四季丰食品有限公司 | 孙集镇 | 占地面积33亩，新建车间、综合服务楼、冷库，总建筑面积17780平方米，购置榨汁机械、烘干机、脱水机、商用蒸饭车、洗菜流水线等设备200台（套）。 | 2019.2 | 2021.12 | 7600 | 5000 |  | 5000 |  | 孙集镇 | 苑继强
78 | 润扬化学农药复配项目 | 山东润扬化学有限公司 | 韩庙镇 | 年产11500吨环保安全型复配农药。占地120亩，总建筑面积80283.7平方米，主要建设生产车间、仓库、综合办公楼以及消防系统等，购置生产设备。 | 2019.5 | 2021.12 | 30000 | 8500 |  | 8500 |  | 韩庙镇 | 李章兵
79 | 焱农生物农药复配项目 | 山东焱农生物科技有限公司 | 韩庙镇 | 年产10000吨新型绿色环境友好型复配农药。占地70亩，总建筑面积35458平方米，包括车间10800平方米，办公楼4000平方米，宿舍楼3000平方米，仓库17658平方米。购置设备333台（套）。 | 2019.5 | 2021.12 | 18200 | 7000 |  | 7000 |  | 韩庙镇 | 李章兵
80 | 松冈化学农药复配项目 | 山东松冈化学有限公司 | 韩庙镇 | 年产3000吨环保安全型复配农药。占地30亩，总建筑面积35000平方米，主要建设办公楼、厂房等，购置生产设备。 | 2019.5 | 2021.12 | 10000 | 5000 |  | 5000 |  | 韩庙镇 | 李章兵
81 | 中联科技农药复配项目 | 山东惠民中联科技有限公司 | 韩庙镇 | 年产3000吨环保安全型复配农药。占地30亩，总建筑面积40000平方米，主要建设办公楼、厂房等，购置生产设备。 | 2019.5 | 2021.12 | 10000 | 5000 |  | 5000 |  | 韩庙镇 | 李章兵
82 | 中建八局产业基地项目（一期） | 中建八局第二建设有限公司 | 玉皇庙镇力诺路6号 | 总占地面积140亩，新建生产车间2栋，综合办公楼1栋，工人宿舍1栋及其他配套设施，总建筑面积68800平方米；购置五轴加工中心、铝塑型材数显双角锯、数控双头精密锯、行车等设备200台（套）。 | 2019.10 | 2020.12 | 24000 | 5000 |  | 5000 |  | 沙河镇 | 刘友智
83 | 和鑫路桥混凝土生产项目 | 济南和鑫路桥建设有限公司 | 张坊镇张老庄村 | 新建办公用房19间，料仓6000平方米，水泥仓4座，搅拌主机1座，地磅1台，厂区硬化10000平方米。 | 2019.1 | 2019.1 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 张坊镇 | 王仕刚
84 | 润星电控柜及塔式起重机生产项目 | 山东润星机械有限公司 | 张坊镇 | 占地面积约48.4亩，建设综合服务楼、车间、职工宿舍、食堂及附属设施，总建筑面积18300平方米，购置设备130台（套）。 | 2019.9 | 2020.7 | 11000 | 6000 |  | 6000 |  | 张坊镇 | 王仕刚
二、农业项目6个 | [6 empty] | 39100 | 27800 | 2500 | 25300
（一）新建项目6个 | [6 empty] | 39100 | 27800 | 2500 | 25300
85 | 脸花农业花卉研发生产项目 | 济南脸花农业科技有限公司 | 农业科技示范园区 | 建设35000平方米温室，5700平方米组培室，3000平方米辅助设施。 | 2019.3 | 2019.9 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | 农科园 | 芦培胜
86 | 鑫鑫田园现代农业项目 | 济南鑫鑫田园生态农业有限公司 | 许商街道 | 占地面积约80亩，新建花卉温室大棚、日光温室大棚、樱桃温室大棚，总建筑面积30000平方米，购置农用机械20余台。 | 2019.6 | 2019.12 | 3300 | 3300 |  | 3300 |  | 许商街道 | 吕丙淮
87 | 玉港现代农业产业园 | 山东安蔬农业科技有限公司 | 玉皇庙镇 | 占地面积519亩，一期占地面积260亩，建设智能化玻璃温室、玻璃膜温室、双膜双棉被大拱棚，总建筑面积73200平方米；二期占地面积259亩，建设日光温室、培训中心等。 | 2019.6 | 2020.6 | 17300 | 6000 |  | 6000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
88 | 昌龙农业科技项目 | 山东昌龙农业科技有限公司 | 殷巷镇 | 占地10000亩，主要种植留兰香及加工精油。 | 2019.1 | 2019.11 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |  | 殷巷镇 | 薛 敏
89 | 贾庄镇温泉乡情路花卉产业振兴示范基地 | 济南乡村绿洲农业科技有限公司 | 贾庄镇 | 建设连栋温室12150平方米，35个复合型钢结构日光温室共计36480平方米，2个钢结构温室共计3000平方米，连栋智能温室5625平方米；新上各类花卉种植配套设施200余套。 | 2019.6 | 2019.12 | 5500 | 5500 | 2500 | 3000 |  | 贾庄镇 | 苏兴方
90 | 济北花椒种植基地项目 | 济南惠商益民农业发展有限公司 | 韩庙镇 | 建设济南最大的花椒树种植基地，占地1500亩，间作辣椒、水果萝卜等，配套建设管理用房，购置大型农机机械。 | 2019.3 | 2019.12 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 韩庙镇 | 李章兵
三、三产项目23个 | [6 empty] | 2144092 | 379194 | 15911 | 363283 | 149265
（一）续建项目9个 | [6 empty] | 868761 | 229618 | 2494 | 227124 | 149265
91 | 西三里商住综合体建设项目 | 济南星龙房地产开发有限公司 | 银河路以南，商中路以西 | 五地块(爱琴海购物公园）：建筑面积约为13.4万平方米；六地块：建筑面积约为19.33万平方米；七地块：建筑面积约为16.91万平方米；八地块;建筑面积约为12.09万平方米；九地块：建筑面积约为7.73万平方米。 | 2018.8 | 2022.4 | 274243 | 65000 |  | 65000 | 70265 | 住建局 | 苏 平
92 | 佰泽▪泉韵乡里田园综合体 | 济南佰泽置地有限公司 | 贾庄镇 | 发展现代高效农业：新建智能温室12个，联栋温室3个，农业生产大棚100栋，猪舍12栋，园区内大田滴灌系统10套，喷灌系统14套，机井6座；购置烘干机、清洗机、分选机等农产品初加工设备34套。康养社区、乡村酒店、配套教育及医疗中心。 | 2018.3 | 2022.12 | 200000 | 60000 |  | 60000 | 35000 | 农业农村局 贾庄镇 | 田海峰 苏兴方
93 | 玉东片区综合体开发项目 | 山东天佑胜开置业有限公司 | 玉皇庙镇 | 建设24栋高层住宅、商业沿街房、物业用房及相关配套用房，总建筑面积21.4万平方米。 | 2018.6 | 2020.6 | 100000 | 58000 |  | 58000 | 40000 | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
94 | 商东110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | 济南市商河县柳行村南 | 新建2台50兆伏安变压器，新建110千伏线路2回，线路长度9.97公里。 | 2018.12 | 2019.11 | 4518 | 3118 | 2494 | 624 |  | 商河供电公司 | 崔文星
95 | 农商行科技与营业楼建设项目 | 山东商河农村商业银行股份有限公司 | 商中路以西，彩虹路以北 | 科技与营业楼为地上10层，地下1层结构，占地约20亩，建筑面积 1.65万平方米。 | 2018.8 | 2020.3 | 9000 | 5500 | 0 | 5500 | 3500 | 农商行 许商街道 | 王银之 吕丙淮
96 | 北纬37°温泉MALL | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 总投资23.6亿元，建筑面积约7万平方米。 | 2018.1 | 2020.1 | 236000 | 25000 |  | 25000 | 500 | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
97 | 北纬37°道路 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 修建道路1490米。其中，A号路531米，6号路191米，H号路768米。 | 2018.7 | 2019.6 | 17000 | 5000 |  | 5000 |  | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
98 | 清水湖公园 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 建设公园一处，共1100亩。 | 2017.3 | 2019.6 | 25000 | 5000 |  | 5000 |  | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
99 | 北纬37°市政雨污水管网建设 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 雨水和污水管道建设。 | 2018.7 | 2019.6 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
(二）新建项目14个 | [6 empty] | 1275331 | 149576 | 13417 | 136159 | 0
100 | 商河文化艺术旅游小镇项目 | 山东省元亨通泰文创置业有限公司 | 县城西城区 | 建设规模约150万平方米，包括大都美术馆、文旅小镇及居住区。 | 2019.1 | 2025.12 | 1000000 | 80000 |  | 80000 |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
101 | 商河康养舜鑫园建设项目 | 商河精神病医院 | 钱岳路以南，小高村西北 | 占地37.1亩。一期主要建设养老综合楼一幢，建筑面积32300平方米，地上12层；新建消防水池及泵房1座，建筑面积300平方米，新增床位962个。二期主要修建休闲广场7000平方米，道路5000平方米，绿化6067平方米。 | 2019.6 | 2020.12 | 7000 | 4000 |  | 4000 |  | 许商街道 | 吕丙淮
102 | 正恒农贸市场建设项目 | 济南正恒置业有限公司 | 兴隆街以西，利民街以南 | 占地面积20亩，总建筑面积20050平方米，4层商业综合楼2栋7320平方米，9层商业公寓楼1栋10580平方米，市场交易大棚2150平方米。 | 2019.1 | 2019.12 | 3679 | 3679 |  | 3679 |  | 许商街道 | 吕丙淮
103 | 鑫康源中草药综合体项目 | 山东鑫康源农业开发有限公司 | 郑路镇 | 项目一期占地1000亩，新建厂房、仓库、办公及其他附属用房，总建筑面积28000平方米，购置深加工成套设备生产线等；项目二期流转土地2.5万亩，配套建设五大板块中草药特色旅游景点设施。 | 2019.6 | 2021.12 | 15000 | 3750 | 1000 | 2750 |  | 郑路镇 | 李 欣
104 | 天琪源生态旅游一体化项目 | 山东天琪源农业科技开发有限公司 | 郑路镇 | 项目一期占地600亩，主要用于林木育苗种植、蔬菜种植、农业产业化观光旅游、果蔬采摘、餐饮服务、疗养、生态农庄建设；项目二期土地流转20000亩，新建果蔬大棚及生态旅游设施，总建筑面积10000平方米。种植观赏绿化林木花卉10000亩，经济林木10000亩。 | 2019.6 | 2021.12 | 11000 | 3500 | 900 | 2600 |  | 郑路镇 | 李 欣
105 | 师创康养产业学院项目 | 济南市山东安慧房地产开发有限公司 | 孙集镇十里坞村 | 项目用地300亩，建设商业楼20000平方米，养老公寓楼60000平方米，办公产业楼30000平方米。预计年营业收入5000万元，年税收1500万元。 | 2019.9 | 2021.12 | 50000 | 10000 | 0 | 10000 |  | 孙集镇 | 苑继强
106 | 领拓仓储物流项目 | 山东领拓农业科技有限公司 | 韩庙镇 | 占地50亩，新建仓库、办公楼，总建筑面积27000平方米；购置叉车、牵引集装箱等车辆，配套建设道路、强弱电、给排水等基础设施。 | 2019.7 | 2021.6 | 10030 | 3000 |  | 3000 |  | 韩庙镇 | 李章兵
107 | 鹤鸣湖旅游片区综合提升项目 | 鹤鸣湖生态农业有限公司 | 张坊镇鹤鸣湖七彩庄园 | 建设中华鲟水循环养殖池、葡萄种植连体大棚、党建文化长廊、桥梁等，扩建滑雪场、研学教育基地扩建等，硬化道路4950平方米。 | 2019.4 | 2019.12 | 3750 | 3750 |  | 3750 |  | 张坊镇 | 王仕刚
108 | 玉皇庙镇220kV输变电工程 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | 贾庄镇后垤道村北 | 建设240兆伏安变压器1台；220千伏进线3回；110千伏出线8回；35千伏出线8回；电容器4×10Mvar。新建玉皇庙-商河220千伏线路，长约16.5公里；新建中索-苏庄220千伏线路开断接入玉皇庙2回线路，长约21.5公里。 | 2019.11 | 2021.3 | 20883 | 5220 | 4176 | 1044 |  | 商河供电公司 玉皇庙镇 | 崔文星 刘俊宝
109 | 玉皇庙220kV变电站110kV送出工程 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | 商河县 | 新建三回架空线路3×7.6公里，双回架空线路2×27.85公里，单回线路55.4公里；新建单回电缆线路0.57公里，双回电缆线路0.24公里。新建24芯OPGW光缆110.4公里，新建48芯OPGW光缆40.4公里，新建24芯管道光缆0.98公里，新建48芯管道光缆0.56公里。 | 2019.11 | 2020.12 | 13322 | 3330 | 2664 | 666 |  | 商河供电公司 玉皇庙镇 | 崔文星 刘俊宝
110 | 2019年中低压建设项目 | 国网山东省电力公司济南供电公司 | 商河县 | 新建10千伏线路53.31公里，新增住上开关29台，新增变压器17台，净增配电容量4600兆伏安，新建低压线路23.29公里。 | 2019.3 | 2019.12 | 5847 | 5847 | 4677 | 1170 |  | 商河供电公司 | 崔文星
111 | 北纬37°温泉小镇 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 建筑面积约5万平方米。 | 2019.10 | 2020.10 | 90000 | 12500 |  | 12500 |  | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
112 | 北纬37°学校 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 建筑面积约7万平方米（包括两个幼儿园）。 | 2018.12 | 2020.4 | 42820 | 9000 |  | 9000 |  | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
113 | 北纬37°河道清淤 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 河道清淤1500米。 | 2019.3 | 2019.4 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
四、房地产项目16个 | [6 empty] | 1176659 | 260872 | 0 | 260872 | 412532
（一）续建项目9个 | [6 empty] | 965882 | 193872 | 0 | 193872 | 412532
114 | 泰和名都 | 山东荣兆置业股份有限公司 | 商西路以西，南环路以北 | 2019年建设规模约4.9万平方米，主要建设内容：43#、48#、52#、56#、59#、60#、62#、65#住宅楼。 | 2011.9 | 2019.12 | 120000 | 6000 |  | 6000 | 110000 | 住建局 | 苏 平
115 | 鑫隆·颐景城 | 商河县鑫隆房地产开发有限公司颐景城分公司 | 商中河以东，滨河路以西，彩虹路以南 | 2019年建设规模17.13万平方米，主要建设内容：1#-24#、27#-28#楼，幼儿园，地下人防车库。 | 2016.10 | 2019.12 | 40172 | 10172 |  | 10172 | 30000 | 住建局 | 苏 平
116 | 凤凰城小区 | 济南中再生置业有限公司 | 商西路以西，彩虹路以北 | 2019年建设规模约10.37万平方米，主要建设内容：19#、32#、35#-39#、40#-42#楼。 | 2014.9 | 2019.12 | 120000 | 15000 |  | 15000 | 70000 | 住建局 | 苏 平
117 | 中央华府 | 济南明仁置业有限公司 | 育才路以西，宝源街以北 | 2019年建设规模约10.49万平方米，主要建设内容：D18#-D24#、D1#、D5#、D9#楼。 | 2014.8 | 2020.6 | 91379 | 18000 |  | 18000 | 50012 | 住建局 | 苏 平
118 | 长远·状元府邸 | 济南长远房地产开发有限公司 | 商东路以东，花园街以北 | 2019年建设规模12.48万平方米，主要建设内容：18栋住宅楼(其中1栋4F住宅、4栋5F住宅、2栋6F住宅、2栋7F住宅、4栋11F住宅、4栋18F住宅、1栋24F住宅)与1栋6F商业楼、1栋2F物业用房及其它配套设备用房。 | 2018.6 | 2020.12 | 44678 | 20000 |  | 20000 | 11500 | 住建局 | 苏 平
119 | 水岸华苑 | 济南裕璟房地产开发有限公司 | 花园街以北，人民路以西，文昌南街以南 | 2019年建设规模23.16万平方米，主要建设内容：1#-15#楼。 | 2018.5 | 2021.6 | 149653 | 12000 |  | 12000 | 66930 | 住建局 | 苏 平
120 | 滨河壹号（商河百合花园） | 济南浙鲁盛业房地产开发有限公司 | 滨河路以东，富民路以南，鑫源路以北 | 2019年建设规模19.01万平方米，主要建设内容：1#-13#楼、14#及S2#楼、15#-17#楼、1#地下车库。 | 2018.3 | 2021.8 | 110000 | 20000 |  | 20000 | 34090 | 住建局 | 苏 平
121 | 碧桂园·公园上城 | 商河碧久房地产开发有限公司 | 滨河路以东，规划花园街以北，文昌南街以南 | 2019年建设规模约15.69万平方米，主要建设内容：14栋住宅楼，1栋商业综合体及1栋配套用房。 | 2018.9 | 2020.9 | 86000 | 30000 |  | 30000 | 40000 | 住建局 | 苏 平
122 | 北纬37°住宅 | 济南鼎鑫置业有限公司 | 北纬37°项目区 | 主要建设内容：洋一、洋六、洋八、墅一等。 | 2016.10 | 2020.12 | 204000 | 62700 |  | 62700 |  | 北纬37°温泉悠养小镇项目指挥部 | 陈晓东
（二）新建项目7个 | [6 empty] | 210777 | 67000 | 0 | 67000
123 | 郎轩鸿府 | 商河朗轩房地产开发有限公司 | 育才路以西，规划花园街以北 | 2019年建设规模约11.41万平方米，主要建设内容：1#-8#楼、S1#楼、地下车库。 | 2019.3 | 2022.8 | 59397 | 8000 |  | 8000 |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
124 | 商河华港公馆 | 商河华港置业有限公司 | 育才路以东，花园街以南，商中路以西 | 2019年建设规模约10.84万平方米，主要建设内容：1#-17#楼。 | 2019.2 | 2022.2 | 58000 | 6000 |  | 6000 |  | 住建局 许商街道 | 苏 平 吕丙淮
125 | 祥和御龙府 | 济南新箭置业有限公司 | 玉凯路以东，府前街以北 | 总占地面积27417平方米，总建筑面积70124.85平方米。共建设11层住宅楼2栋，17层住宅楼2栋及配套设施。 | 2019.4 | 2021.4 | 28000 | 15000 |  | 15000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
126 | 天福广场 | 济南华科房地产开发有限公司 | 白玉路以南，玉凯路以西 | 总占地面积9999.99平方米，总建筑面积12914.35平方米。建设商业楼2栋，公寓楼1栋，酒店等相关配套。 | 2019.4 | 2020.12 | 12000 | 8000 |  | 8000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
127 | 盛世华庭 | 济南华科房地产开发有限公司 | 玉皇路以西，府前街以北 | 总占地面积13857.55平方米，总建筑面积38801.14平方米，建设3栋住宅及其配套设施。 | 2019.4 | 2021.2 | 15000 | 7000 |  | 7000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
128 | 水景御苑二期项目 | 济南新箭置业有限公司 | 白玉路以北，玉凯路以西 | 总占地面积51亩，总建筑面积55692.42平方米，共建设12栋及其公建配套服务设施。 | 2019.4 | 2021.4 | 23000 | 15000 |  | 15000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝
129 | 宝嘉·云锦 | 山东宝嘉置业有限公司 | 玉皇庙镇 | 总占地面积约50亩，建设住宅楼、社区服务中心、沿街商业楼、社区服务中心、便民市场、老年人日间照料中心等，总建筑面积约77473平方米。 | 2019.5 | 2020.12 | 15380 | 8000 |  | 8000 |  | 玉皇庙镇 | 刘俊宝