## Sheet1
2023年二季度《政府工作报告》重点任务及重点为民办好的20件实事完成情况统计表
单位名称：玉皇庙镇 主要负责人签字： 报送时间：2023.6.28
序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 二季度 节点任务 | 进展情况 | 是否完成节点任务（是或否） | 未完成节点任务的原因
8 | 强化政策扶持和要素保障，推动力诺特玻三期、宏济堂、齐鲁健康食品产业园等项目及早开工、加快建设，增强骨干企业支撑作用。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、县发改局、县工信局 | 车间主体结构开槽完成，开始基桩浇筑施工。 | 力诺特玻三期项目立项、土地证、建设工程规划许可证、建设用地规划、施工许可证办理完成，力诺特玻可转债已通过审核，预计7月份发行。项目现场工程桩施工完成2100余根（38.2%），工程桩已开始静载试验；成品库、甲类库一、五金库、碎玻璃加工棚一二、制氧站基础垫层浇筑施工已完成，目前正在进行钢筋绑扎和模板支设。联合车间二配料段已完成清槽，正在进行工料段土方开挖。 | 是
10 | 抓好企业月度入库工作，推动红日药业、凯美科技、科新药业、胜开智能装备、建科院产学研一体化等项目及早投产、及时入库，全年净增规模以上工业企业8家。 | 县工信局、经济开发区管委会、玉皇庙镇 | 关注易通路达新材料运营情况，开始准备相关材料。 | 拟月度纳规企业已逐个走访完毕，了解企业投产运行需求，鼎瑞泰沣、森泉新材料、易通城建等企业已投产，同时关注新注册企业和今年发展状况比较好的企业，纳规政策和所需要的材料已详细讲解，一旦达到条件，立即纳规，确保完成新增8家规上工业企业目标。 | 是
11 | 生物医药化工产业园建成投用研发综合服务中心一期项目，开工建设产发健康医药产业谷项目；高端装备制造产业园依托标准厂房积极招引龙头项目，建成投用绿色循环经济产业园项目；绿色智能建筑产业园明晰产业发展布局，健全园区功能配套。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇 | 绿色智能建筑产业园周边道路管网等基础设施更加完善。 | 易通城建项目开放式景观区已竣工，综合楼内部装饰装修已完成，外幕墙安装已完成；生产车间罐体设备及生产设备已安装完成，外墙板安装已完成，调试已完成，已进入投产阶段。 | 是
55 | 高标准规划建设许商激光产业园、郑路绳网产业园，开工建设玉皇庙印刷包装产业园二期、韩庙植保科技工业园二期项目。 | 县工信局、许商街道、郑路镇、玉皇庙镇、韩庙镇 | 办理前期手续。 | 印刷包装产业园二期项目地块选址已经完成，地上附属物迁占清理已完成，项目公司注册已完成，注资手续已完成，项目地块已摘牌。项目规划设计方案编制已完成，正在进行报审及施工手续办理。 | 是
66 | 深化全省乡村振兴政策集成改革试点工作，用好玉皇庙全域土地综合整治政策，推进农村“三变”改革，激活农村要素市场，促进农村集体和农民双增收。 | 县农业农村局、县自然资源局、玉皇庙镇、贾庄镇、白桥镇 | 主体结构完成90%，二次结构进入施工阶段。 | 主体结构完成至93%，27栋住宅楼主体结构封顶，进入二次结构施工阶段；3栋商业楼完成基础施工。 | 是
69 | 加快健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，增强乡村善治能力。 | 县民政局、各镇街 | 增加村务财务公开的透明度，培育村干部法治信仰。 | 组织村党组书记培训，增加村务财务公开的透明度，培育村干部法治信仰。 | 是
70 | 深化拓展新时代文明实践活动，扎实推进文明村镇创建，培育乡村文明新风。 | 县农业农村局、县文化旅游局、各镇街 | 开展农业种植技术培训，提升农民种植能力。 | 开展农业种植技术培训，提升农民种植能力。 | 是