## Sheet1
商河县经济开发区管委会《政府工作报告》2023年第三季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
（8） | 强化政策扶持和要素保障，推动力诺特玻三期、宏济堂、齐鲁健康食品产业园等项目及早开工、加快建设，增强骨干企业支撑作用。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、县发改局、县工信局 | 2月 宏济堂：前期手续办理，确定施工、监理单位，临建施工。 齐鲁健康食品产业园：确定施工、监理单位，临建施工。 3月 宏济堂：施工许可证办理完成，分批次开工建设。 齐鲁健康食品产业园：施工许可证办理完成，开工建设。 4月 宏济堂：桩基施工。 齐鲁健康食品产业园：办公楼及A、B座桩基施工。 5月 宏济堂：桩基施工完成，桩基实验。 齐鲁健康食品产业园：C、D座桩基施工。 6月宏济堂：基础施工。 齐鲁健康食品产业园：办公楼及A、B、C、D座桩试验完成。 7月 宏济堂：基础施工完成，基础验收。 齐鲁健康食品产业园：办公楼及A、B、C、D座基础施工。 8月 宏济堂：主体施工。 齐鲁健康食品产业园：办公楼及A、B、C、D座主体施工。 9月 宏济堂：主体施工、二次结构施工。 齐鲁健康食品产业园：办公楼及A、B、C、D座主体施工 | 宏济堂：1#控制中心主体施工完成；3#质检与服务综合楼消防水泵房钢板桩施工完成；5#楼地下消防水池板桩施工完成；2#质检中心、6#动力车间、7#楼环15生产车间3、10#麝香酮生产车间2、15#综合仓库已做完静载试验，等待鉴定结论及处理方案；8#楼环15生产车间2基础钢筋绑扎施工；9#环15生产车间1、13#中试车间桩基实验中；11#麝香酮生产车间1基础施工完成；12#楼多功能车间桩基验收完成，正在进行基础垫层施工；14#污水处理及机修中心主体施工完成，二次结构正在施工；16#、17#楼仓库钢结构柱吊装施工；18#楼甲类仓库、19#楼主体施工完成，主体验收准备。 齐鲁健康食品产业园：综合办公楼主体二层框架完成，A、B、C、D厂房主体一层框架完成，消防泵房及配电室主体框架完成。 | 2023-12-01 | 紧盯全年目标任务，强化工作措施，保证工程质量、生产安全的前提下，积极推进现场施工进度，促进项目尽快投产达效。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
（10） | 抓好企业月度入库工作，推动红日药业、凯美科技、科新药业、胜开智能装备、建科院产学研一体化等项目及早投产、及时入库，全年净增规模以上工业企业8家。 | 县工信局、经济开发区管委会、玉皇庙镇 | 2月 红日药业：设备安装调试，试生产。凯美科技：糠醛项目各单体收尾，设备线路施工。科新药业：各单体内外装施工。胜开智能装配项目：除5号厂房外其他单体完工，5号厂房内外装施工。建科产学研一体化项目：综合楼装饰装修收尾，其他楼栋完工。 3月 红日药业：项目投产。投产后及时对接、走访调研,用足用好各级上规入库奖励政策，专人盯靠，尽快实现营业收入。凯美科技：设备调试，完善厂区水电气、绿化等基础配套科新药业：各单体内外装施工，设备陆续进场安装。胜开智能装配项目：5号厂房内外装施工，管网、道路等厂区基础配套设施施工。 建科产学研一体化项目：项目完工。 4月 凯美科技：设备调试。科新药业：各单体内外装施工，管网、道路、绿化等基础配套施工。胜开智能装配项目：5号厂房竣工，厂区所有单体完工。建科产学研一体化项目：项目进行验收，设备安装调试。 5月 凯美科技：设备调试。科新药业：各单体施工完成，厂区收尾工作。胜开智能装配项目：设备陆续进场安装。建科产学研一体化项目：项目验收完成，设备安装调试完成。 6月凯美科技：项目投产。投产后及时对接、走访调研,用足用好各级上规入库奖励政策，专人盯靠，尽快实现营业收入。 科新药业：项目验收。 胜开智能装配项目：设备安装完成，项目进行验收。 建科产学研一体化项目：项目投产。（已入库） 7月 科新药业：设备调试，投产前各项准备工作。 胜开智能装配项目：设备安装调试。 指导服务红日药业达到规模以上企业入库标准。 8月 科新药业：设备调试完成，试生产。 胜开智能装配项目：项目投产。投产后及时对接、走访调研,用足用好各级上规入库奖励政策，专人盯靠，尽快实现营业收入。 红日药业实现月度入库。 9月 科新药业：项目投产。投产后及时对接、走访调研,用足用好各级上规入库奖励政策，专人盯靠，尽快实现营业收入。 指导服务凯美科技达到规模以上企业入库标准。 | 凯美科技：一期糠醛项目试生产。 科新药业：一期现场土建施工已进入收尾阶段，主体已验收，室外管廊基础完成回填土；大部分设备已进场，正在安装调试，计划10月份竣工试生产。 胜开：现场所有单体全部建设完成；室外管网、绿化施工完成；正在进行施工收尾。 建科产学研一体化项目：试生产。 | 2023-12-02 | 凯美、建科院项目已试生产，做好企业服务工作，争取尽早正式投产；科新药业与胜开智能装备项目已进入收尾阶段，做好投产前准备工作，促进项目尽快投产达效。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
（11） | 生物医药化工产业园建成投用研发综合服务中心一期项目，开工建设产发健康医药产业谷项目；高端装备制造产业园依托标准厂房积极招引龙头项目，建成投用绿色循环经济产业园项目；绿色智能建筑产业园明晰产业发展布局，健全园区功能配套。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇 | 2月 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心一期项目主体建设。 产发健康医药产业谷项目：图纸审查、工规证等前期手续办理。 绿色循环经济产业园项目：危废库、综合楼一、综合楼二主体施工，其他楼栋内外装施工。 招引：借助高端装备制造产业园，依托标准厂房，发挥开发区资源优势，持续招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 3月 生物医药化工产业园项目：根据融资到位情况，研发综合服务中心一期项目开始进行内装。 产发健康医药产业谷项目：施工许可证办理完成，开工建设。 绿色循环经济产业园项目：危废库、综合楼一、综合楼二二次结构施工，其他楼栋内外装施工。 招引：借助高端装备制造产业园，依托标准厂房，发挥开发区资源优势，持续招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 4月 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心一期项目内装完成20%。 产发健康医药产业谷项目：各单体陆续桩基施工。 绿色循环经济产业园项目：各单体内外装施工，道路、绿化等厂区配套施工。 招引：借助高端装备制造产业园，依托标准厂房，发挥开发区资源优势，持续招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 5月 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心一期项目内装完成30%，开始外装。 产发健康医药产业谷项目：桩基施工。 绿色循环经济产业园项目：各单体内外装施工，道路、绿化等厂区配套施工。 招引：借助高端装备制造产业园，依托标准厂房，发挥开发区资源优势，持续招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 6月 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心项目内装完成40%，外装完成10%。 产发健康医药产业谷项目：桩基试验完成，基础施工。 绿色循环经济产业园项目：各单体收尾工作，污水处理设备陆续安装调试。 招引：借助高端装备制造产业园，依托标准厂房，发挥开发区资源优势，持续招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 7月 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心项目内装完成50%，外装完成20%。 产发健康医药产业谷项目：基础验收完成。 绿色循环经济产业园项目：一期项目验收完成，设备调试。 8月 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心一期项目内装完成60%，外装完成40%。 产发健康医药产业谷项目：主体施工。 绿色循环经济产业园项目：设备调试，投用前准备工作招引：借助高端装备制造产业园，依托标准厂房，发挥开发区资源优势，持续招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 9月 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心一期项目工程内装完成70%，外装完成50%。 产发健康医药产业谷项目：主体施工 绿色循环经济产业园项目：项目一期建成投用 招引：借助高端装备制造产业园，依托标准厂房，发挥开发区资源优势，持续招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 | 生物医药化工产业园项目：研发综合服务中心项目1号楼内外装施工完成90%；2号楼A座腻子施工完成，消防、通风工程施工，地砖、卫生间瓷砖铺贴；BCD座腻子施工完成，水电、消防、通风工程施工，地砖铺装施工，钢结构材料进场，车库回顶完成；3号楼腻子施工完成，消防工程施工；幕墙工程：1#楼玻璃幕墙施工完成，2#楼A座玻璃安装完成70%、铝板石材进场，BC幕墙龙骨完成90%，B、C座玻璃安装完成25%；D座龙骨安装完成70%，玻璃复尺完成。 产发健康医药产业谷项目：项目共有33个单体，其中16个无桩基础单体中，12个单体已封顶，2个单体正在进行主体施工，2个单体进行基础施工；17个有桩基基础单体中，11个单体已完成桩基检测并已进行基础和主体施工，6个单体正在进行桩基检测。 绿色循环经济产业园项目：一期建设工程基本完成，已具备企业入驻条件；二期规划设计方案审核完成。 招引：今年以来，开发区积极主动对接省市产业发展布局，结合自身实际、立足资源禀赋，全力做大做强智能制造与高端装备主导产业。为推进产业结构调整与升级、培育新的经济增长点，开发区不断加强外出招商工作频率，赴北京、宁夏、河北、江苏、浙江、广州、深圳等地开展外出招商考察活动。截至目前，广日股份华东数字化产业园等4家项目已签约，正在积极对接高端健身器材生产基地、电子智能终端生产等重点在谈项目。 | 2023-12-03 | 加强施工统筹，强化时间观念和效率意识,在保证项目质量的前提下,切实提升工作效率，加快项目建设进度，推进产发健康医药产业谷项目年底前部分单体进入内外装阶段，推进绿色循环经济产业园二期项目尽快开工建设。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
（14） | 强化经济开发区工业主战场地位，坚持布局优化、基础配套、要素保障、涉企服务一体推进，推动形成“2+4”现代特色产业体系。 | 经济开发区管委会 | 2月-12月 布局优化、基础设施：根据科学规划、适度超前、高标准建设原则，梳理确定本年度基础配套设施施工计划，从道路、绿化、亮化、供排水、蒸汽、管廊以及各项公共服务设施建设等方面，统筹推进各类基础配套设施建设。 涉企服务：在开发区创新服务体系框架下每月至少开展1次涉企服务活动，对照企业梯次培育库，推动企业自主创新能力提升，从服务供给侧促进现代特色产业体系建设。 产业体系：持续推进“2+4”产业发展体系建设，积极贯彻“投促+产业招商专班+载体单位”招商联系沟通工作机制，依托商河化工产业园、高端装备制造产业园，加大招商引资力度，招大引强，重点发展高端生物医药化工、智能制造与高端装备两大优势产业。 | 布局优化、基础设施：根据园区整体规划、企业落地需求及年初计划安排，适时推进各类基础配套设施建设。截至目前，供排水方面汇源街应急加设管线工程建成投入使用，正在推动南区供水管网移交县惠商水发集团统筹管理，从根本上解决供水保障问题；三元净水工程已完成总工程量的80%，预计12月底前竣工；正在推进北区污水处理厂二期工程尽快开工建设。绿化方面科源街、地和路绿化施工图设计完成，已签订政府采购合同。亮化方面科源街路灯照明工程已投入使用。承接载体建设方面济南高端化学原料药产业基地、产发健康医药产业谷项目正在进行主体施工，济南高端医药产业研发综合服务中心项目正在进行内外装施工。公共基础配套设施方面配套综合体与新城商业街正在进行主体施工。 涉企服务：9月份，举办协同创新基地企业科技人才培训会（9月8日），济南市瞪羚企业政策解读培训会（9月15日），知识产权涉外风险防控体系建设培训会（9月15日），“济南市创新创业大赛”路演培训会（9月17日），企业数字化转型诊断启动对接活动（9月22日），新领域新业态知识产权保护专题培训（9月22日），发布“政策日历”“金融服务百企”（第九期）银行产品汇编，对照企业梯次培育库，根据申报时间节点、进度走访库内企业40余家，进一步推动企业自主创新能力提升，从服务供给侧促进现代特色产业体系建设。 产业体系：截至目前，在生物医药化工产业方面，格涞思（山东）新材料有限公司、西典医药科技集团公司、山东奈斯生物科技有限公司等10家项目已签约；在智能制造与高端装备产业方面，广州广日股份有限公司、济南贝美医疗器械有限公司等4家项目已签约；接下来，开发区将立足资源优势，不断加大招商引资力度，推进“2+4”产业发展体系建设。 | 2023-12-04 | 根据科学规划、适度超前、高标准建设原则，不断完善园区交通运输体系，加快推进市政配套管网建设、承接载体建设，持续完善住房与商业等公共服务建设，提升综合承载能力。 加强重点在谈项目对接力度，推动项目签约进度。积极主动跟进与重点在谈项目的洽谈进度，及时解决项目洽谈过程中的难点、堵点，全方位、全过程靠前服务，推动在谈项目尽快签约落地 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
（19） | 建立完善“链长制”产业发展机制，梳理原料药、创新药、新能源汽车、电梯、储能等产业链图谱，依托红日药业、力诺特玻、中建八局、金沙河面业等链主企业，加大产业链招商力度，推动广日股份华东数字化产业园、津达线缆等项目落地建设。 | 县发改局、县投资促进局、经济开发区管委会 | 2月 梳理原料药、创新药、新能源汽车、电梯产业链图谱。 3月 推动广日电梯签约落地。 4月 推动广日电梯签约落地。 5月 推动津达线缆签约落地。 6月 推动津达线缆签约落地。 7-12月 加大产业链招商力度，依托商会、协会，抓住转移意向明显且符合我区产业定位的行业，紧盯该行业中有影响力的龙头企业，开展以商招商。 | 制定完善生物医药产业招商图谱、新能源汽车产业招商图谱；梳理山东电梯行业市场情况；制作济南商河化工产业园产业图谱。 津达线缆项目因未通过股东会停止推进，目前正在推进综合气体岛项目、高端健身器材生产基地、商河食品产业园等36个重点在谈项目对接洽谈。 | 2023-12-05 | 坚持以商招商、精准招商、第三方平台招商等富有成效的传统招商方式，不断探索创新方式方法，灵活运用驻点招商小组主动出击“叩门招商”、联合平台公司共同招商、探索运用投行思维招商等多种新模式，借助现有企业介绍、驻地办事处协调、同乡联谊等方式，重点针对苏州、上海、北京等重点区域进行招商突破，推进招商引资向更高层次、更宽领域迈进，进一步壮大产业集群，构建完善产业链条。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
（52） | 完善城区产业园配套功能，加大科技研发、康复康养和现代物流产业引育力度。 | 经济开发区管委会 | 2月-12月 配套功能：按照《关于推动山东商河经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》要求，北区所有道路设施产权、养护及运维已移交县交通运输局；路灯产权及运维全部移交县城管局；绿化产权、养护及运维全部移交县住建局。积极对接县级相关部门，根据园区整体规划与企业落地需求，有计划的推进道路、绿化等基础配套设施建设。 科技创新方面：在开发区创新服务体系框架下每月至少开展1次涉企服务活动，对照企业梯次培育库，推动企业自主创新能力提升。 招引：不断加大招商引资力度，加强对外宣传，积极招引科技研发、康复康养和现代物流产业优质项目。 | 配套功能：加强北区基础配套设施衔接与建设，结合园区整体规划与企业落地需求，积极对接县级相关职能部门，统筹推进道路、绿化等基础配套设施建设。 科技创新方面：9月份，举办协同创新基地企业科技人才培训会（9月8日），济南市瞪羚企业政策解读培训会（9月15日），知识产权涉外风险防控体系建设培训会（9月15日），“济南市创新创业大赛”路演培训会（9月17日），企业数字化转型诊断启动对接活动（9月22日），新领域新业态知识产权保护专题培训（9月22日），开展“助企纾困”线上招聘活动，发布“政策日历”“金融服务百企”（第九期）银行产品汇编，对照企业梯次培育库，根据申报时间节点、进度走访库内企业40余家，进一步实施创新驱动发展战略，引导企业加大研发投入力度，加快中小企业梯度培育。 招引：截至目前，共签约项目15家，其中，广日股份华东数字化产业园项目已于3月22日签约，该项目既包含电梯及其配件生产，又包含科技研发及数字赋能装备制造业供应链服务基地，投产后将大大提升供应链影响力，降低物流成本，加速企业迈向高质量发展。开发区持续加强对外宣传力度，近期将参加第四届跨国公司领导人青岛峰会·济南城市路演暨与跨国公司合作机遇交流会活动、第八届济南花卉园艺博览会，借助活动积极进行园区招商推介，深挖项目资源，拓展招商渠道。 | 2023-12-06 | 加强北区基础配套设施衔接与建设，结合园区整体规划与企业落地需求，积极对接县级相关职能部门，统筹推进道路、绿化等基础配套设施建设。 在开发区创新服务体系框架下持续开展涉企服务活动，对照企业梯次培育库，推动企业自主创新能力提升。 持续开展涉企服务活动，从服务供给侧促进现代特色产业体系建设。 持续加大推介宣传力度，扩大开发区影响力。积极落实宣传片制作方案，加快开发区宣传片拍摄工作。充分利用开发区微信公众号、爱商河、投资济南等宣传渠道，用足用好宣传片、宣传册等工具，加大对外宣传力度，持续推广开发区发展优势，提高知名度，吸引优质项目落地。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
（59） | 做大家家悦5.0供应链产业园。 | 经济开发区管委会 | 2月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 3月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 4月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 5月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 6月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 7月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 8月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 9月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 10月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 11月 重点关注家家悦供应链公司的经营情况，当月实现营收100万元以上。 12月 指导服务济南商河家家悦供应链管理有限公司达到规上入库标准，实现年度入库。 | 2023年1-8月份已完成营收1387万元，企业发展稳步提升，完成预定目标的173.4%。 | 2023-12-31 | 进一步推动家家悦集团二期项目规划，做大做强公司业务，提高经营规模和质量。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001