## Sheet1
2023年1-6月份《政府工作报告》重点任务及重点为民办好的20件实事 完成情况统计表
单位名称：商河县住房和城乡建设局 报送时间： 主要负责人签字：
序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 1-6月份进展情况
37 | 建成许商综合片区棚改项目六期B区、七期辛东社区，加快推进银桥市场及周边片区改造、许商综合片区（八期）棚改旧改项目。 | 牵头单位：县住建局、国投集团 | 六期B区室外配套施工完成45%，外墙施工完成，室内装饰装修完成50%；辛东社区室外配套施工完成15%，室内装饰装修完成65%；八期土地出让，工程总承包单位招标完成，正在洽谈合同；银桥市场及周边片区（一期）基本完成签约和拆除，剩余地块征收决定公告已起草完毕。
38 | 高标准推进综合服务中心、商业中心、鲁北文化中心和历史文化公园建设，积极打造商中河生态廊道。 | 牵头单位：县住建局、国投集团、商投集团 | 商业中心项目：1、住宅一期1#楼筏板浇筑、2#楼地下室顶板模板、3#筏板钢筋、4#楼地下室防水；6#楼静载试验、7-9#楼土方开挖；商业A地块（宝源街以北，商中路以西）南侧地下室部位桩基施工完成60%； 2、银桥市场B区基本完成签约和拆除，剩余地块征收决定公告已起草完毕。 鲁北文化中心:办理完成项目立项、工程规划许可证、用地规划许可证、项目招标。施工现场已完成场地整平、围挡搭建、施工通道硬化。
41 | 建成玉泉生物发电项目至恒泰供热公司长输供热管道 | 牵头单位：县住建局 | 长输管网项目总计21800米，沟槽累计开挖约16700米，沟槽累计回填约16200米，管道累计安装约16400米。预计八月底完工。
42 | 深入推进文明城市创建工作，健全市政配套、绿化园林精细化管护机制，完善城市家具一体化综合保洁模式，扎实开展爱国卫生运动，争创国家园林城市。 | 牵头单位：县住建局、县城管局、县卫生健康局 | 对创建国家园林城市观摩路线进行绿化提升100%。
44 | 做实县城93个社区网格，深入推进“红色物业”建设，提升社区治理水平。 | 牵头单位：县民政局、县住建局、许商街道 | 6月份进展情况： （一）加强物业企业党组织工作 在我县30家物业企业均已成立物业企业党支部的基础上，积极发挥物业行业党组织作用，以党为引领，积极实现“提升物业服务水平、打造宜居环境”的工作目标。加大党组织作用，落实“红色物业”建设内涵。 （二）优化综合协调机制，强化物业管理体系 优化组织、民政、住建、 市场监管、城管等相关部门参加的综合协调机制，提升运转效率，协同各镇街按照“属地管理”原则，对有关问题进行梳理、分析和研判，对涉及多个部门和单位的问题，通过联席会议等方式进行逐一化解。强化物业管理体制机制，以业主恳谈会和投诉平台居民反映内容为导向，及时了解群众动向，发现内容及时解决，防微杜渐。 （三）积极发挥物业党建联盟作用 由镇（街道）主要负责同志担任联盟书记，由镇（街道）分管物业管理工作的副书记担任联盟副书记，积极发挥联盟作用，推动资源共享、优势互补。根据“物业党建联盟”议事协调制度，定期召开“联盟会议”，争取提前发现、并研究解决物业管理领域的问题。 （四）制定物业管理考核实施细则。 根据实际情况，制定出适应各物业公司的《商河县物业服务企业服务质量检查考核细则》，明确考核内容、考核标准、考核要求，重点从“日常巡查、季度考核、年度考评及加减分项”等方面对物业企业进行考核，实行考核末位淘汰制，促进提升物业服务水平。 （五）完善机制，强化监督。 完善住建、镇街、各部门、物业企业等单位的红色物业服务体系，明确各部门职责，完善全覆盖服务链条体系。建立物业服务费第三方监管机制，开设监管账户全县统一使用代收平台收取物业费，结合物业管理考核实施细则，形成闭环监管机制。 （六）完善老旧小区专业化物业服务。 针对部分老旧小区无物业或有物业但服务水平低问题，会同国投集团（物业承接平台）选取了广电新村、商业街、许商街道办事处家属院进行试点，取得良好效果，正在逐步推广。
49 | 抓好老城区征迁地块改造开发，推动美凯龙家居MALL建成营业。 | 牵头单位：县住建局 | 正在对接项目情况，加快项目推进。
83 | 全力做好保交楼工作，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 | 牵头单位：县住建局 | 第一批保交楼项目4个，水岸华苑已完成工程量95.56%，已交付602套，滨河壹号已完成工程量95.25%，红星天铂已完成工程量81.68%，北纬37°已完成工程量61.33%；第二批保交楼项目2个，春风十里已完成工程量64.66%，和园已完成工程量89.69%。现6个项目都在稳步推进中。
2023年重点为民办好的20件实事责任分工
六、改善人居环境3项行动 | 1.建成棚改安置房1062套，新开工950套。 2.建成投用长青河公园一期项目、大槐树公园。 | 牵头单位：县住建局、国投集团、县城管局 | 六期B区室外配套施工完成45%，外墙施工完成，室内装饰装修完成50%；辛东社区室外配套施工完成15%，室内装饰装修完成65%；八期土地出让，工程总承包单位招标完成，正在洽谈合同。 长青河公园一期项目完成95%，大槐树公园项目进场施工。