## Sheet1
商河县住房和城乡建设局《政府工作报告》2023年第四季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
37 | 重点任务 | 县住建局、国投集团 | 建成许商综合片区棚改项目六期B区、七期辛东社区，加快推进银桥市场及周边片区改造、许商综合片区（八期）棚改旧改项目。 | 六期B区:装饰装修完成，室外配套基本完成，竣工交付。 辛东社区:装饰装修完成，竣工交付前期准备。 许商综合片区（八期）棚改旧改项目:桩基施工完成，一步土清理完成。银桥市场及周边片区一期项目征收拆迁完成98.54%；二期项目征收拆迁签约搬迁完成率97.18%。 | 2023-12-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
38 | 重点任务 | 县住建局、国投集团、商投集团 | 高标准推进综合服务中心、商业中心、鲁北文化中心和历史文化公园建设，积极打造商中河生态廊道。 | 商业中心：住宅一标段1#楼施工升降机搭设、2楼#外架拆除，3#楼外架拆除、4#楼外架拆除、5#楼二层顶板浇筑、6#楼一二层二次结构施工、7#楼一层二次结构施工、8号楼8层浇筑砼、9#楼9层浇筑砼、18#商业楼2层墙柱钢筋绑扎。住宅二标段：总包招标完成，未取得《施工许可证》。商业部分：1#商业楼1层防水台浇筑、2#商业楼一层顶板支设，3#商业楼2层浇筑砼。一期项目征收拆迁签约搬迁完成率98.54%；二期项目征收拆迁签约搬迁完成率97.18%。 鲁北文化中心：现场止水帷幕施工完成；博物馆、城市会客厅桩基施工完成，文化馆试验桩施工完成。 | 2025-12-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
41 | 重点任务 | 县住建局 | 建成玉泉生物发电项目至恒泰供热公司长输供热管道 | 目前该项目已竣工。 | 2023-10-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
42 | 重点任务 | 县住建局、县城管局、县卫生健康局 | 深入推进文明城市创建工作，健全市政配套、绿化园林精细化管护机制，完善城市家具一体化综合保洁模式，扎实开展爱国卫生运动，争创国家园林城市。 | 均完成各项工作，目前正在推进绿化养护。 | 2023-12-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
44 | 重点任务 | 县民政局、县住建局、许商街道 | 做实县城93个社区网格，深入推进“红色物业”建设，提升社区治理水平。 | 一是稳步推进老旧小区引入专业化物业服务工作。经前期排查，目前我县引入专业化物业服务的老旧小区有61个，共计3579户，建筑面积43万平方米。自2023年4月1日起，许商街道通过公开招投标，确定商河惠众物业管理有限公司为中标单位，此后，惠众物业进驻老旧小区开展日常物业服务，并设立了青年路片区老旧小区物业服务中心，目前，国投物业已进驻包括检察院家属院、中行家属院在内的45个老旧小区。 二是落实红色物业“三率”工作，健全业委会监管制度。业委会组建率稳步提升，60个居民小区业主委员会覆盖率68.33%，其中，业委会数40个、临时物管委数1个、环物委代管数19个。指导各镇街进一步规范业委会向社区党组织定期报告制度、业主大会和业委会印章使用监管制度，健全完善街道社区党组织领导下的业委会纠错和退出机制，加强对业委会的履职监督。 | 2023-12-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
49 | 重点任务 | 县住建局 | 抓好老城区征迁地块改造开发，推动美凯龙家居MALL建成营业。 | 正在与惠商水务进行对接洽谈下步计划。 |  |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
83 | 重点任务 | 县住建局 | 全力做好保交楼工作，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 | 商河北纬37°住宅项目云鼎天琅和云鼎天骄已于11月30日交房。春风十里住宅项目12月26日开始交房。 | 2023-12-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
六、改善人居环境3项行动 | 20件实事 | 县住建局、国投集团、县城管局 |  | 六期B区:装饰装修完成，室外配套基本完成，竣工交付。 辛东社区:装饰装修完成，竣工交付前期准备。 许商综合片区（八期）棚改旧改项目:桩基施工完成，一步土清理完成。 长青河公园项目目前正在进行苗木养护工作，已具备开园条件。大槐树公园项目已进行了公开招标，正在推进进场施工。 | 2023-12-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230