## Sheet1
商河县发展和改革局《政府工作报告》2023年第四季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 地区生产总值增长7%左右 | 县发改局 | 无 | 前三季度GDP完成168.2亿元，增长6.7%，增幅居全市第4，考核单元第2，高于全市0.5个百分点，全县经济运行呈总体平稳、稳中向好态势。 | 2023年12月底 | 进一步完善经济运行分析监测机制，加强对各指标的监测分析，由相应工作专班明确重点项目、重点企业支撑，压紧压实各镇街和园区载体责任，密切跟进指标变化趋势，特别是强化对风险点、转折点的监测预警，提出下一步工作建议，推动经济平稳健康运行 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
4 | 固定资产投资增长10%左右 | 县发改局 | 固定资产投资增长10%左右 | 2023年12月固定资产投资数据，需2024年1月1日统计部门联网直报平台开网后上报，暂无2023年固定资产投资数据。 | 2023年12月底 | 一是强化项目储备，加大招商引资力度，结合我县实际，围绕重点产业、高技术产业，力争引进一批大企业、大项目，实现固定资产投资即有量的增长又有质的提高。二是加强项目全过程管理，提前介入，建立重点项目台账，对项目手续、施工进度、投资纳统等方面的动态跟踪和管理，及时协调解决问题，实现项目应开尽开，应统尽统。三是加强经济运行监测分析和调度，建立投资预测预警机制，及时发现问题、及时解决问题，实现固定资产投资稳定增长。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
6 | 城镇居民人均可支配收入增长5.5%左右。 | 县发改局 | 城镇居民人均可支配收入增长5.5%左右。 | 增长5.5%左右 | 2023年12月底 | 充分利用入选山东省以县城为重要载体的城镇化建设试点县为契机，积极拓宽收入增长渠道，贯彻落实稳岗就业政策，持续优化营商环境，完善公共服务体系，提升公共服务供给水平 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
8 | 强化政策扶持和要素保障，推动力诺特玻三期、宏济堂、齐鲁健康食品产业园等项目及早开工、加快建设，增强骨干企业支撑作用。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、县发改局、县工信局 | 力诺特玻三期：相关生产设备开始进场，投产调试。 宏济堂：分批次建设，部分单体竣工。 齐鲁健康食品产业园：办公楼及A、B、C、D座装饰装修施工。 | 力诺特玻三期：联合车间一基础施工。联合车间二主体施工完成，正在屋面板、墙面板施工。高架库一桩基检测完成。高架库二桩基检测完成，垫层浇筑。综合泵房水池施工完成，基础承台浇筑。管制瓶车间双倍复检完成，接桩施工完成。光学玻璃车间基础施工完成，钢结构施工。原料库钢梁、钢柱、屋面檩条施工完成。成品库、五金库、碎玻璃加工棚一、碎玻璃加工棚二主体验收通过。 宏济堂：4个单体主体验收完成，正在进行装饰装修施工；2个单体补桩施工完成，准备验槽基础施工；12个单体正在进行主体结构施工。22-25#楼等4个单体图审完成，需要进行规划变更。 齐鲁健康食品产业园：综合楼共五层，当前已完成主体封顶，一至五层砌体墙完成80%，内外墙板安装完成50%，一层地面浇筑完成；A座厂房共三层，已完成主体封顶，一层地面换填完成，一至三层砌体墙完成55%；B座厂房共三层，主体封顶完成；C座厂房共三层，主体封顶完成；D座厂房共三层，主体封顶完成；消防泵房及配电室主体验收完成；西大门门卫室基础验收完成，回填完成。 | 2023年12月底 | 加强跟踪调度，主动协调服务，加大重点项目要素保障力度，全力加快重点项目建设。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
13 | 一二三产融合发展创新产业园加快完善配套基础设施，推动国家粮食储备物流产业园项目落地建设。 | 县园区建设发展服务中心、县发改局、殷巷镇 | 配合自然资源局进行土地勘测定界、稳评以及土地挂、摘牌手续办理；进行粮食储备区（一期）134亩面设计、地质勘探和施工图设计等前期准备工作。进行主体结构施工。 | 粮食储备区一期建设占地面积134亩，总建筑面积41761.59㎡，包含平房仓17.16万吨，浅圆仓5万吨，目前项目地块土地出让合同已签订，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证办理已完成地质勘测进场施工已完成，图纸设计已完成图纸审查已完成。招标资格预审已完成，招标控制价备案已完成。10月30日中标公示完成，10月31日将质量、安全提前介入监管手续提交住建局。10月31号正式开工。 | 2023年12月底 | 一是配合相关部门做好与农发行的沟通、协调，加快可研报告及其他资料的审核工作；二是做好项目建设服务工作，督促施工单位尽快施工，按时完成节点任务。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
19 | 建立完善“链长制”产业发展机制，梳理原料药、创新药、新能源汽车、电梯、储能等产业链图谱，依托红日药业、力诺特玻、中建八局、金沙河面业等链主企业，加大产业链招商力度，推动广日股份华东数字化产业园、津达线缆等项目落地建设。 | 县发改局、县投资促进局、经济开发区管委会 | 建立完善“链长制”产业发展机制，梳理原料药、创新药、新能源汽车、电梯、储能等产业链图谱，依托红日药业、力诺特玻、中建八局、金沙河面业等链主企业，加大产业链招商力度，推动广日股份华东数字化产业园、津达线缆等项目落地建设。 | 积极对接洽谈符合我县主导产业发展方向的重点项目 | 2023年12月底 | 加大招商引资力度，结合我县实际，围绕重点产业、高技术产业，力争引进一批大企业、大项目。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
22 | 抓住中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策机遇，健全完善以投融资为导向、以产业培育和基础设施提升为抓手的项目策划储备机制。 | 县发改局 | 更新融资项目储备库，调度项目融资进展，加快项目融资进度。 | 2023年，我县通过国家发改委审核通过地方政府债券项目18个，总投资128.36亿元，专项债券需求34.84亿元，发债金额5.75亿元；谋划储备“平急两用”公共基础设施建设项目18个，总投资48.4亿元，市级审核通过项目8个，总投资21.23亿元。申报2023年增发谋划国债项目23个，总投资34.38亿元，增发国债资金需求17.48亿元，截至目前已有16个项目通过省发改委审核，总投资25.23亿元，增发国债资金需求12.42亿元；2个项目通过国家发改委审核，总投资3.09亿元，拟安排资金1.54亿元。 | 2023年12月底 | 用足用好上级政策资金，撬动更多资金来源，保障项目顺利推进实施。抢抓“平急两用”政策机遇，加大对上争取力度，确保更多项目通过上级审核。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
23 | 用好山东建设绿色低碳高质量发展先行区、省会建设现代化济南都市圈等重大政策利好，在绿色低碳发展、专业园区配套、城市更新、民生保障等领域策划包装一批重点项目，争取更多投资计划纳入上级规划盘子、政策笼子、资金袋子。 | 县发改局 | 做好项目策划储备工作，按期上报策划储备项目，始终保持项目库的充盈和活力，为推动绿色低碳高质量发展增创动力和活力。 | 1-12月份上报策划储备项目219个，上报项目数量居全市第7位，总投资754.42亿元，其中，产业类项目157个，总投资450.07亿元；城建类项目62个，总投资304.35亿元。 | 2023年12月底 | 充分发挥各载体平台和有关单位谋划策划工作的积极性和主动性，围绕产业发展、基础设施、城乡融合、民生保障等领域加大项目谋划力度，并全力加快谋划项目的推进进度，确保项目尽快落地实施。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
24 | 创新项目生成机制，跟进项目动态管理，形成“开工一批、储备一批、谋划一批”的推进格局。 | 县发改局 | 加强项目调度管理，促进开工项目早投产，储备项目早开工，谋划项目早落地。 | 我县今年以来上报的190个策划储备项目中，78个项目处于开工建设阶段，落地转化率35.6%，59个项目处于手续办理阶段，82个项目处于研究论证阶段。 | 2023年12月底 | 加大资源要素保障，推动谋划项目尽快具备开工条件，尽快建设实施。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
30 | 实行重大项目全生命周期管理，推动各环节前后协同、无缝衔接，促进项目早开工、早投产、早纳统。 | 县发改局、县投资促进局 | 定期督导、调度重点项目完成投资、工程进展、纳统等情况，确保项目按期开工、纳统、投产。 | 截至11月底，我县5个省级重点项目均已开工建设，且全部实现纳统入库，1-11月份累计完成投资7.47亿元，投资完成率108.2%；24个市级重点项目均已开工建设，21个项目纳统入库，已开工项目纳统率86.96%，1-11月份累计完成投资129.61亿元，投资完成率103.1%；214个县级重点项目已开工204个，开工率95.33%，其中145个项目已纳统入库，已开工项目纳统率75.5%，1-12月份累计完成投资258.64亿元，投资完成率106.7%。 | 2023年12月底 | 加强项目全生命周期管理，督促签约项目早开工、开工项目早建成、建成项目早投产。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
31 | 完善“要素跟着项目走、项目引着要素来”保障机制，积极申报争取省、市级重点项目,加大批而未供、闲置土地处置力度，全力保障投资落地见效。 | 县发改局、县自然资源局 | 做好2024年省、市重点项目申报信息核实完善工作。 | 入选2024年省重大和省高质量发展项目6个，总投资55.4亿元，2024年计划投资17.4亿元；2024年市级重点初审项目19个，总投资216.83亿元，2024年计划投资78.09亿元。 | 2023年12月底 | 跟上协调服务，加强要素保障，全面加快2024年省市重点项目建设推进步伐，争取尽快完成年度建设任务。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
50 | 加快南部新城区、西部新城区产业导入。 | 县发改局、县投资促进局 | 加快南部新城区、西部新城区产业导入。 | 推进西部新城体育馆、游泳馆、公共体育场等功能性项目以及县城南部-开发区中部、县城南部-玉皇庙-开发区-县城南部公共交通项目建设。 | 2023年12月底 | 积极推进重点设施项目建设，夯实产业发展基础。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
53 | 强化高铁站片区产业布局研究，高起点做好功能配套和推介招商。 | 县发改局、县投资促进局、县自然资源局 | 做好高铁站片区功能配套和推介招商。 | 高铁站片区已调出永久性基本农田并纳入城镇化开发边界范围，结合国土空间总体规划进行片区产业优化调整，积极推动产业集群发展。 | 2023年12月底 | 结合国土空间总体规划，对片区产业进行优化，积极推动产业集群发展。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259
80 | 建立健全监管标准体系，推动部门联合“双随机、一公开”监管工作常态化。大力推广承诺履约监管模式，加快建成山东省社会信用体系建设典型城市。健全市场竞争状况监测评估和预警机制，依法平等保护各类市场主体产权和合法权益。严厉打击商标侵权、假冒专利等违法行为，有效提升知识产权管理保护水平。 | 县市场监管局、县发改局 | 建成山东省社会信用体系建设典型城市 | 山东省社会信用体系建设典型城市已成功创建。 | 2023年12月底 | 以成功创建省级第三批社会信用体系建设典型城市为契机，积极促进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设协调发展，营造诚实守信的社会氛围。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880259