## Sheet1
商河县国家农业科技园区服务中心《政府工作报告》2024年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 提升花博会农博会活动规模档次 | 商河县国家农业科技园区服务中心 | 大力提振文旅消费，深度整合鼓子秧歌、地热温泉、农特产品、绿色生态等资源，深入实施“文化+”“温泉+”模式，着力提升花博会农博会以及镇街旅游节事活动规模档次，精心打造一批星级饭店、精品酒店，带动旅游、住宿、餐饮等行业加快恢复。 | 研究制定本届花博会、农博会办会思路、方向、模式。本届展会以“简本增效、安全精彩”为原则，在现有展陈基础上进行优化设计，着重突出花卉元素和布局；优化招商方案，实现馆内外联动，做好功能区规划；突破文创产品设计营销；做好老展馆2500平方米展厅设计。 | 2024-10-01 | 制定展会策划方案，做好招商招展、配套提升、展陈搭建等工作，进行展会布展，办好花博会、农博会。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84800899
2 | 持续提升济南温泉花卉谷项目 | 商河县国家农业科技园区服务中心 | 实施农产品加工业提升工程，扎实抓好省级现代农业产业园建设，支持金沙河面业、家家悦等链主企业做大做强，持续提升济南温泉花卉谷项目，开工建设惠商智慧冷链及数字经济综合体项目，完善联农带农机制，促进农业全链条提档升级、农民持续增收。 | 分拣中心室外铺装项目完成车道升降柱建设，进行绿化补植；花卉苗木大世界进行电路改造；济南温泉鲜花港地下管线部分施工。 | 2024-12-01 | 持续推进济南温泉花卉谷项目建设，项目建设完成后组建招商团队进行沿街商业招商并试运营，逐步完善商业服务机制。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84800899
3 | 推进济南温泉花卉谷项目建设 | 商河县国家农业科技园区服务中心 | 规划建设西部温泉花乡先行区、北部生态休闲样板区、东部农旅融合特色区、南部现代农业示范区乡村振兴四大片区，引领镇村有序建设发展。 | 分拣中心室外铺装项目完成车道升降柱建设，进行绿化补植；花卉苗木大世界进行电路改造；济南温泉鲜花港地下管线部分施工。 | 2024-12-01 | 持续推进济南温泉花卉谷项目建设，迎接项目观摩，完成济南温泉鲜花港一期项目建设。结合花博会、农博会筹办，统筹策划鲜花港商业招商工作，做大做靓商河花卉品牌，进一步提升温泉花乡品牌影响力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84800899