## Sheet1
商河县投资促进局《政府工作报告》2024年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 政府工作报告 | 商河县投资促进局 | 聚焦四大主导产业和五个特色产业集群，紧盯京津冀、长三角、珠三角以及济南新旧动能转换起步区等重点区域，加大以商招商、平台招商、产业链招商力度，突出招大引强、招先引优、招新引特，积极引进一批头部企业项目和关键配套项目。 | 一是编制完成商河县招商引资资源手册，梳理汇总全县闲置土地、厂房等共计70处。二是已完成商河县招商宣传手册更新制作;2024年招商宣传片正在制作，与委托方正就细节部分进行沟通对接。三是坚持梳理优质项目，加大外出招商力度，持续对接成熟度较高的优质企业、项目，3月份，先后赴青岛、太原、北京、上海等地考察对接易通能源、中再生、怡斯莱等项目。 | 12月 | 完善招商项目包，对县域内载体所有闲置土地、厂房等信息进行更新归纳，形成小册子，制作并更新高质量的招商宣传材料；开展前期调研，梳理适合商河县发展的央企和国企投资项目。加强与已达成初步合作意向的企业的跟进工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84876399
2 | 政府工作报告 | 商河县投资促进局 | 健全“投促部门+产业招商专班+载体单位”的联动机制，完善县级领导包挂、重点项目评审、飞地协作激励等工作制度，强化招商专业队伍建设，不断提升项目招引质效。 | 一是强化项目跟踪调度，3月份，调度重点签约项目及增资扩产项目共60余个，针对企业落地过程中面临的问题，主动优化流程、提升效能，积极协调相关部门解决项目推进过程中存在的问题，协调落实好惠企政策及手续办理，力促项目加快建设。二是持续加强招商专业队伍建设，采取线上线下相结合的方式组织招商人员参与各类招商培训，不断充实招商一线人员专业知识；3月份，组织人员赴济南参加世界激光产业大会，搜集激光企业及产业链上下游企业信息，宣传推介我县激光产业园。 | 12月 | 针对全县签约在建项目，按照每月一调度工作要求，及时掌握项目信息、进展情况、存在的问题等，积极研究解决问题，服务和推进项目建设。加大飞地项目调度，定期通报项目进展情况；加强招商人员队伍培训建设力度，组织招商人员参加国家、省市级展会，提升项目招引质效，积极对接、参与组织部门开展的各类培训活动。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84876399
3 | 政府工作报告 | 商河县投资促进局 | 积极用好市级平台资源，主动加强与央企和省市国企对接，在更高层次、更广领域开展招商推介，借势借力引进落地一批高质量项目。 | 一是持续加强与上级部门的工作对接力度，目前已选派1名招商干部到市投资促进局挂职锻炼，目前已与市投促对接，正在等待市局部门挂职通知，充分利用市级部门资源优势，借势招引更多优质项目来商、落商。二是充分发挥行业商会、协会、办事处、联络站资源优势，加大沟通对接，深度挖掘北上广深等区域项目信息，拓展项目信息来源渠道。 | 12月 | 调度、督导各相关职能部门与上级产业主管部门沟通情况，梳理招商信息。积极对接市政府驻外办事处、市投资促进部门和产业主管部门，借势借力招大引强，招引更多优质项目入商。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84876399