## Sheet1
商河县玉皇庙镇《政府工作报告》2024年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
15 | 聚力做强工业园区 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、通用航空产业服务中心 | 持续“筑巢引凤”，加快推进生物医药化工产业园、高端装备制造产业园、绿色智能建筑产业园、通用航空产业园建设，提升综合承载能力，拓展工业经济发展空间。 | 城泰房桥项目完成签约，工作专班已经建立，正在积极推进项目开工建设。 | 2024.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011
17 | 加速壮大工业集群 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇 | 支持红日药业、科源制药等骨干企业发展，推动宏济堂（商河）产业基地、康尔泰医疗器械药包材生产制造二期项目建成投产，提速力诺特玻高端药用包装、济南产发医药产业谷等项目建设步伐，壮大高端生物医药化工产业集群。 | 力诺特玻高端药用包装项目18个单体中17个项目已开工建设，1个单体不具备施工条件，其中8个单体主体施工完成，5个单体基础施工中，4个单体主体施工中。 | 2024.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011
19 | 加速壮大工业集群 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、殷巷镇 | 推动中交建筑集团、中建八局建筑科技等骨干企业健康发展，加快创伟保温材料、东展建筑等项目建设，壮大绿色智能建筑产业集群。 | 联合济阳区垛石街道、临邑县孟寺镇举办企业招聘、学校招生专项活动，深入推进政校企合作，为企业解决用工难题。 | 2024.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011
20 | 加速壮大工业集群 | 玉皇庙镇、经济开发区管委会、殷巷镇、发改局、国投集团、产投集团 | 开工建设泰盛发预制菜食品加工项目，建成投用齐鲁健康食品产业园、济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目，推动恒生科技项目落地开工，打造区域性农产品加工流通中心，壮大一二三产业融合发展产业集群。 | 地上附着物清理完成，项目规划编制完成，积极推进项目建设。 | 2024.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011
69 | 积极拓宽镇村发展路径 | 玉皇庙镇、工信局 | 推动胜源纸制品等项目建成投产，壮大玉皇庙镇印刷包装产业集群。 | 胜源纸制品一期车间钢结构施工完成，防火涂料喷涂完成，屋面板底板施工完成。欣鸣塑业完成公司注册工作，正在进行规划设计方案编制。 | 2024.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011
90 | 着力加快产城融合 | 玉皇庙镇、发改局 | 玉皇庙镇以省级卫星镇试点为契机，高标准推进城镇建设管理，与经济开发区统筹布局基础设施和公共服务，打造县域“次中心”。 | 重点项目手续办理完成，项目陆续开工建设。 | 2024.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011