## Sheet1
商河县教育和体育局《政府工作报告》2024年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
45 | 加强校企合作、产教融合，推动职业教育发展，保障企业用工需求。 | 教体局 | 加强与高职院校合作。持续推进与莱芜职业技术学院、烟台汽车工程职业学院、烟台工程职业技术学院合作，实现机电技术应用、汽车运用与维修和计算机应用等三个“三二连读”专业“3+2”中高职贯通培养的模式，拓宽职教学生升学与就业途径。积极与烟台工程职业技术学院、省教育厅等部门对接,推动幼儿保育专业“三二连读”培养模式的落实。 | 济南新技术应用学校与莱芜职业技术学院、烟台汽车工程职业学院、烟台工程职业技术学院合作的机电技术应用、汽车运用与维修和计算机应用三个“三二连读”专业2024年招生计划已经获市教育局审批通过，2024年继续招生。 | 2024-03-01 | 进一步拓宽院校合作广度深度，全面提升学校专业水平。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880263
82 | 实施非遗活态传承工程，提升拓展“非遗进校园”质效，试点开展“非遗进社区”工作，积极培育打造一批“非遗工坊”，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。 | 教体局、文旅局 | 部署新学期“非遗进校园”工作 | 3月份组织开展全县学校非遗进校园系列活动。 | 2024-03-02 | 推动鼓子秧歌、戏曲等非遗文化进校园活动走深走实。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880263
98 | 全面建成教育强县二期项目，加快推进弘德中学高中校区、济南新技术应用学校工匠楼、新华职业教育产业园二期等项目建设，持续抓好优秀教师招聘，稳步推进弘德中学改制、一中和三中教育集团建设，认真抓好教育数字化改革，持续深化平安校园建设，努力办好人民满意的教育。 | 教体局、国投集团 | 按照节点目标完成相关任务 | 1.西城学校项目正在进行主体及装饰装修施工。 2.县第一中学高三教学楼项目已完成主体验收。 3.新航实验学校2#学生食堂项目基础施工已完成。 4.实验中学学生宿舍和食堂项目已完成主体验收。 5.县第二中学修缮项目整体修缮基本完成。 6.济南新技术应用学校工匠楼项目已完成主体施工。 7.弘德中学高中校区项目完成主体封顶。 8.新华教育集团山东职业教育产业园二期项目（新东方烹饪学校）项目进行围墙建设。 9.山东工程职业技术大学商河校区三期项目正在编制规划设计方案。 | 2024-03-03 | 一是安排专人盯靠项目现场；二是实行周调度工作机制，及时解决存在问题。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880263