## Sheet1
商河县殷巷镇《政府工作报告》2024年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
8 | 加快培育壮大骨干企业，强化政策扶持和要素保障，支持力诺特玻、金沙河面业、山东高速新材料、天邦化工等企业扩产增效，培育壮大营业收入过10亿元企业梯队 | 殷巷镇政府 | 金沙河营业收入累计完成20000万元 | 1-2月完成营业收入19971.4万元； 3月份数据未出，预计一季度累计完成27900万元 | 2024-04-01 | 紧盯金沙河最新营业收入， 确保按节点完成任务目标 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
16 | 加快推进一二三产业融合发展创新产业园等专业园区建设 | 殷巷镇政府 | 配合做好济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目建设和土方调运，保障平房仓基槽、浅圆仓桩基顺利施工 | 平房仓7号仓、8号仓灰土回填完成、夯实完成、养护、取样送检，10、11、12号仓灰土回填第一步完成；浅圆仓正在进行CFG桩机施工。均进展顺利。 | 2024年底 | 配合做好济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目建设，保障平房仓基槽、浅圆仓桩基及园区基础顺利施工 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
19 | 推动中交建筑集团、中建八局建筑科技等骨干企业健康发展，加快创伟保温材料、东展建筑等项目建设，壮大绿色智能建筑产业集群 | 殷巷镇政府 | 配合协调东展进行配套天然气施工 | 东展已确定天然气施工相关细节，并开始准备工作 | 2024年底 | 协调东展做好天然气施工和设备调试 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
20 | 开工建设泰盛发预制菜食品加工项目，建成投用齐鲁健康食品产业园、济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目，推动恒生科技项目落地开工，打造区域性农产品加工流通中心，壮大一二三产业融合发展产业集群 | 殷巷镇政府 | 配合做好济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目建设和土方调运，保障平房仓基槽、浅圆仓桩基顺利施工 | 平房仓7号仓、8号仓灰土回填完成、夯实完成、养护、取样送检，10、11、12号仓灰土回填第一步完成；浅圆仓正在进行CFG桩机施工。均进展顺利。 | 2024年底 | 配合做好济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目建设，保障平房仓基槽、浅圆仓桩基及园区基础顺利施工 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
50 | 实施农产品加工业提升工程，扎实抓好省级现代农业产业园建设，支持金沙河面业、家家悦等链主企业做大做强，持续提升济南温泉花卉谷项目，开工建设惠商智慧冷链及数字经济综合体项目，完善联农带农机制，促进农业全链条提档升级、农民持续增收 | 殷巷镇政府 | 1、积极推广小麦返青肥，降低群众购肥成本； 2、加强小麦春季田间管理指导培训；启动全部提灌机组，确保小麦春灌用水；开展甘薯推广宣传发动工作，完成种植主体摸底统计工作 | 1、已完成小麦春季追肥工作，完成5682袋； 2、开展了2次小麦春季田间管理培训，春季灌溉以完成80%的麦田灌溉。甘薯推广工作正在进行。 | 甘薯推广工作于4月中旬完成。 | 1、继续推动“三位一体”综合合作工作，加快构建新型服务经营体系。以馀庆村为重点，按照以小农户为基础、村民合作社为重点，优化社会化服务面积服务水平为途径，持续推动土地全托管服务； 2、加大对小麦春季管理的技术指导，做好小麦“一喷三防”工作； 3、积极推动甘薯种植，完成800亩的种植任务 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
53 | 以全县国土空间总体规划为基础，统筹抓好镇级国土空间总体规划、村庄规划等编制工作。 | 殷巷镇政府 | 已积极对接省规划设计院 | 正在编制镇级国土空间规划 | 2024年底 | 积极对接 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
54 | 规划建设西部温泉花乡先行区、北部生态休闲样板区、东部农旅融合特色区、南部现代农业示范区乡村振兴四大片区，引领镇村有序建设发展 | 殷巷镇政府 | 1、做好金沙河工业旅游和休闲赏花采摘的有机融合； 2、谋划商河（殷巷）第九届踏青赏花文化旅游节的具体活动，制定活动方案 | 做好了梨树春季管理的指导工作，促进果树种植与乡村旅游、节庆活动的有机融合 | 已完成 | 严格按照北部生态休闲样板区的创建要求，积极推动乡村旅游、果树管理、乡村治理等工作落地，切实带动区域特色提升 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
58 | 聚力优化乡村基础设施，深化农村改厕提升行动 | 殷巷镇政府 | 做好农村改厕日常维护 | 近期联系第三方公司入户张贴改厕联系卡，使百姓更加方便使用厕所、抽厕所 | 2024年5月底 | 做好厕所日常维护，完成改厕相应工作 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
60 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，完善防返贫动态监测帮扶机制，用好脱贫人口小额信贷和齐鲁富民贷等政策，加快衔接乡村振兴集中推进区建设，不断增强脱贫攻坚成果的底色和成色 | 殷巷镇政府 | 完成每月防返贫监测日常排查工作； 完成齐鲁富民贷任务25％； 衔接资金项目按照上级要求稳步推进 | 每月防返贫监测日常排查工作进展良好； 齐鲁富民贷一季度任务完成； 衔接资金项目按照上级要求稳步推进，目前3个衔接资金项目进入方案编制与审批阶段 | 2024年底 | 做好工作计划，倒排工期，确保按时保质完成工作任务 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
61 | 健全农村集体“三资”监督管理体制机制，巩固农村集体“三资”侵占挪用专项整治成果，赋能激活农村集体资产资源，严控村集体经营风险 | 殷巷镇政府 | 健全完善各项制度，强化业务培训和指导 | 通过规范管理，维护社会稳定和促进农村经济发展 | 2024-04-01 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
62 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，建设平安乡村 | 殷巷镇政府 | 做好春节节庆期间、两会期间重点人员管控，维护镇域社会治理和谐稳定 | 春节等节庆期间、两会期间全镇和谐稳定。 | 2024年底 | 总结镇域社会治理枫桥经验和经典做法，并宣传推广 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
63 | 抓好党建引领农村综合改革示范片区建设，深入开展“法律进乡村”活动，做实做细网格化服务管理，营造安定有序的乡村环境 | 殷巷镇政府 | 做好法治思想宣传、矛盾排查行动，营造和谐乡村 | 开展法治宣传活动一次，矛盾排查活动两次，营造良好的农村治安环境 | 2024年底 | 开展法制宣传教育，法律进乡村、进集市等活动；开展全镇矛盾纠纷风险隐患排查，重点情况做好台账管理 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
68 | 支持殷巷镇依托金沙河面业项目、济南国家粮食物流枢纽产业园项目，更好发挥粮食产业优势，打造一二三产业融合发展新高地 | 殷巷镇政府 | 协调督促金沙河面业做好消防设施整改；配合做好济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目建设和土方调运，保障平房仓基槽、浅圆仓桩基顺利施工 | 金沙河面业消防验收整改施工窗户主体安装完成90%，风机安装完成20%；南国家粮食物流枢纽产业园一期项目平房仓7号仓、8号仓灰土回填完成、夯实完成、养护、取样送检，10、11、12号仓灰土回填第一步完成；浅圆仓正在进行CFG桩机施工。均进展顺利。 | 2024年底 | 协调督促金沙河面业做好消防设施整改，进行消防验收；配合做好济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目建设，保障平房仓基槽、浅圆仓桩基及园区基础顺利施工 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011
92 | 殷巷镇、怀仁镇依托一二三产业融合发展创新产业园，韩庙镇依托植保科技工业园，打造产业鲜明、交通便利、人口集聚、功能完善的新城镇 | 殷巷镇政府 | 做好创新产业园科研服务中心、道路管网等基础设施项目及城市更新项目包装策划和产业项目招引，加快园区建设和产业集聚 | 已引荐资方到园区服务中心初步洽谈，对合作意向基本达成一致，目前进展顺利 | 2024年底 | 继续做好创新产业园科研服务中心、道路管网等基础设施项目及城市更新项目包装策划和产业项目招引，加快园区建设和产业集聚 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84930011