## Sheet1
商河县住房和城乡建设局《政府工作报告》2024年第二季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
58 | 聚力优化乡村基础设施，深化农村改厕提升行动。 | 住建局 | 持续推进农村改厕后续管护整县制市场化运营管理，实施“智能化运营、精细化管理、无害化处理、资源化利用、常态化监管”管护机制。根据农村改厕后续管护日常工作情况，完成当月工作任务 | 6月持续推进农村改厕后续管护整县制市场化运营管理，实施“智能化运营、精细化管理、无害化处理、资源化利用、常态化监管”管护机制。完成852个村庄22282户的粪污抽取，粪污处理及资源化利用33423吨，维修厕所共42户。 | 2024-12-01 | 持续推进农村改厕后续管护整县制市场化运营管理，实施“智能化运营、精细化管理、无害化处理、资源化利用、常态化监管”管护机制。根据农村改厕后续管护日常工作情况，完成当月工作任务 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
71 | 加快许商综合片区七期、八期棚改旧改项目安置房和银桥、明辉城市更新项目建设，积极推进县城区规划范围内剩余城中村改造。 | 住建局 | 七期A区主体施工完成100%、装饰装修完成20%，七期C区装饰装修完成40%、室外配套完成10%，七期D区装饰装修完成40%，七期E区装饰装修完成35%、室外配套完成10%；八期基础施工完成90%；银桥城市更新项目一期主体施工完成50%、装饰装修完成5%，二期征收拆迁完成99%；明辉城市更新项目根据资金下达时间适时启动建设；根据任务计划，适时推进县城区规划范围内剩余城中村改造。 | 七期A区主体施工完成100%、装饰装修完成20%，七期C区装饰装修完成40%、室外配套完成10%，七期D区装饰装修完成41%，七期E区装饰装修完成36%、室外配套完成10%；八期基础施工完成100%；银桥城市更新项目一期主体施工完成60%、装饰装修完成15%，二期征收拆迁完成99.06%；明辉城市更新项目根据资金情况适时启动建设；根据任务计划，适时推进县城区规划范围内剩余城中村改造。 | 2024-12-02 | 七期A区装饰装修完成35%、室外配套完成10%，七期C区装饰装修完成55%、室外配套完成25%，七期D区装饰装修完成55%，七期E区装饰装修完成50%、室外配套完成20%；八期基础施工完成100%、主体施工完成15%；银桥城市更新项目一期主体施工完成55%、装饰装修完成10%，二期征收拆迁完成99.2%；明辉城市更新项目根据资金下达时间适时启动建设；根据任务计划，适时推进县城区规划范围内剩余城中村改造 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
72 | 探索开展地热能供暖“低碳社区”示范工程，推动高品质住宅开发建设，加快从“住有所居”向“住有宜居”转变。 | 住建局 | 长青艺墅地热井施工及一次管网敷设；进行图纸审查（东方云镜试点项目） | 第二口地热井已完成1000米，换热站设备预计七月初进场。规划设计审批中，施工图设计（东方云镜试点项目）。 | 2024-12-03 | 长青艺墅二次管网敷设及站内安装；进行开工前手续准备工作，并进行开工（东方云镜试点项目） | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
73 | 开工建设西部新城区城市内河防洪排涝综合整治工程。 | 住建局 | 视国债等资金筹集情况适时实施 | 目前视国债等资金筹集情况适时实施 | 2024-12-04 | 视国债等资金筹集情况适时实施 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
74 | 新建提升绿道30.2公里，积极争创国家园林城市。 | 住建局 | 新建提升绿道绿化苗木提升，做好日常绿化养护工作 | 截至目前，已安装一级绿道导视牌2处，已完成全部绿道划线工作，根据绿道性质，公园绿道划线5.5公里，市政绿道划线11处，对周边绿化进行正常养护工作。 目前持续性做好创园准备工作，对城区裸露进行补植，待检查组进行现场检查。 | 2024-12-05 | 开始新建提升绿道标识系统安装，做好日常绿化养护工作 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
78 | 巩固深化社区网格化服务管理成果，完善提升城市管理进社区“145工作模式”，深入实施“鼓乡·红色物业”1134工程，不断提升精细化管理水平。 | 住建局 | 1.配合国投物业二季度末再多签约几个老旧小区；2.根据一小区一方案计划，力争实现全县一半住宅小区能满足居民充电停车需求；3.指导镇街定期组织项目经理接待日、业主恳谈会、便民节等活动 | 1.目前许商街道和玉皇庙镇已建立“物业联盟”制度，定期召开党建“联盟会议”，提交县级联席会议，目前已召开4次联席会议，解决小区污水排放、设施维修等各类问题92件；2.强化指导，按照居民意见，选取金潞苑、金泽苑两个小区作为试点，按照“信义+酬金”物业服务模式进行推进。3.6月初，对全县物业企业开展防汛宣传月，开展防汛防台风应急演练等，目前城区内各物业企业实现防汛应急演练全覆盖。4.指导镇街辖区内物业企业每半月召开“项目经理”接待日，定期开展业主恳谈会，收集居民反映强烈的物业服务方面的合理诉求和难点堵点问题并制定了工作台账，分批次逐步限期解决。 | 2024-12-06 | 1.按照物业服务监管要求，再推进10个小区作为试点纳入智慧物业线上服务平台管理；2.依托物业领域“大排查”专项治理工作，对物业企业“秩序维护、24小时值班、车辆乱停乱放劝阻”等问题持续开展集中整治。3.指导镇街定期组织项目经理接待日、业主恳谈会、便民节等活动 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
79 | 扎实推进数字商河建设，建强用好智慧城市管理中心，加快打造“智慧城建”综合平台，提速新型智慧城市建设步伐，推进城市管理数智赋能。 | 公安局、住建局、大数据局 | 智慧供热：AI热量平衡算法开发 智慧物业：开通业主报修、投诉处理、在线缴费等线上功能。 智慧工地：督促、指导企业积极参与智慧工地建设，本月完成4个智慧工地建设，本季度至少完成10个智慧工地建设 | 智慧供热：完成AI热量平衡算法开发，下一步进行供热大脑平台功能需求调研并确认，形成需求说明书；完成系统原型设计，并进行评审。 智慧物业：持续推进“鼓乡e家”、“鼓乡物管”智慧物业平台建设，目前“鼓乡e家”平台已在51个小区正式启用，依托平台收取物业费114万元；业主报修、投诉处理等功能已实行全县85个小区全覆盖。 智慧工地：目前，未来城（一期）住宅一标段、商业（商业），未来城（一期）住宅一标段、商业（住宅一标段），齐鲁健康食品产业园项目，济南绿色循环经济产业园建设项目二期等4个项目已完成智慧工地建设。 | 2024-12-07 | 智慧供热：供热大脑平台功能需求调研并确认，形成需求说明书；完成系统原型设计，并进行评审。 智慧物业：逐步推行物业费第三方监管制度 智慧工地：督促、指导企业积极参与智慧工地建设，本月完成3个智慧工地建设 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
83 | 高标准推进文化中心建设 | 住建局 | 积极策划包装项目融资，适时推进项目建设 | 项目现已重新策划包装，已完成可研、立项并申报超长期特别国债 | 2024-12-08 | 积极策划包装项目融资，适时推进项目建设 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
86 | 统筹抓好老城区征迁地块改造开发，加快提升银桥金街、兴隆金街等商业综合体和特色街区，激发县域消费活力。 | 住建局 | 银桥金街、兴隆金街项目装饰装修完成40% | 主体封顶及主体结构验收，二次结构已完成，已进入装饰装修阶段，窗框安装及喷淋管道铺设。 | 2024-12-09 | 银桥金街、兴隆金街项目装饰装修完成50% | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230