## Sheet1
商河县公安局《政府工作报告》2024年第二季度工作进展
事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
建成投用智慧城市管理平台， 提升城市管理精细化、规范化、智能化水平。 | 商河县公安局 | 扎实推进数字商河建设，建强用好智慧城市管理中心，加快打造"智慧城建"综合平台，提速新型智慧城市建设步伐，推进城市管理数智赋能。 | 全面完成施工建设，已全面 完成施工建设，推进项目竣工验收工作 | 项目以建设完成，全面 投入使用。 | 正在推进项目验收。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880126
强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，严厉打击电信诈骗等犯罪活动，全力构建平安商河。 | 商河县公安局 | 扫黑除恶：一是刑侦部门特别是负责有组织犯罪案件侦查部门，对每一起发生在公共场所的聚众强制猥亵、侮辱妇女、猥亵儿童案件，聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害案件，聚众扰乱社会秩序、扰乱公共场所秩序或交通秩序案件等案件，要第一时间介入，分析研判是否存在黑恶问题。二是各单位全面倒查110报警台和派出所接受的群众报警举报记录以及对外公布举报电话接受的群众举报记录，重点核查反复举报同一人、同一团伙、同一地方涉黑涉恶线索。三是加强对带有涉黑涉恶苗头的各类警情串并研判，对城乡社会面和农贸交易、自然资源、交通运输等重点行业、重点领域开展摸排梳理，构成黑恶犯罪的，组织精干力量全面深挖彻查。四是密切关注黑恶犯罪新动向，紧盯十类涉黑恶犯罪，严厉打击“裸聊”敲诈、网络“套路贷”、舆情敲诈、恶意索赔、软暴力催收、网络水军滋事等新型涉网黑恶犯罪。 | 1至6月，商河县局共刑事立案354起，破案245起，破案率69%，全市第一，刑事打击处理348人，逮捕94人，移送起诉262人。通过严厉打击，持续保持对违法犯罪的高压态势，确保了我县政治、社会、治安大局的稳定与发展。打掉李某等“仙人跳、碰瓷”敲诈勒索犯罪团伙，现该案10名犯罪嫌疑人已移送审查起诉至商河县人民检察院；5月，县局顺利完成全市第一起全国电诈集群战役，共抓获共抓获涉诈嫌疑人133人，其中刑拘28人，行政处罚105人，任务完成率100%，在全市率先完成收网任务。 | 常态化 | 加强宣传引导，不断加强与县扫黑办及成员单位的沟通协调，密切协作，凝聚合力，推动综合治理，建立长效机制，推动专项斗争向纵深推进。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880126