## Sheet1
商河县怀仁镇《政府工作报告》2024年第三季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 打造智慧物流小镇, 培育产业集聚高地. | 经济发展办 | 高标准打造电商物流产业园。与山东智语文化传媒有限公司等专业电商运营公司合作，建设怀仁镇电商物流产业园，筹备建设村级物流配送和电商服务站点。 | “怀仁甄选”“探店商河”抖音直播账号发布视频200余条，粉丝总量达3万人，上架烟薯等特色产品25类300余种；壹亩地瓜物流集运加工中心面向全镇本土企业开展物流配送业务，形成价格共享机制；7月28日，怀仁镇赴山西省晋城市考察高平京东物流园项目，与薯链项目对接，探讨未来引入后物流合作事宜。 | 全年 | 推动项目抓紧完工并尽快投入使用 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84910011
2 | 推动提高鲜食甘薯品质， 做大做强鲜食甘薯产业。 | 农业办 | 组织党支部书记及种植农户代表考察学习，进一步提升在种苗繁育、田间管理、甘薯储存等方面的专业技术。 | 7月21日，怀仁镇赴殷巷镇、许商街道、玉皇庙镇、贾庄镇观摩学习党建引领乡村振兴工作，结合怀仁产业实际和特色优势，积极谋划乡村振兴北部片区发展；7月23日，怀仁镇举办“鼓乡向党·党员教育大讲堂”暨第七期农村党支部书记培训班，切实发挥村一级主阵地作用，紧跟全镇示范片区建设步伐；7月24日济南市农业科学研究院许明教授进行授课，分析怀仁镇甘薯种植的优势条件、发展前景和经济效益，从甘薯新品种推广、高质量育苗、栽培管理和贮藏技术等多方面对在场种植户进行详细的培训指导，并对甘薯种植未来发展规划提出意见建议。 | 全年 | 持续加强党支部书记及种植农户技术培训 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84910011
3 | 发挥资源禀赋优势, 加快农文旅融合发展. | 文旅办 | 以大沙河为主线打造生态景观带，融合发展踏春赏花、乡村研学、民俗体验等多种乡村旅游业态，打造串联甘薯种植区的精品旅游线路。 | 召开打造乡村振兴北部片区暨谋划一二三产业融合发展座谈会，从品牌定位、资金保障、丰富业态等方面谋划一二三产业融合发展格局。赴陕西省袁家村、山西省晋城市高平市考察学习，借鉴先进地方的工作经验和方法，将学习思路运用到怀仁镇大沙河北岸整治项目中，为乡村旅游、鲜食甘薯特色产业发展提供新思路、新举措。 | 全年 | 持续推动谋划一二三产业融合发展格局 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84910011
4 | 推动全产业链条完善， 加快鲜食甘薯产业发展。 | 经济发展办 | 8月积极对接金沙河面业和山东树明果业等企业，建设以鲜食甘薯为主的面粉及果脯加工中心，提高产品附加值，增加农户种植收入。 | 维本特食品科技有限公司乳制品加工项目全自动纸包无菌灌装机等设备陆续进场，建成后预计提供就业岗位300余个，生产车间正在布线作业，二期将转入甘薯特色饮品的生产和出口，拉长鲜食甘薯产业链条。 怀仁镇惠商水发甘薯种植试验田迎来丰收，乡村振兴科技顾问团从甘薯高质量育苗、栽培管理和贮藏技术等多方面对在场种植户进行培训指导，并对甘薯销售渠道及未来发展规划提出意见建议，提高农民种植收益。 | 全年 | 推动项目抓紧完工并尽快投入使用 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84910011
5 | 发挥资源禀赋优势, 加快农文旅融合发展。 | 文旅办 | 以大沙河为主线打造生态景观带，融合发展踏春赏花、乡村研学、民俗体验等多种乡村旅游业态，打造串联甘薯种植区的精品旅游线路。 | 大沙河北岸片区召开项目设计对接会，针对方案空间布局、沿街商户亮化、预期效果等内容进一步细化完善，目前基本完成杂草杂树清理、土地平整、土堆清运等施工；与中国文物交流中心积极对接，打造古装汉服场景，充实经营业态，为文旅项目品牌引流造势。 | 全年 | 推动项目抓紧完工并尽快投入运营 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84910011
6 | 推动全产业链条完善， 加快鲜食甘薯产业发展。 | 经济发展办 | 积极对接金沙河面业和山东树明果业等企业，建设以鲜食甘薯为主的面粉及果脯加工中心，提高产品附加值，增加农户种植收入。 | 山东薯链项目目前已完成企业特质菜生产、晾晒板块搭建，育苗实验室和高温愈合生产线搭建正在积极督促、建设中。怀仁镇分管区组织党支部书记、种植大户到甘薯示范种植区现场观摩，学习了解甘薯种植技术要点和产业发展前景，并就甘薯品种、套种模式、甘薯适时科学移栽等方面分享经验，为鲜食甘薯种植“提质扩面”奠定基础。 | 全年 | 推动项目抓紧完工并尽快投入使用 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84910011