## Sheet1
山东商河经济开发区《政府工作报告》2024年第三季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
12 | 举全县之力打造经济开发区主引擎，深化管理体制机制改革，健全县级层面支持机制，发展壮大“2+4”主导产业，打造产业发展集聚引领区、科技创新示范区、开放协作先行区。 | 经济开发区管委会 | 1.组织科技专家，开展生物医药行业企业科技走访活动； 2.聚焦“2+4”产业发展体系，以两大主导产业为方向，突出重点领域，强化链式招商，加强联合招商，加大对外宣传力度，做实精准招商，坚定不移招大引强、招先引优、招新引特。 | 1.已组织科技专家重点走访伊立特、静远、鼎皓等生物医药行业，开展对接交流见面会； 2.今年以来，开发区坚持对内走访调研，加强企业培育，落地科源二期、昌乘二期等扩产项目；强化以商招商，通过企业牵线搭桥，引进江西协盛昌、山东永发等项目；合计外出开展招商引资考察活动20余次，成功签约青岛福嘉堡、苏州亚科等项目；参加化工博览会、原料药展会、创业大赛等活动平台，借助企业集聚之机，对开发区进行招商推介，搜集有效招商信息；坚持与市投促局、市投促中心及产发集团等国有平台公司长效对接，灵活运用对外联络站点协同招商、联合平台公司共同招商等多种新模式，共同推进多维医药、爱美客等重点在谈项目。 | 2024-12-01 | 1.做好走访工作总结，对接好后续生物医药行业企业科技需求，定期开展专家走访活动； 2.开发区将坚持发展壮大“2+4”产业发展体系，以两大主导产业为方向，通过以商招商、产业链招商等方式，招引潜力大、科技含量高、带动力强的优质项目。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
13 | 完善经济开发区基础设施配套，提速保障性租赁住房、配套综合体、蒸汽管网等公共服务项目建设。 | 经济开发区管委会 | 1.保障性租赁住房：主体施工。 2.配套综合体：南区进行主体六层施工，开始进行二次结构施工，北区进行主体六层施工。3.蒸汽项目：一期设备改造。 | 1.保障性租赁住房：桩基施工完成，静载实验实施完成。 2.配套综合体：北区裙楼三层主体结构施工完成，主楼施工至主体七层；南区裙楼三层主体结构施工完成，主楼六层主体结构施工完成，正在进行二次结构施工。 3.蒸汽项目：汇源街1.7Km主供汽管道目前已投入使用；2×30吨制水车间基础施工完成，制水设备中反渗透设备已到货；汽轮机改造工程已完成可研报告编制工作，等待集团上会审批后进行设备招投标；新上备用生物质锅炉项目可行性研究报告编制完成、立项完成，环评手续办理完成。 | 2024-12-01 | 加快园区基础配套设施建设，不断完善园区道路、管网、公共服务等基础配套设施建设，为保障企业配套需求提供坚实支撑。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
14 | 充分用好市级知识产权运营（公共）服务平台，积极创建省级工业互联网园区、省级生态工业园区，打造生产、生活、生态融合的新型产业园区。 |  | 省级工业互联网园区：以省级工业互联网申报要求，打造省级工业互联网园区，并积极与省市部门对接，关注好申报政策发布时间，积极申报。 | 1.省级工业互联网园区正在准备材料中，待省级申报通知下发后及时申报。 2.接市生态环境局综合处通知，省级生态工业园区创建活动暂停开展，后期根据省里工作安排再确定是否开展。 | 申报政策发布后 及时申报 | 根据往年申报情况，对申报细项进行拆解，提前打好余量，提早开始申报预备工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
15 | 持续“筑巢引凤”，加快推进生物医药化工产业园、高端装备制造产业园、绿色智能建筑产业园、通用航空产业园建设，提升综合承载能力，拓展工业经济发展空间。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、通用航空产业服务中心 | 1.依托商河化工产业园、高端装备制造产业园，聚焦高端生物医药化工、智能制造与高端装备两大主导产业，持续加大招商引资力度，促进优质项目签约，推动开发区经济高质量发展。2.加快交通、市政、公共服务、承接载体等各类基础配套设施建设，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建园区现代化基础设施体系，为项目建设和产业发展创造良好的基础。 | 1.截至目前，已签约项目19家，其中山东昌乘扩产项目、江西协盛昌塑料包装生产项目等入驻特色装备制造工业园标准厂房，上海沃立化学药物产业化一期建设项目、苏州亚科生物基聚酯材料及其关键单体呋喃二甲酸（FDCA）配套项目等入驻化工产业园。储备重点在谈项目34家，均在有序推进中。 2.加快各类基础配套设施建设，承接载体类项目如产发健康医药产业谷项目已接近尾声、济南高端化学原料药产业基地正在进行装饰装修；公共服务类项目如保障性租赁住房、配套综合体、新城商业街正在加快推进；市政类项目如商河县三元净水项目已完成总工程量的95%，北区污水处理厂扩建项目已完成立项，正在调试实施方案，同时谋划策划道路、供水管网、排水管网等基础配套设施建设。 | 2024-12-01 | 1.开发区将持续加大招商引资力度，不断拓宽招商信息获取渠道，推动重点在谈项目签约，坚持招大引强，助力经济高质量发展。 2.按照统筹规划、合理布局、适度超前的原则，系统推进基础配套设施建设，提高园区综合承载能力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
17 | 支持红日药业、科源制药等骨干企业发展，推动宏济堂（商河）产业基地、康尔泰医疗器械药包材生产制造二期项目建成投产，提速力诺特玻高端药用包装、济南产发医药产业谷等项目建设步伐，壮大高端生物医药化工产业集群。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇 | 1.红日药业、科源制药：开展第三批高新技术企业政策解读等相关培训会，帮助第三批申报企业通过认定。 2.宏济堂（商河）产业基地：所有单体收尾，室外工程施工 3.康尔泰医疗器械药包材生产制造二期：开工手续办理。 4.济南产发医药产业谷：各单体完工，室外工程施工。 | 1.针对今年高企申报时间紧、批次少（两批）的客观实际，积极谋划科源申报24年第二批高企，培育红日药业申报25年高企，对于两家企业均实现政策解读、培训入企。 2.宏济堂（商河）产业基地：项目共计24个单体，其中14个单体正处于装饰装修施工阶段，8个单体主体结构施工，1个单体基础施工，1个单体（门卫室）准备开工。 3.济南产发医药产业谷：项目一期33个单体均已进入内外装施工阶段，已完成总工程量的95%。 4.康尔泰医疗器械药包材生产制造二期：立项手续办理完成，企业根据一期运营情况与市场状况逐步实施二期项目。 | 2024-12-01 | 1.继续做好企业服务工作，视企业需要，积极对接专题培训会。2.积极抢抓当前建设时机,全力以赴加快宏济堂、产发等高端生物医药产业项目建设进度,严把工程建设质量关,确保项目早日建成，壮大高端生物医药化工产业集群。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
18 | 加快广日股份华东数字化产业园、海耀新能源二期等项目建设，推动华工激光项目扩产增效、激光产业园快速健康发展，壮大高端装备制造产业集群。 | 经济开发区管委会、许商街道 | 1.广日股份华东数字化产业园：一期单体完工，室外工程施工，设备调试。 2.海耀新能源二期等项目建设：主体施工。 | 1.广日股份华东数字化产业园：目前项目厂房建设已完工并于8月13日验收完成，生产设备已于6月初陆续进场安装调试，目前正在调试并小批量试生产；综合楼正在进行装饰装修施工，计划于9月30日竣工开园。 2.海耀新能源二期:厂房分为A、B、C、D四个区域施工，D区完成基础验收以及基础回填；D区办公楼基础浇筑、圈梁支护钢筋施工完成;C区第一排基础坑回填土方已完成；B区基础承台绑扎钢筋；A区开槽已完成70%，土方倒运已完成。 | 2024-12-01 | 紧紧围绕全年目标任务，强化工作措施，积极推进广日电梯、海耀等高端装备制造产业向现场施工进度，促进项目尽快投产达效，壮大高端装备制造产业集群。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
19 | 推动中交建筑集团、中建八局建筑科技等骨干企业健康发展，加快创伟保温材料、东展建筑等项目建设，壮大绿色智能建筑产业集群。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、殷巷镇 | 1.中交建筑集团：开展第三批高新技术企业政策解读等相关培训会，帮助第三批申报企业通过认定。 2.创伟保温材料：主体施工。 | 1.已同红日、科源等企业共同参与高企申报培育会，并为企业进行两化融合评估诊断，助力企业数字化发展。 2.创伟保温材料项目：4#车间基础验收完成；5#车间基础验收完成；1#、2#、3#、6#厂房已办理完施工手续，6#厂房正在进行基础建设，其他厂房陆续开始建设。 | 2024-12-01 | 1.继续做好企业服务工作，视企业需要，积极对接专题培训会。2.强化时间观念和效率意识,加大投入力度,在保证项目质量的前提下,全力加快项目建设进度，壮大绿色智能建筑产业集群。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
20 | 开工建设泰盛发预制菜食品加工项目，建成投用齐鲁健康食品产业园、济南国家粮食物流枢纽产业园一期项目，推动恒生科技项目落地开工，打造区域性农产品加工流通中心，壮大一二三产业融合发展产业集群。 | 玉皇庙镇、经济开发区管委会、殷巷镇、发改局 | 积极跟进恒生（济南）国际智造园工作开展进度，联合项目方共同对接中化学建设集团、同福集团等意向入园企业，主动靠前服务，解决三方洽谈过程中的难点、堵点，推动园区招商引资工作见实效。 | 1.经过双方多次对接交流，该项目主体公司恒生产业园区发展（济南）有限公司已完成工商注册，并已确定项目负责人。4月20日，上海恒生协同韩国泡菜项目方来商考察，现场查看推荐地块，并进行座谈交流，项目方对本次商河考察表示满意，上海恒生表示将进一步跟进该项目具体投资事宜，下一步，开发区将联合上海恒生一道积极对接项目方，及时了解并解决项目洽谈过程中的问题，推动项目早签约、早落地。 2.齐鲁健康食品产业园：综合楼与ABCD四座厂房已完工，正在进行室外工程施工。 | 2024-12-01 | 1.开发区将积极对接恒生项目方，及时了解并解决项目洽谈过程中的问题，推动项目落地。 2.切实增强加快项目建设的责任感和紧迫感,卡紧时间节点,确保恒生、齐鲁健康等一二三产业融合项目早开工、早建成、早见效，壮大一二三产业融合发展产业集群。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001