## Sheet1
商河县科学技术局《政府工作报告》2024年第四季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 深入实施工业强县战略，筑牢县域发展根基 | 工信局、科技局、金融事业发展中心 | 强化支持企业“专精特新”发展系列政策落实，加大科技型企业梯次培育力度，推进企业上市上云，培育“瞪羚”企业、“专精特新”中小企业10家，储备上市后备企业2家。 | 积极组织开展2024年高新技术企业申报工作，并到重点企业进行一对一辅导和现场核查，帮助企业完善申报材料，本年度共推荐59家企业申报高新技术企业，目前已公示43家。 | 2024.12 | 持续跟进高新技术企业认定公示情况，帮助企业做好后期信息维护工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880290
2 | 聚力做强工业园区 | 经济开发区管委会、工信局、投资促进局、发改局、科技局 | 举全县之力打造经济开发区主引擎，深化管理体制机制改革，健全县级层面支持机制，发展壮大“2+4”主导产业，打造产业发展集聚引领区、科技创新示范区、开放协作先行区。 | 到开发区部分重点企业开展调研，为企业详细解读各类政策，帮助开发区骨干企业申报高新技术企业。 | 2024.12 | 持续跟进高新技术企业认定公示情况，帮助企业做好后期信息维护工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880290

## Sheet2
商河县科学技术局《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 做大企业雁阵规模 | 工信局、科技局 | 培强骨干方阵，深入落实全市“千项技改、千企转型”行动，加力支持大规模设备更新，鼓励引导企业加大科技创新和成果转化，加快前延后展、扩产增效，培育瞪羚企业、专精特新中小企业10家以上。 | 广泛宣传鼓励科技创新和成果转化的相关政策，让企业全面了解政策。通过工作群宣传、召开工作推进会等多种形式开展科技政策宣传。组织科技政策培训会，累计培训企业代表160余人。 | 2025.12 | 深入企业进行调研，了解企业科技创新的需求，对企业进行科技业务培训和辅导。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880290