## Sheet1
商河县张坊镇《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 村集体经济收入 | 张坊镇政府 | 实现8个村村集体经过50万元，全部行政村村集体收入过16万元 | 一季度一调度，村集体努力增收 | 2025.12.30 | 继续促进村集体经济收入增长 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
2 | 张坊镇畜禽粪无害化处理项目 | 张坊镇政府 | 推动项目年处理畜禽粪能力达到8000吨 | 正在运营 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
3 | 土地全托管扩面提质项目 | 张坊镇政府 | 不断提高社会化服务程度 | 正在不断推进 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
4 | 高标准农田建设项目 | 张坊镇政府 | 计划总投资2300余万元，完成河道清淤16750米，道路建设14087米，新打机井8眼，扬水站1座，泵站5座，桥涵129座。将涉及20个村11803亩（包括少数民族村白集村全托管土地）打造为商河县高标准农田示范田 | 项目建设完成，运营达效 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
5 | 高德高速交通保障项目 | 张坊镇政府 | 配合完成高德高速建设 | 已完成部分村庄占地补偿款发放，其他村庄正在做工作 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
6 | 张坊镇乡村振兴电商直播基地 | 张坊镇政府 | 搭建“联合党委—电商—村党支部”服务体系，直播厂房搭建、直播活动开展 | 深化完善 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
7 | 构建“两园三区”产业格局 | 张坊镇政府 | 推动北部民营经济工业园、中部芦荟博览园及东南部三产融合带动区、东北部农牧循环示范区、西部高效农业样板区协同发展 | 培育壮大农业服务、绿色养殖、产品加工、电商文旅等特色产业，新引进打造蓝莓、苹果等优质果蔬品牌 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
8 | 广日股份华东数字化产业园项目 | 张坊镇政府 | 形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的梯次结构 | 正在不断推进 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086
9 | 山农大智慧农业项目 | 张坊镇政府 | 与山农大联合打造的1000亩高效智慧农业项目，不断完善“科技小院”硬件设施 | “科技小院”已建设完成，积极对接山东农业大学研究生等专家入驻科技小院 | 2025.12.30 | 继续跟进 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84830086