## Sheet1
商河县市场监督管理局《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
38 | 深入推进政务诚信体系建设，严格执行《公平竞争审查条例》，持续放宽民营企业市场准入，扎实开展法治护航行动，着力强化府院、府检联动，大力开展价监竞争、涉企违规收费等专项整治行动，加快国家知识产权强县试点建设，依法保护企业合法权益。 | 发改局、 司法局、 市场监管局 | 出台《商河县公平竞争审查会审工作指南》《商河县公平竞争审查举报处理程序指导》《商河县公平竞争审查抽查工作指南》3个文件；开展价监竞争、涉企违规收费前期部署阶段。汇总知识产权强县建设领导小组各成员单位工作开展情况；准备知识产权工作上会相关材料；组织5家以上企业申报济南市知识产权保护中心海外商标监测项目。 | 已出台《商河县公平竞争审查会审工作指南》《商河县公平竞争审查举报处理程序指导》《商河县公平竞争审查抽查工作指南》3个文件，制定价监竞争、涉企违规收费前期工作开展计划。已汇总国家知识产权强县建设工作领导小组各成员单位2024年度工作开展情况，完成全县知识产权工作上会汇报初稿，组织9家企业申报济南市知识产权保护中心商标海外检测项目。 | 2025-12-01 | 开展和报送政策措施清理工作；开展价监竞争、涉企违规收费专项检查。进行4.26世界知识产权日知识产权保护宣传活动；走访企业，开展知识产权入园惠企宣传4家次；开展知识产权相关培训1次。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84889087。
99 | 严密防范食品药品安全风险，严格落实“四个最严”要求，强化前端、中端、后端全链条全过程监管，保障群众“舌尖上的安全”。 | 市场监管局 | 开展“食安护佳节”检查行动；开展校园及其周边等风险隐患排查。完成药品、医疗器械、化妆品监督检查任务10%；完成第一批药品、医疗器械抽样任务。 | 组织开展“食安护佳节”、春季校园及其周边、食品小作坊提升、连锁餐饮检查，共计检查食品生产经营单位612家次，发现并整改问题51条。开展药品、医疗器械、化妆品日常监督检查，出动执法人员120人次，发现并整改问题16个；抽检医疗器械1批次，药品3批次。 | 2025-12-01 | 开展复配食品添加剂食品生产企业专项检查，组织开展食品安全监督抽检，推进每年度特殊食品考核。完成药品、医疗器械、化妆品监督检查任务40%；完成疫苗接种单位第一轮检查。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84889087。