## Sheet1
商河县韩庙镇《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 工业园区二、三期项目推进项目 | 韩庙镇 | 二期天雨百禾、捷康、瑞成达、禾美思4个项目正式投产；淏源项目完成10个单体主体施工、设备安装并进行试生产；三期巴顿、颐创、宇润项目完成单体建设、设备安装并进行试生产。 | 1.天雨百禾：车间、仓库已建设完毕，正在进行试生产。 2.瑞成达：车间、仓库已建设完毕，正在进行试生产。 3.康捷力康：办公楼、车间、仓库已建设完毕，正在进行试生产。 4.禾美思：办公楼、车间、仓库已建设完毕，正在进行试生产。 5.淏源：10个单体正在进行门窗安装、地面硬化。 6.颐创：正在进行地下基础开槽。 7.巴顿：正在进行地下基础开槽。 8.宇润：正在进行施工图纸设计，预计4月份正式开工。 | 2025.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011
2 | 工业园区配套工程建设项目 | 韩庙镇 | 植保园二期周边道路管网、路面、绿化、亮化建设。 | 1.赵韩路已完成污水管网、雨水管网、第一、二层油面、路沿石铺设，正在进行路周绿化等工作。 2.韩兴路已完成雨污管网铺设、路沿石、二层油面铺设，正在进行路周绿化等工作。 3.南一路已完成雨污管网铺设、路沿石、二层油面铺设，正在进行路周绿化等工作。 | 2025.12 | 强化组织保障，实行专班推进，专人负责管理，做好统筹协调，扎实推进各项工作落实，确保任务按期完成。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011
3