## Sheet1
商河县住房和城乡建设局《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
65 | 着力抓好老城区征迁地块改造开发，加快银桥城市更新、长青路片区城市更新项目推进步伐，建成银桥金街、兴隆金街和北关商业安置项目，推动许商综合片区七期棚改旧改项目安置房建成交付。 | 住建局 | 许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目A1、A3地块进行主体施工；A2地块进行室内外装修，同步进行水、电、气、热、绿化等配套设施施工。 许商综合片区（七期）棚改旧改C、D、E区项目进行室内外装修，同步进行水、电、气、热、绿化等配套设施施工。 许商综合片区（七期）棚改旧改B区项目兴隆金街、北关商业、银桥金街一、二期地块进行室内外装修，同步进行水、电、气、热、绿化等配套设施施工；银桥金街三期地块进行主体施工。 许商综合片区（八期）棚改旧改项目完成主体施工并完成验收。 银桥城市更新项目完成一期住宅东区门窗施工完成80%，室内60%以上，室外配套施工开始。住宅西区部分楼座达到预售标准，并取得预售证。商业部分室外配套开始施工。 | 七期A区：A1地块1#、7#楼机房层施工中，8#-5#楼之间及其南侧车库顶板施工正在收尾；A2地块进入装饰装修和配套施工阶段，窗框安装完成，内外墙抹灰已完成，外墙真石漆墙面已完成，水电安装、瓷砖镶贴、车库顶板防水施工同步进行中；A3地块车库结构施工已经完成。现已完成总工程量的约68%。 七期B区：兴隆金街地块二次结构施工完成，窗框安装完成60%；北关商业地块二次结构施工完成90%，窗框安装完成60%；银桥金街一二期地块二次结构施工完成90%，窗框安装完成60%；银桥金街三期现场临建施工完成，22-2、23-2、26-2三个单体基坑开挖完成。现已完成总工程量的67%。 七期C区：主体验收完成，进入装饰装修和配套施工阶段，屋面施工、内外墙抹灰、三小间防水、地暖施工基本完成，水电安装、瓷砖镶贴、外墙真石漆施工同步进行中。现已完成总工程量的约79%。 七期D区：主体验收完成，进入装饰装修和配套施工阶段，内外墙抹灰已全部完成，电力、热力、有线电视、燃气、自来水等配套部门已对接完成，室外车库顶板防水完成90%，回填土完成90%，三小间防水、地暖施工、水电安装、瓷砖镶贴施工同步进行中。现已完成总工程量的约72%。 七期E区：主体验收完成，进入装饰装修和配套施工阶段，屋面施工、内外墙抹灰完成，水电安装管道、防水施工、地暖施工基本完成，瓷砖镶贴、外墙真石漆施工同步进行中，地下室顶板防水完成100%，顶板回填土完成60%。已完成总工程量的约79%。 八期：该项目17栋楼已全部完成封顶。正在进行二次结构施工及地下部分粗装修施工。 银桥城市更新项目：沿街商业主体已完成，内外装正在收尾，园区配套正在施工；住宅东区正进行内外装施工，门窗安装和园区配套同步进行。住宅西区基础施工已经完成，部分楼座具备预售条件。 | 2025-12-01 | 许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目A1、A3地块完成主体施工并完成验收；A2地块6月15日完成交付。 许商综合片区（七期）棚改旧改C、D、E区项目6月15日完成交付。 许商综合片区（七期）棚改旧改B区项目兴隆金街、北关商业、银桥金街一、二期地块进行室内外装修，同步进行水、电、气、热、绿化等配套设施施工；银桥金街三期地块完成主体施工并完成验收。 许商综合片区（八期）棚改旧改项目进行室内外装修，同步进行水、电、气、热、绿化等配套设施施工。 银桥城市更新项目二季度计划完成一期住宅东区的门窗施工，室内80%以上，室外配套全面施工。住宅西区部分全部达到正负零以上。商业部分室外配套完成90%。老旧小区改造完成施工。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
66 | 积极争取城中村改造项目落地实施，适时启动4个城中村改造项目。 | 住建局 | 持续关注城中村改造新政策，积极对上争取,将我县纳入城中村改造实施范围。 | 做好项目的策划、储备和要件准备工作，确保政策符合后项目立即进入实施阶段。 | 2025-12-02 | 持续关注城中村改造新政策，积极对上争取，将我县纳入城中村改造实施范围。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
67 | 加快建设东方云境、璟园等高品质住宅，让群众住上“好房子”。 | 住建局 | 东方云境取得施工许可证；璟园取得立项手续 | 东方云境项目商业部分正在进行二次结构施工，住宅部分地块垫层施工中；璟园已取得立项批复，正在方案设计阶段，准备与施工单位签订施工合同。 | 2025-12-03 | 东方云境8#、9#、10#、11#、12A#、13A#楼主体施工至50%；璟园取得施工许可证 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
68 | 推进南部新城区、西部新城区扩容提质，做优金融中心、温泉基地、电商产业园等载体，加快济南温泉鲜花港、国家农村产业融合发展示范园基础设施配套提升工程建设，积极招引落地产业项目。 | 住建局、国家农业科技园区服务中心、金融运行监测中心、商务服务中心、国投集团 | 指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设，完善供气、供热设施建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，督促企业做好燃气、供热基础设施建设和迁移，切实保障用气、用热能力。 | 做好西城区绿化建设工作，目前宝源街、商西路、春搏路正在进行苗木种植工作，共计栽植乔木约140株、绿篱约2400平方米。督促企业做好供气、供热配套建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，积极做好与各项目建设的配合工作。 | 2025-12-04 | 指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设，完善供气、供热设施建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，督促企业做好燃气、供热基础设施建设和迁移，切实保障用气、用热能力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
70 | 高标准做好高铁站片区文旅、康养、职教融合发展规划，开工建设站前广场及配套设施，精准抓好招商推介，打造产城职教融合发展新高地。 | 教体局、自然资源局、住建局、交通运输局、文化旅游局、投资促进局 | 配合相关部门督促指导燃气、供热做好燃气、供热基础设施建设、迁移、维护工作，切实保障用气、用热能力。 | 督促企业做好供气、供热配套建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，积极做好与各项目建设的配合工作。目前站前广场设计方案尚未确认，待方案确认后，做好绿化技术指导工作。 | 2025-12-05 | 督促指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设、迁移、维护等工作，满足居民及周边工商业用气、用热需求，切实保障用气、用热能力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
75 | 推动县城设施提档升级，新建提升春华路、春博路、新盛街、温泉二路，打造口袋公园、小微景观等城市绿地节点，新开放共享公园绿地10处，增设一批公共智能充电桩，持续提升城市品质。 | 发改局、住建局、交通运输局 | 完成前期公园、小微景观、绿地开放共享设计工作，做好日常绿化养护工作 | 公园：君悦府游园，目前已基本完成，共计整理绿化用地1000平方米，栽植各类乔灌木48株，地被草坪900平方米，园路广场铺装630平方米，安装休闲设施4处、小品等6处。 绿道、共享绿地：正在对绿道两侧绿化带及共享绿地进行正常养护。 小微景观：正在推进选址工作。 | 2025-12-06 | 完成新建公园的地形整理，大部分的苗木、栽植小微景观选址，开放共享绿地中的绿化苗木提升，做好日常绿化养护工作 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
76 | 扎实开展小城镇创新提升行动，支持玉皇庙镇建设卫星镇，支持贾庄镇、孙集镇打造特色专业镇，不断增强综合承载力和辐射带动力。 | 发改局、住建局 | 调度省级试点镇玉皇庙镇13个、贾庄镇4个，市级试点镇许商街道1个、孙集镇1个，共19个项目的第1季度进展情况；并根据试点镇发展的实际情况，对项目进行调整。 | 玉皇庙镇新增竣工项目2个，贾庄镇新增竣工项目4个，许商街道新增竣工项目1个；项目调整：贾庄镇新增项目2个。 | 2025-12-07 | 1、调度省级试点镇玉皇庙镇13个、贾庄镇4个，市级试点镇许商街道1个、孙集镇1个，共19个项目的第2季度进展情况；并根据试点镇发展的实际情况，对项目进行调整。2、开展试点镇提升行动调研工作，指导试点镇围绕产业发展、基础设施、公共服务、环境整治等目标任务推进实施创新提升行动。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
97 | 积极稳妥化解房地产风险，加强商品房预售资金监管，扎实做好保交房及后续工作，确保房地产市场稳定健康发展。 | 住建局 | 对建设项目风险等级进行充分研判，落实好商品房预售资金全额监管制度，严格节点审核，确保项目正常建设、如期交付；各保交房工作组按照施工计划，倒排工期扎实推进。 | 落实在建项目全生命周期监管，为君悦府、未来城、东方云境、宝青幸福里等在建项目做好服务，严格按照节点及时拨付项目资金，目前各项目均有序推进中；各保交房项目按照后续工程完善计划积极推进中。 | 2025-12-08 | 对建设项目风险等级进行充分研判，落实好商品房预售资金全额监管制度，严格节点审核，确保项目正常建设、如期交付；各保交房工作组按照施工计划，倒排工期扎实推进。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230