## Sheet1
商河县孙集镇《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 壮大潜力方阵，持续抓好升规纳统工作，深入开展竣工投产项目和入库潜力企业摸底排查，动态更新拟升规企业储备库，新增规模以上工业企业12家。 | 经发办 | 持续做好全镇工业企业储备，加强投产项目瑞拓公司的跟踪监测工作，及时解决企业投产存在问题，提高企业生产率。 | 做好瑞拓跟踪监测工作，一季度营收预计达到200万元，持续跟踪企业生产，确保企业能够实现年度入库。 | 三月底 | 及时跟踪企业经营情况，帮助企业发布招聘信息，解决招工需求，对接金融机构解决融资问题，尽快实现营收达标纳规。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
2 | 认真落实全市“项目提升年”部署要求，立足发展所需，紧扣政策所向，聚焦民生所盼，配强工作专班，设立项目谋划库、招引库、建设库，统筹做好项目“谋招建纳产扶”全周期工作，形成储备招引接续有力、项目建设推进高效、三库联动梯次循环的工作机制。 | 经发办 | 镇专班积极对接镇域各领域，做好项目策划储备工作，策划包装好项目及时提报资料，确保项目按时入库。 | 积极对接镇各领域，一季度共策划储备项目7个，纳统项目2个，在建项目4个，及时跟踪储备项目落地，督促项目实现入库纳统。 | 三月底 | 整合全域内项目资源，策划包装大项目、好项目，盘活闲置厂房、地块，做好全领域土地资源综合整治，招引更多项目落地。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
3 | 推动商贸服务扩容提质，促进中润时代广场、远洋未来广场等现有商业业态升级，支持各镇（街道）加大招商引贸力度、补齐批零住餐行业缺项，新建一刻钟便民生活圈2处，巩固拓展全国县域商业“领跑县”创建成果。 | 经发办 | 纳统水发云商批发业企业，利用镇驻地断带建设，促进更多商铺注册落地。 | 新招引企业水发云商已入库，2024年建成的商业断带已投入使用，目前注册商铺37家，已有53.6%商铺入驻，打通王皮与园里2个商业圈，促进镇区人口流动。 | 三月底 | 针对还未出租的商铺，利用公众号进行宣传，帮助新注册企业申请创业贷款，减少商铺运营成本，做好相关注册、融资服务工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
4 | 持续壮大外贸主体，主动融入“一带一路”，积极拓展东盟、中亚、非洲等市场，强化政策扶持和业务指导，引导企业用好广交会、进博会等高端平台，组织企业积极参加境外特色行业展会，全力助企开拓外贸市场、提升产品份额，新增外贸实绩企业10家以上。 | 经发办 | 摸排镇域内外贸企业，根据摸排情况，制定相应的措施。 | 帮助四季丰进出口开展外贸业务，建立秘鲁海外仓，对接上级部门积极申报相关政策；做好雷迈重工的外贸数据跟踪，了解企业需求，制定相应措施，解决运营困难。 | 三月底 | 针对美国对华关税上涨，积极指导企业拓展东盟、中亚、非洲等市场，及时发布国外展会，帮助企业开拓国外市场；指导雷迈重工开展外贸业务，尽早实现外贸数据。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
5 | 扩容提质货物贸易，指导四季丰食品、鲁台生物等龙头企业开展AEO高级认证，持续放大玻璃制品、原料药、特色农产品等出口优势，新增跨境电商企业5家以上。 | 经发办 | 积极走访镇域内外贸企业，了解企业需求和面临的问题。 | 摸排走访相应企业，主要是面临问题为出口美国市场的企业受到了关税上涨的影响，订单减少。 | 三月底 | 联合市场监管所做好四季丰食品产品质量监管，提升货物品质，扩大出口优势，对接上级部门，指导企业开展AEO高级认证。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
6 | 深入开展内外贸企业产销对接，支持国丞机械、法瑞钠焊接器材等生产型外贸企业拓展出口业务，提升内外贸一体化发展水平。 | 经发办 | 积极走访镇域内外贸企业，做好摸底，了解企业需求和面临的问题，积极督促国丞机械新注册公司拓展自有订单增加外贸出口数据。 | 已督促国丞机械注册外贸企业：山东雷迈重工有限公司，公司网站已在阿里国际站建成，并积极与企业联系，及时了解企业需求。 | 三月底 | 指导雷迈重工开展外贸业务，尽早实现外贸数据。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
7 | 深化土地管理改革，强化临时用地和设施农用地全流程监管，加快闲置低效用地开发再利用，深化“标准地”改革，推动全国自然资源节约集约示范县通过期末验收，进一步拓展县域发展空间。 | 国土规划办 | 加强临时用地和设施农用地动态监管，结合田长制度，督促各村级田长加强日常监管，发现问题及时上报 | 目前结合主题党日等其他入户下村机会加强对设施农用地、临时用地政策宣传，充分发挥村级田长作用，加强对设施农用地监管，目前未发现违法违规行为 | 动态监督 | 加强临时用地和设施农用地动态监管，结合田长制度，督促各村级田长加强日常监管，发现问题及时上报 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
8 | 落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，有序推进集体林地延包试点。 | 农 办 | 做好土地政策解读，完成全镇土地承包情况摸底调查，确保底数清、情况明。 | 在全镇97个村开展第二轮土地承包到期后再延长三十年政策解读工作，完成镇域内土地承包情况摸底调查，全镇土地承包总亩数为32362.74亩。 | 3月31日前 | 做好新增土地流转情况统计，及时更新完善产权交易平台信息。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
9 | 加快推进济南国家粮食储备物流、沙河金沙绿港现代高效农业、怀仁鲜食甘薯产业园等项目建设，完善提升商河县绿色食品智造产业园配套设施，如期建成“椒香玉皇”省级衔接乡村振兴集中推进区，推动龙桑寺、殷巷等镇品质原粮扩量提质，支持张坊、沙河等镇发展畜产品精深加工，培优做强商南彩椒、郑路西瓜、白桥大蒜等特色农产品。 | 农 办 | 做好镇域产业谋划，加强对上沟通协调，制定年度项目实施计划及目标任务。 | 完成镇域产业发展年度实施方案，与上级部门积极对接沟通，对纽澜地、十里坞小镇等闲置资源开展项目前期现场核查工作。 | 3月31日前 | 针对特色产业主体，加大技术培训和政策扶持，引导主体、政策、人才等各类资源向园区集中，进一步完善示范片区基础设施。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
10 | 探索推广“一社四部”村社体系，促进城乡要素双向流动、集体农民持续增收。 | 村财办 | 调研现有支部领办合作社运营情况，形成工作台账。 | 先制定涵盖多方面的调研方案，接着实地走访大部分合作社深入交流，同步开展问卷调查并进行数据分析，还选取典型案例剖析、组织座谈会。目前已全面掌握合作社运营现状，梳理出组织架构、产业发展等方面的问题，总结出特色产业培育、电商销售等成功经验，初步形成包含基本信息、运营数据、问题建议的工作台账，为后续推动合作社健康发展提供有力支撑。 | 按时完成 | 后续将加快完成对剩余合作社的调研，进一步丰富和完善工作台账，确保信息全面准确；深入分析台账数据，挖掘问题组织研讨并提出解决方案；开展经验交流活动，推广成功案例促进协同发展；建立动态跟踪机制，定期更新数据，及时帮扶运营异常的合作社，持续推动支部领办合作社健康、稳定发展。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
11 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，推动防返贫监测帮扶动态清零。 | 农 办 | 落实2024年秋季雨露计划、省外务工脱贫人口名单，开展帮扶责任人培训，按月开展防返贫监测帮扶排查工作，帮扶责任人按季度进行走访。 | 已完成2024年秋季雨露计划上报工作并核实上报省外务工脱贫人口名单，开展1-3月份防返贫监测帮扶排查工作，落实第一季度帮扶责任人培训及走访工作。 | 3月31日前 | 开展2025年春季雨露计划摸排工作，宣传齐鲁富民贷政策，安排下村入户查看脱贫户住房、饮水安全，按月开展防返贫监测帮扶排查工作，帮扶责任人按季度进行走访。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
12 | 持续抓好“一村一业、一村一策”，推动农业生产和农产品“三品一标”协同发展，塑优“点赞商河”“温泉花卉”品牌。 | 农 办 | 围绕特色产业、主导产业，加大对上争取协调，对下做好政策解读。配合主体做好项目谋划、荣誉申报工作。 | 对上申报一村一业项目1个，衔接资金项目5个；积极进行项目包装策划，定期上报项目进展，做好项目招商引资工作。 | 3月31日前 | 根据涉农项目申报情况，加强项目进展情况调度，对项目融资、施工等环节产生的问题，及时对接相应部门给予帮助、协调。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
13 | 纵深推进农村“三变”改革，健全农村产权交易运行机制，实施新型农业经营主体能力提升项目、社会化服务方式创新试点，持续推进农业产业规模化经营，加快构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式现代农业经营体系，新增农业龙头企业3家、产业化联合体1家。 | 农 办 | 完善农村三变改革村级档案整理，配合上级部门对符合条件的试点村做好验收工作； 规范农村产权交易流程，制定统一的交易规则和办理流程，优化措施，强化关键环节的审核监管； 完成新型农业经营主体摸底工作，针对突出主体和企业，形成“一企一策”，做好政策引导和配套服务； | 1.三变改革一批十个试点村完成验收，二批三十个试点村档案已报送；配合市四进工作组对三变改革第一批试点村进行二次检查，同时做好三变改革典型案例上报工作。 2.已完成农村产权交易规则和办理流程的初稿制定，正与上级相关部门研讨完善；同时搭建起关键环节审核监管的初步框架，待进一步细化实施细节。 3.完成1108个家庭农场信息更新，40家合作社信息更新录入，录入4家社会化服务组织，更新2名辅导员队伍人员信息；对辖区农业经营主体融资需求进行摸底上报，帮助解决资金问题。 | 3月31日前 | 指导各三变改革村，因地制宜明确支柱产业，确定发展方向，完善联农带动机制； 围绕重点龙头企业，做好政策帮扶、项目谋划、荣誉申报； 宣传发动，对农户、农村集体经济组织、新型农业经营主体进行培训，提高农村产权交易的知晓率和参与度。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
14 | 落实农业补贴政策，稳步推进农业保险扩面、增品、提标。 | 农 办 | 对照上级文件和相关政策要求，做好农业补贴政策宣传和面积核实上报工作。 | 小麦、大蒜保险已完成核实缴费工作，玉米保险完成初步面积核实工作；小麦耕地地力保护补贴已完成初步收表、核实工作。 | 3月31日前 | 做好农业保险政策宣传，完成玉米投保面积核实，及时关注气象信息，做好小麦受灾情况统计，对接保险公司做好小麦受灾理赔。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
15 | 统筹抓好镇级国土空间规划、村庄规划等编制工作。 | 国土规划办 | 对接县自然资源局、规划编制技术单位，做好镇国土空间规划、村庄规划等编制工作 | 镇国土空间规划已通过镇级人大决议，控制性详规正在与上海规划设计院对接 | 控制性详规6月份成果批准 | 对接县自然资源局、规划编制技术单位，做好镇国土空间规划、村庄规划等编制工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
16 | 加快推进乡村振兴四大片区建设，突出抓好北部片区一体联动发展，通过产业先行、人才辐射、文化浸染、生态引领、组织示范，带动周边镇村串联成线、连线成片、扩片成面、整体提升。 | 农 办 | 制定农业产业发展规划，对照片区建设标准，选取一至二个片区，进行重点打造，利用现有资源，确定片区主导产业和支柱品牌。 | 以产业发展为导向，加快推动牛堡村日光温室大棚建设和省道340沿线绿化、美化、亮化工程，计划开展第五届河沟西瓜采摘节活动，推动牛堡片区强产业、优环境、塑品牌。 | 3月31日前 | 完善片区基础设施，做好道路、桥梁、电力、土地流转等前期工作准备；开展农业技术培训，加大人才回引，鼓励新型职业技术农民参与园区建设，搭建乡村振兴人才矩阵；针对特色产业，组织河沟西瓜、古城泡椒、问王葡萄等特色果蔬采摘节文化活动扩大品牌影响力，推动农旅融合，助力文化振兴。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
17 | 深化农村人居环境整治提升，持续开展村庄清洁行动，推动“三清一改”常态化，加力补齐乡村基础设施短板，建设农村人居环境整治基础设施补短板项目10个以上，完成68个行政村生活污水治理，建成2个省级和美乡村。 | 生态环卫办 | 深化农村人居环境整治提升，持续开展村庄清洁行动，推动“三清一改”常态化。各村组织保洁员、公益岗、党员志愿者和村民群众开展集中村庄清洁行动，上足人力机械，对村内主干道、房前屋后卫生死角，进村道路沿线卫生，沟渠漂浮物，路边杂草，“四大堆”，弱电线缆，残垣断壁等进行全面清理。 | 各村组织保洁员、公益岗、党员志愿者和村民群众开展集中村庄清洁行动，上足人力机械，对村内主干道、房前屋后卫生死角，进村道路沿线卫生，沟渠漂浮物，路边杂草，“四大堆”，弱电线缆，残垣断壁等进行全面清理，截至目前，共出动保洁员141人、公益岗562人、机械40多台次，整改完成576处问题，积极推动“三清一改”常态化。 | 按期完成 | 深化开展人居环境整治工作，持续保持村庄清洁行动。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
18 | 大力发展数字乡村，加快推进乡村“双千兆”网络建设，优化升级数字乡村5G管理平台，推动智能终端向更多村庄延伸，打造一批乡村数智生活馆。 | 农 办 | 完成全镇网络基础设施摸底调研； 制定5G管理平台建设行动计划。 | 制定全镇网络基础设施登记台账，核实各村网络基础设施种类、数量。根据各村网络基础设施情况，制定5G管理平台建设行动计划。 | 3月31日前 | 对数字乡村5G管理平台进行设计开发、完成基础模块优化。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
19 | 扎实推进“四好农村路”提质增效，持续强化农村运输服务信息化建设，完成农村公路养护180公里。 | 村镇办 | 制定“孙集镇2025年四好农村路”养护计划，按照养护标准实施养护任务。 | 第一季度完成制定“孙集镇2025年四好农村路”养护计划，摸排完成养护路段存在问题。已经明确各村养护路线与标准，各村开展养护工作，第一季度完成验收养护路线，道路养护员道路养护工作已完全落实到位。 | 三月底 | 每月进行养护道路的验收工作，对养护路段出现的问题及时进行整改。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
20 | 纵深推进“万人下乡、千村提升”工程，深入实施“千村共富”计划，扎实开展“千企兴千村”帮扶行动，一体推进集体、农民“双增收”，激活乡村发展动能。深入开展“出彩人家”创建，扎实推进移风易俗专项问题治理，积极培育乡村文明新风。 | 妇 联 党建办 | 组织召开第一书记服务联盟例会，听取第一书记服务联盟工作计划，组织第一书记制定本年度帮扶计划；进一步健全“出彩人家”评选流程和创建标准；通过开展好媳妇好婆婆评选活动积极培育乡风文明新风；开展镇级恶俗婚闹推进会、村级红白理事会培训活动、美德信用五进活动，推动移风易俗宣传。 | 已组织召开第一书记服务联盟例会2次，听取了第一书记服务联盟工作计划，已组织第一书记制定本年度帮扶计划。 已完成组织召开第一书记服务联盟例会，听取了第一书记服务联盟工作计划，组织第一书记制定本年度帮扶计划；已健全完善“出彩人家”评选流程和创建标准。 | 三月底完成 | 根据帮扶计划开展第一书记工作，加强工作督导调度，并针对工作开展情况对第一书记进行评价。 后续工作将聚焦推动第一书记帮扶计划有效落地，建立定期汇报机制，搭建帮扶资源对接平台，及时解决困难；深化第一书记服务联盟协作，利用交流群加强沟通，组织联合活动，探索对外合作；依据完善后的标准大力推进 “出彩人家” 创建工作，做好宣传、培训、检查与表彰；同时建立长效监督反馈机制，成立监督小组对各项工作进展和成效进行监督检查，确保各项工作扎实推进并取得实效，持续助力乡村振兴。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
21 | 改进和完善村（社区）法律顾问工作，积极推进“平安村居”示范创建，依法打击治理农村家族宗族黑恶势力，确保乡村和谐稳定。 | 综治办 司法所 | 组织安排村委会组织公益岗、志愿者、网格员、党员等成立安保小组，开展社会矛盾排查，每天安排人员值班夜间巡逻，确保群众生命和财产安全。 | 各村整合公益岗人员、志愿者、网格员、党员等群防群治力量开展日常治安巡逻工作，结合每月主题党日活动组织97个村开展村级社会稳定风险隐患排查，消除矛盾风险隐患，确保群众生命和财产安全。第一季度辖区未发生重大刑事案件或群体性事件，群众安全感满意度提升。通过党员带头参与，群众参与治安管理的积极性提高，形成“党员+群众”共治格局。 | 三月底完成 | 常态化机制巩固，延续夜间巡逻制度，优化排班模式（针对春耕、清明等节点，加强防火、防骗宣传，增设临时巡逻岗，如农忙季节动态调整巡逻时间。）。提升各村矛盾排查及调解能力，维护各村和谐稳定，持续提升群众安全感和满意度。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
22 | 扎实开展小城镇创新提升行动，支持玉皇庙镇建设卫星镇，支持贾庄镇、孙集镇打造特色专业镇，不断增强综合承载力和辐射带动力。引导支持其他镇立足资源禀赋、区位条件、产业基础，宜工则工、宜农则农、宜游则游、宜商则商，“一镇一策”做强特色优势富民产业，推动殷巷健康食品、怀仁鲜食甘薯、郑路新型绳网、白桥优质大蒜等特色产业集聚壮大，打造产业鲜明、交通便利、功能完善的新城镇。 | 经发办 村镇办 | 完善镇区绿化、美化、亮化等基础设施，提升镇区各项功能，打造新城镇。 | 1.完成筹划2025年镇区绿化、美化、亮化等基础设施任务计划。完成了2025年第一季度绿化、美化、亮化等基础设施施工和巡查。 | 三月底完成 | 1.定期进行绿化、美化、亮化等基础设施施工和巡查，对于需要进行维修的基础设施及时巡查维修。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
23 | 聚力实施文化惠民工程，完善提升文化礼堂、文化广场、乡村戏台等基层公共文化场所，推动新时代文明实践中心（所、站）、镇村综合文化站、农家书屋等设施设备常态化更新，扎实开展乡村春晚、消夏晚会等文化活动，持续深化“书香商河”品牌打造，不断满足基层群众文化需求。 | 文化站 | 开展鼓子秧歌汇演、乡村春晚、图书阅读活动等活动，更新农家书屋书籍，深化书香孙集品牌打造。 | 1.孙集镇鼓子秧歌汇演已于2025年2月10日完成。 2.乡村春晚一共二场，第一场已于2025年1月22日完成；第二场在2025年3月29日 3.图书阅读活动目前已于2025年1月25日、2025年3月26日完成两次。 | 三月底完成 | 无 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
24 | 纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，常态开展安全生产“审计式”监督检查服务，着力抓好危化品、建筑施工、城镇燃气、道路交通等重点领域风险隐患排查整治，推动重大事故隐患动态清零，坚决防范各类生产安全事故发生。 | 经发办 | 完成危化品、工贸行业、城镇燃气、道路交通等重点领域排查清单制定，明确排查标准与责任分工，开展第一季度常态化安全生产检查 | 制定详细检查清单，开展危化品和工贸行业领域企业检查，共派出检查人员42人次，检查企业21家；对高铁水电四局项目部及拌合站开展了，开工第一课及安全施工2次检查；对镇区33家餐饮场所两次全覆盖用气安全检查，道路交通领域主要对宏盛街破损路面进行修复、安装了减速带；祥泰路修剪遮挡视线树木，修补孙集桥破损路面，为保障百姓夜间出行更换镇区路灯36盏，安装射灯1盏；开展第一季度安全生产检查，共派出检查人员102人次，检查企业34家，及时反馈存在问题并督促企业进行整改。 | 三月底 | 按照“管行业必须管安全”的原则，持续开展各领域安全生产检查工作，发现隐患及时整改。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
25 | 扎实开展专业应急救援队伍和社会救援队伍培训演练，全面加强应急物资储备，不断提升应急救援和物资保障能力。 | 经发办 | 组织专业应急救援队伍和社会救援队伍开展基础技能培训，安排应急物资储备库盘点，补充短缺物资，开展日常应急救援演练 | 组织应急救援队开展基础技能培训1次，对应急物资储备库进行盘点统计，开展日常应急演练1次。 | 三月底 | 后续持续做好队伍建设、应急演练及应急物资储备，提升队伍应急能力，加强应急队伍演练。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
26 | 稳步推进自然灾害综合风险普查成果应用试点，加快完善智慧防灾减灾救灾体系，统筹抓好防汛抗旱和极端天气应对，切实增强基层防灾避险和自救互救能力。 | 经发办 农 办 | 梳理全镇低洼、易涝点位和风险隐患点排查:形成风险隐患清单，制定防汛抗旱工作方案和应急预案。 | 今年以来持续开展全镇低洼、易涝点位和风险隐患点排查工作，共派出8个检查组，检查101人次，检查村庄76个，检查112处，不存在风险隐患；按照要求制定防汛抗旱工作方案和应急预案。 | 三月底 | 持续做好低洼、易涝点位和风险隐患点排查，及时进行整改，并根据防汛方案开展相应工作，做好极端天气应对工作，加强日常巡查，对存在的风险隐患及时整改，确保不出问题。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
27 | 严密防范食品药品安全风险，严格落实“四个最严”要求，强化前端、中端、后端全链条全过程监管，保障群众“舌尖上的安全”。 | 市场监管所 | 集中力量开展春节期间食品药品安全巡查工作，进行拉网式监督检查；开展开学后学校食堂、校园周边食品业户检查工作；召开2025年度食品药品经营业户安全培训会议。 | 春节期间食品药品安全巡查顺利完成；学校食堂及校园周边食品业户均已检查完成；食品药品经营业户安全培训会议开展1次。相关工作顺利开展，保障了辖区内食品安全，避免了食品安全事故的发生。 | 三月底 | 开展第二季度食品药品检查工作，重点落在小作坊、小餐饮、小食品店，加大食品安全监管力度；开展对村卫生室等药品使用单位检查工作，保障用药安全。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011
28 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化信访领域突出问题攻坚，深入推进信访工作法治化，扎实抓好专业调解队伍建设，大力解决信访积案和突出问题，认真做好12345市民服务热线工作，有效预防化解社会矛盾风险，严防发生极端案事件。加强少数民族村基层治理，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动新时代民族工作高质量发展。 | 热线办 综治办 | 创新新时代“枫桥经验”持续推进信访突出问题攻坚化解。创建平安孙集，贯彻落实两会期间政治及重点人员维稳，营造平安镇域氛围；及时协调处理群众诉求，出现计件工单当月及时完成申诉，确保热线办理本季度解决率和满意率均为100%。 | 热线办：1-2月份2件计件工单已申诉成功；3月份3件计件工单，月底已申诉两件，未出结果。 以新时代“枫桥经验”为指引，立足实际，主动出击，积极作为，全力构建和谐稳定的社会环境。坚持“预防为主、化解为先”理念，把矛盾纠纷排查化解工作作为维护社会稳定的关键之招，建立“一般矛盾主动解、复杂矛盾联动解、重点矛盾专题解”多元化解机制，推动主动创稳工作不断向纵深发展，切实守护辖区平安和谐。两会期间加大对辖区内重点区域、重点人员的管控力度，织密织牢安全稳定防护网，全力营造和谐有序、安全稳定的社会环境，为全镇和谐发展夯实坚实基础。 | 截止三月底已完成 | 因计件工单涉及拖欠工程款、占地补偿款未发放、各类补贴发放不及时，后续工作要积极寻找来电人社会关系，做通来电人的工作，完成申诉。 持续秉持为民服务初心，不断深化新时代“枫桥经验”的实践应用，创新工作方法，拓宽工作思路，切实解决群众的急难愁盼问题，努力提升辖区群众的获得感、幸福感和安全感，不断构建和谐稳定的社会环境。继续保持高压态势，深度推进常态化维稳排查工作，持续加大对辖区内重点区域、重点人员的管控力度，维护辖区社会稳定。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84780011