## Sheet1
商河民政局《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 纵深推进“万人下乡、千村提升”工程，深入实施“千村共富”计划，扎实开展“千企兴千村”帮扶行动，一体推进集体、农民“双增收”，激活乡村发展动能。深入开展“出彩人家”创建，扎实推进移风易俗专项问题治理，积极培育乡村文明新风。 |  | 1.结合商河本土特色活动开展婚俗改革宣传活动。 2.提升对红白理事会成员管理水平。 | 1、商河民政局以第四十二届商河鼓子秧歌汇演为契机，将婚俗改革宣传与国家级非物质文化遗产“商河鼓子秧歌”的活力相结合，通过发放宣传单页、设置宣传展板等多样化形式，向群众传递喜事新办文明理念，引导群众树立新时代婚姻家庭观念，为家庭减负、为幸福加分。 2、已完成对各镇街红白理事会成员重新统计梳理工作。 | 已完成 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880191
2 | 健全分层分类社会救助体系，深化服务类救助改革，大力发展公益慈善事业，深入实施“幸福家园”村社互助工程，积极培育社区基金，完善残疾人托养服务，加强特殊困难群体关爱帮扶，做好困难群众兜底保障。 |  | 1.指导镇街落实好低保、特困供养等救助政策，常态化开展摸排走访，通过“大数据核对+铁脚板摸排”的方式，及时发现困难群众，对符合条件的及时按程序纳入低保、特困供养等救助保障范围。 2.制定2025年全县慈善工作计划，召开“幸福家园”村社互助工程和社区基金工作推进会议，建立慈善项目库，其中“幸福家园”村社互助工程不少于40个、社区基金项目不少于10个。 3.计划为25名残疾人提供寄宿或者日间照料式托养服务，加强特殊困难群体关爱帮扶。 | 1.依托省社会救助综合管理信息平台，通过“大数据核对+铁脚板摸排”的方式，及时发现和救助困难群众，截至3月底，累计纳入低保及特困供养对象81人，实施临时救助47人次。 2.研究制定2025年慈善工作要点，组织召开“幸福家园”村社互助工程和社区基金工作推进会议，并印发实施方案。2.指导各镇街做好项目选报，初步建立2025年慈善项目库。截至目前，共储备“幸福家园”村社互助工程44个、社区基金项目12个。 3.已为25名残疾人提供寄宿或者日间照料式托养服务，加强特殊困难群体关爱帮扶。 | 已完成 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880191
3 | 强化“一老一小”服务供给，大力发展托育服务，提升社区养老、居家养老服务质量。 |  | 1.开展调研，摸清社区、居家老年人实际需求。指导社区养老服务设施对社区老年人开展需求调研，了解社区、居家养老服务短板，进一步明确社区养老服务需求和发展方向。 2.常态化指导监督。每季度对全县养老服务设施运营情况进行现场抽查，确保各类养老服务设施正常运营； | 1、指导社区养老服务设施发放调查问卷，开展社区老年人需求调研，摸清老年人养老服务需求； 2、3月份，对养老机构开展全覆盖现场检查、对7个镇街农村幸福院运营情况进行抽查，并对发现的问题进行通报，确保全部整改到位。 | 已完成 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880191
4 | 新建农村幸福院2处，推动名著紫园城市社区老年人日间照料中心建成投用并试点探索市场化运营模式；开展金晖助老行动，招募青年志愿者70名，结对帮扶65岁以上农村老年人。 |  | 推进2处农村幸福院建设项目开工建设； 推动名著紫园城市社区老年人日间照料中心投入使用，市场化开展社区老年人需求调研。 | 1、2处农村幸福院均已开工建设，主体已基本完工； 2、著名著紫园城市社区日间照料中心已投入使用，并发放调查问卷，开展社区老年人需求调研。 | 已完成 |  | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880191