## Sheet1
济南市生态环境局商河分局《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 深入打好蓝天保卫战，持续强化大气污染防治措施，严查建筑工地，严管渣土清运，严控超限超载，严禁秸秆焚烧，推动空气质量持续好转 | 济南市生态环境局商河分局 | 1.持续开展散煤替代取缔，组织各镇街开展茶炉大灶、经营性小煤炉等各类燃煤低空排烟设施排查取缔工作。 2.持续加强料场堆场扬尘管控。动态更新全县工业企业物料堆场清单台账，加强扬尘污染管控。加强商混企业排查整治。3.以年度任务为目标，持续盯守各项指标任务。 | 1.定期组织各镇（街道）开展茶炉大灶、经营性小煤炉等各类燃煤低空排烟设施排查取缔行动，1-3月，未发现低空排烟设施。 2.持续加强物料堆场扬尘管控，1-3月份组织扬尘污染综合整治常态化督查行动累计出动检查组6组次，检查人员20人次，巡查辖区内扬尘污染源点位30个次。3.2025年截至3月20日，商河县综合指数4.66。同比改善13.7%。优良天数64天，优良率81.0%，同期相比多5天。重度污染及以上天气1天，与去年相比减少5天,可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳浓度分别为86μg/m3、50μg/m3、17μg/m3、31μg/m3、110μg/m3、1.0mg/m3,分别改善18.9%、24.2%、-13.3%、-3.3%、-10.0%、33.3%。 | 2025年 | 一是持续组织各镇（街道）开展茶炉大灶、经营性小煤炉等各类燃煤低空排烟设施排查取缔行动。 二是常态化抓好扬尘源整治工作，动态更新扬尘源清单，开展常态化督查、抽查，适时开展扬尘治理专项行动完善督查检查、移交处罚机制，对违法违规行为依法查处。强化道路保洁，对重点区域内主次干道要加大洒水频次，保证正常洒水。同时加强渣土车管理，及时清理道路积尘，减少扬尘污染。对排查整治工业企业物料堆场扬尘问题及时开展“回头看”。对于问题销号台账中反复出现的问题，及时开展回头看工作。对于同类问题反复出现，屡禁不止的，坚决采取有效措施依法依规处理。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-68785008
2 | 持续打好碧水保卫战，严格落实河湖长制，强化入河排污口监督管理，推进县城区污水处理厂提标升级，抓好重点河流断面水质管控，常态化开展河湖“清四乱”，提升水生态环境质量。 | 济南市生态环境局商河分局 | 市控以上断面水质稳定达标。 | 一、二月份市控以上断面水质全部达标，三月份市局已取样监测，数据暂未公布。 | 长治久效 | 紧盯市控以上河流断面约束性指标，加强常态化水污染隐患排查，加大污染源执法监管力度，强化入河排污口监管和整治，扎实开展水环境质量提升攻坚行动。
3 | 聚力打好净土保卫战，深入推进“无废城市”建设，扎实开展土壤污染管控修复，着力抓好农业面源污染防治，加快推进林地生态修复及基础设施配套提升项目建设，大力推行畜禽养殖废弃物资源化利用，持续改善土壤环境质量。 | 济南市生态环境局商河分局 | “无废城市”建设方面：1.推进“无废细胞”建设，明确年度“无废细胞”建设目标。2.召开“无废细胞”建设推进会议。 土壤环境质量方面：1.按照市级部署，3月底前更新2025年度土壤污染重点监管单位清单。2.严把建设用地质量关，在土地征收、收回和供应报批前，及时开展土壤污染调查工作，保障项目落地，同时加强部门联动监管机制，及时更新用途变更及重点行业关闭搬迁地块名单，加大污染地块排查力度。 | “无废城市”建设方面：1.组织全县88家单位企业开展“无废细胞”建设，整理并审核建设申请材料后提交市级审核评定。其中“无废工厂”14家，“无废园区”2家，“无废乡镇（街道）（涉及农业）”10家，“无废街道（不涉及农业）”1家，“无废村庄”34家，“无废社区（城市社区）”7家，“无废饭店”1家，“无废学校”5家，“无废医院”5家，“无废机关”7家，“无废景区”2家。2.2025年2月12日，商河县委常委、副县长路来勇同志组织召开全县“无废细胞”建设会议，对全县开展“无废细胞”建设进行安排部署。 土壤环境质量方面：经过征求意见与审查，已完成2025年度土壤污染重点监管单位的筛查工作，拟纳入清单已报送市级单位；截至目前，已完成190块地块的土壤污染状况调查工作，建设用地安全利用率持续保持100%，有力保障了土壤环境质量安全。 | “无废城市”建设方面：3月31日 土壤环境质量方面：长期坚持 | “无废城市”建设方面：针对存在问题进行整改，确保无废细胞通过市级评审。 土壤环境质量方面：土壤环境质量方面：一是督促土壤污染重点监管单位严格落实土壤污染防治六项法定义务，建立健全土壤污染隐患排查制度，定期开展隐患排查、自行监测等土壤污染防治工作。二是严格用地准入，建立生态环境、自然资源等部门信息共享和联动监管机制，对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，以及拟收回、转让土地使用权的重点行业企业用地，严格落实土壤污染状况调查评估制度。
4 | 从严抓好中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改，协同推进降碳减污扩绿增长，厚植高质量发展绿色底色。 | 济南市生态环境局商河分局 | 按序时进度完成《济南市贯彻落实第三轮省级生态环境保护督察报告整改方案》涉及我县整改任务。 | 第三轮省级生态环境保护督察共反馈我县3项牵头问题，正在按照《济南市贯彻落实第三轮省级生态环境保护督察报告整改方案》整改要求稳步推进。 1.关于市整改方案序号27“商河县徒骇河故道水质提升及生态修复项目进展缓慢”问题。目前已完成徒骇河故道水质提升及生态修复项目各项招投标工作，取得初步设计及概算批复、水行政许可决定书，完成管理区四区（河埃孙段）放线、地表清理工作。 2.关于市整改方案序号34“商河县济南绿霸农药有限公司废水处理未按要求投放药剂”问题。济南绿霸农药有限公司已于2024年12月7日前，将目前的人工手动投放药剂改为设备自动投放药剂，并安排专人加强废水处理设施运行管理，制定污水处理设备操作规程。 3.关于市整改方案序号35“济南祥润报废机动车回收有限公司、玉成（山东）报废机动车回收拆解有限公司，初期雨水处理设施长期闲置”问题。济南祥润报废机动车回收有限公司已修复损坏的循环水泵，并与山东平福环境服务有限公司达成油泥处置协议。玉成（山东）报废机动车回收拆解有限公司安排专人负责初期雨水处理设施，定期清理雨水收集管道、雨水收集口的杂物（落叶、树枝等）。 | 1.关于市整改方案序号27“商河县徒骇河故道水质提升及生态修复项目进展缓慢”问题。完成时限为2026 年 9 月 30 日前。2.关于市整改方案序号34“商河县济南绿霸农药有限公司废水处理未按要求投放药剂”问题。完成时限为2025年6月底前。3.关于市整改方案序号35“济南祥润报废机动车回收有限公司、玉成（山东）报废机动车回收拆解有限公司，初期雨水处理设施长期闲置”问题。完成时限为2025年6月底前。 | 下一步，济南市生态环境局商河分局将会同有关单位积极跟进检查问题整改效果，确保按时完成整改任务。
5 | 纵深推进“高效办成一件事”，深化项目落地“预办理”制度，完善“四个并联”审批机制，推进线下办事“只跑一次”、线上办事“一网通办”，塑优“商无忧·合共赢”服务品牌。 | 济南市生态环境局商河分局 | 持续做好建设项目环评审批服务工作。 | 共服务审批建设项目环评8个。 | 长期坚持 | 一是采取专人“一对一”的方式对接建设单位，提前介入，主动为企业提供环评政策咨询，做好专业指导服务。二是建立审批绿色通道，坚决落实“即来即审、提速审批”。