## Sheet1
山东商河经济开发区管理委员会《政府工作报告》2025年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
13 | 加快产业链式发展 | 经济开发区、韩庙镇 | 提质扩能生物医药化工产业，聚焦原料药、合成生物、农药复配等细分领域，完善提升产发健康医药产业谷、济南高端化学原料药产业基地等载体平台功能，充分发挥科源制药、百斯杰生物、奥坤作物等企业带动作用，推动宏济堂制药商河产业基地、润麒生物、磐升医美康养产业基地等项目建成投产。 | 1.产发健康医药产业谷：二期项目规划设计方案初稿已于2月11日完成，正在编制文物保护方案，目前已启动设计单位招标。 2.济南高端化学原料药产业基地：项目共计25个单体，所有单体主体结构施工完成，正在进行装饰装修和安装工程施工，以及进行市政管道及道路施工。 3.宏济堂制药商河产业基地：项目共24个单体，其中23个单体正在进行装饰装修施工，1个单体（门卫室）暂未施工。室外市政管网整体已完成55%。6#动力车间、10#、11#麝香酮生产车间等单体宏济堂公司正在进行设备安装工作，已完成约70%。 4.磐升医美康养产业基地：项目共计15个单体，1号楼基础回填完成，2号楼主体封顶二次结构完成，3号楼主体完成，4-15号楼正在装饰装修阶段，同步进行室外管网施工。 5.今年截至目前，开发区已签约项目6家，百斯杰二期于1月份签约。山东奥坤作物年产120000吨绿色环保原药/中间体及农药复配项目、济南正兴橡胶年产3200吨高性能环保橡胶助剂生产项目、山东欧狮消毒清洁产品生产项目入园协议书已确定，待近期上会通过后双方进行签字盖章流程。 | 长期坚持 | 1.积极抢抓当前建设时机,全力以赴加快宏济堂、产发等高端生物医药产业项目建设进度,严把工程建设质量关,确保项目早日建成，壮大高端生物医药化工产业集群。 2.将围绕生物医药化工产业持续加大招商引资力度,加强与市投促局、市投促中心等单位的对接，持续与山东省医药行业协会强化沟通联系，借助第三方平台资源优势，获取招商项目信息，同步充分发挥以商招商优势作用，做大项目储备。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
18 | 推动园区协同提升 | 经济开发区 | 举全县之力支持经济开发区发展，推动要素向园区集聚、资源向园区集中、政策向园区集成，围绕高质量发展、创新驱动、开放合作等七个方面，加快推进高活力园区建设，持续增强园区发展能级，促进园区提档升级、争先进位。 | 已制定完成《商河经济开发区关于建设高活力园区推进高质量发展的实施方案》（征求意见稿），方案中明确了全年目标任务、工作重点和支撑措施。 | 2025年 | 全力争取全县各单位、部门支持开发区发展，推动要素向园区集聚、资源向园区集中、政策向园区集成，围绕“高活力”园区实施方案，扎实推进各项工作措施落实落地，全面提升园区集聚力、创新力、承载力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
19 | 推动园区协同提升 | 经济开发区 | 着力深化经济开发区管理体制机制改革，进一步加强园区顶层设计，优化县级层面支持经济开发区建设发展机制，全力破解制约园区建设、双招双引、企业服务、科技创新等方面问题，更好激发园区高质量发展动力活力。 | 1.已制定完成《商河经济开发区关于建设高活力园区推进高质量发展的实施方案》（征求意见稿），已征求班子成员、各部室意见建议，近期将召开党工委会议研究。 2.已制定《高活力园区建设工作推进会议方案》，近期将召开会议，对下一步工作重点进行安排部署。 3.中共山东省委考核工作领导小组办公室印发《2024年度全省开发区考核结果通报》，商河经济开发区在全省开发区考核三组中获“二等”等次21名次。 | 2025-12-01 | 一是拟于近期召开高活力园区建设工作推进会，安排部署重点工作。 二是加强联动，常态化与县直部门、镇街做好联动配合，集中力量、集聚资源、集成政策，推进开发区高质量发展，积极向上对接争取。 三是加大对相关部门、各部室的督查考核，重点督查各项工作开展情况，确保工作落到实处。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
20 | 推动园区协同提升 | 经济开发区 | 完善提升园区基础设施和配套设施，提速经济开发区配套基础设施提升改造项目和蒸汽提升工程推进步伐，开工建设经济开发区北区污水处理厂扩建工程。 | 经济开发区配套基础设施提升改造项目： 蒸汽提升工程：已完成园区蒸汽需求统计，玉泉公司正在推进75吨天然气蒸汽锅炉可研、方案设计和立项工作，已完成抽汽设计方案，计划4月份停炉检修期间施工；山东港华燃气集团有限公司正在编制天然气管道建设方案。 北区污水处理厂扩建工程：项目方案论证已完成，正在进行规划设计，项目用地已挂牌。 | 2025-12-01 | 加快园区基础配套设施建设，不断完善园区道路、管网、公共服务等基础配套设施建设，为保障企业配套需求提供坚实支撑。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
21 | 推动园区协同提升 | 工信局、经济开发区、通用航空产业服务中心、许商街道、玉皇庙镇、贾庄镇、殷巷镇、韩庙镇 | 加快推进生物医药化工产业园、通用航空产业园等专业园区和许商激光智造、玉皇庙玻璃智造、贾庄纺织服装、殷巷健康食品、韩庙植保科技等特色园区建设，完善功能配套，增强承载能力，拓展工业经济发展空间。 | 生物医药化工产业园：汇源街、人和路等老旧路段的提升改造工程、供水管网提升工程、一企一管其中已纳入经济开发区配套基础设施提升改造项目统筹推进，正在进行劳务分包及材料招采；济南高端原料药产业基地完成总工程量的80%，产发健康医药产业谷二期项目正在进行规划设计，为园区招商提供有力支撑；完成园区蒸汽需求统计，玉泉公司正在推进75吨天然气蒸汽锅炉可研、方案设计和立项工作，提升园区蒸汽供应能力。 | 2025-12-01 | 加快园区基础配套设施建设，不断完善园区道路、管网、公共服务等基础配套设施建设，为保障企业配套需求提供坚实支撑。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
69 | 优化城市空间布局 | 经济开发区 | 完善经济开发区北区配套功能，依托广日股份、家家悦等链主企业，加大装备制造、康复康养和现代物流产业引育力度，促进产城深度融合发展。 | 1.基础配套方面，北区污水处理厂扩建工程项目方案论证已完成，正在进行规划设计，项目用地已挂牌；同时结合园区整体规划与企业落地需求，积极对接县级相关职能部门，统筹推进道路、绿化等基础配套设施建设。 2.招商引资方面，开发区已签约智能制造与高端装备产业项目5家，分别为山东优派特造纸机械辊筒生产项目，济南华信装备制造项目，商河马世基汽车电器有限公司汽车线束、电线电缆项目等。江苏威进电机控制器项目、南通睿动混动系统项目等在谈项目正在有序推进中。 3.企业服务方面，3月7日，县工信局主要负责同志与广日股份负责人进行座谈交流，积极协助企业对接市工信局，扩宽产品销售渠道。 4.邀请济南文旅集团、连城天汇集团等知名企业来商考察对接，就下一步温泉康养项目合作进行沟通对接。 5.今年截至目前，开发区已签约智能制造与高端装备产业项目5家，分别为山东优派特造纸机械辊筒生产项目，济南华信装备制造项目，商河马世基汽车电器有限公司汽车线束、电线电缆项目等。江苏威进电机控制器项目、南通睿动混动系统项目等在谈项目正在有序推进中。 | 2025-12-01 | 1.按照统筹规划、合理布局、适度超前的原则，系统推进基础配套设施建设，提高园区综合承载能力。 2.将围绕装备制造产业，以广日股份等链主企业为依托，构建“链式招商”的新范式，以资源整合、创新驱动、转型升级为核心，聚力打造产业特色鲜明、空间布局合理、创新活力迸发、资源高效利用、产城深度融合的“济南北起·高活力园区”。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001