## Sheet1
商河县玉皇庙镇《政府工作报告》2025年第二季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
21 | 加快推进生物医药化工产业园、通用航空产业园等专业园区和许商激光智造、玉皇庙玻璃智造、贾庄纺织服装、殷巷健康食品、韩庙植保科技等特色园区建设，完善功能配套，增强承载能力，拓展工业经济发展空间。 | 工信局、经济开发区、通用航空产业服务中心、许商街道、玉皇庙镇、贾庄镇、殷巷镇、韩庙镇 | 做好企业服务工作，协调供电公司推动玉夏变电站投入使用，为三期项目后期提供电力保障。 | 目前力诺药包三期项目18个单体均已完成主体施工，1#、2#模制瓶窑炉已正常生产。预灌封及RTU生产线项目车间改造已完成，正在进行风管安装和净化装修，部分设备已订购。玉夏变电站基础建设部分已完成，线路施工已完成，正在进行设备最终安装调试。 | 2025.12 | 充分发挥项目服务专班作用，加大项目服务力度，严格落实项目建设计划及例会制度，加快项目建设进程，确保任务成效巩固。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84759011