## Sheet1
商河县城市管理局《政府工作报告》2025年第二季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
1 | 深化城市精细管理 | 住建局 | 深入开展城市精细化管理提升行动，精细化做好城市环卫保洁，推进背街小巷环境综合整治，巩固提升占道经营、噪音扰民、广告牌匾、餐饮油烟等治理成效，做好城市绿化亮化美化、建筑外立面提升等工作，推动生活垃圾分类提质增效，不断提升城市颜值气质。 | 1、持续推进精细化环卫保洁和背街小巷环境卫生工作常态化管理，加强监督，时时跟进。每日抽取2条背街小巷和10条干道进行卫生检查，不断提高其环境卫生水平。加大对鑫盛街、育华巷、商业街北道路（金街一号）3条背街小巷进行综合环境整治，对居民乱倒垃圾及时发现，及时清理。 2、进一步加大对广告牌匾标识设置的技术指导和巡查监管力度，发现未经批准擅自设置、存在安全隐患、影响市容市貌的广告牌匾，及时通知产权人限期整改，对逾期拒不整改的，严格依法查处。中高考期间，开展“静音服务月”活动，对施工工地夜间施工进行检查，严厉查处违反作业时限施工噪音扰民行为。 3、每日对城区路灯及亮化灯具开展巡检维修工作，重点对文昌北街、文昌南街、商东路、商展路、兴隆街、福胜北街、田园路、温泉路、宝源街、新庄街沿线路段1267杆路灯、电缆管线、变压器及其附属电气设备开展安全检查及设备维修维护工作，修复设备故障及安全隐患，保障合格亮灯率。重点对商中河湿地公园景观亮化灯具开展维护维修工作，并在节假日期间做好食品桥户外显示屏、交通大厦外立面显示屏视频宣传工作。 4、组织开展“地球卫士·纠察行动月”“全民参与·普法宣传月”“家庭行动·亲子实践月”主题宣传活动，提升垃圾分类志愿者业务能力和居民垃圾分类参与度，提高前端精准分类。 | 2025-06-01 | 1、推进道路清扫保洁机械化作业，建立“干扫+洒水+高压冲洗+湿扫+人工保洁”的环卫作业模式，4月以来，每天出动17辆洒水车、24辆级扫车对城区符合机械化作业，提高道路人工保洁水平加大道路清扫保洁力度，严格落实道路清扫保洁制度和“以克论净”作业，实现管理无盲区、清扫无死角，主要道路14小时保洁，一般道路保洁时间不低于12小时，对永安街、新庄路等10条背街小巷进行了集中清理，不断排查垃圾死角，加大保洁力度精细化保洁。 2、积极为经营业户设置广告牌匾标识进行技术指导242件，加大巡查力度，发现未经批准擅自设置、存在安全隐患、影响市容市貌的广告牌匾，及时督促产权人限期整改到位。开展中高考期间施工噪声污染专项整治行动，合理调配执法力量，延长巡查时间至次日凌晨2点，加强夜间施工工地巡查，同时通过开展圆桌会议、发放明白纸、签订承诺书等方式，向各施工单位负责人普及《中华人民共和国噪声污染防治法》等法规要求，督促施工工地依法文明施工。 3、城管局路灯维护人员每日对城区路灯及亮化设施开展巡检维修工作，6月份共计巡查道路904条（次），巡查路灯83600盏，维修灯具69处，修复故障灯具20处，确保城区亮灯率保持在99%以上，设备完好率99%以上，保障了市民夜间安全出行需求。每日对商中河湿地公园景观亮化灯具开展巡检维修工作，6月份共计维修灯具10处，保障了商中河湿地公园区域亮化设施正常运行。 4、已组织开展主题“家庭行动·亲子实践月”活动，同时协调各街镇同步开展活动，垃圾分类志愿者共参与，通过“小手拉大手"方式，让家庭、学校积极参与到垃圾分类的行动中来。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84879798
2 | 深化城市精细管理 | 公安局、住建局、交通运输局、水务局、应急局 | 以数字化建设赋能城市管理，完善智慧城市管理平台，推动住建、城管、交通、水务、应急等重点领域数据联通共享，健全网格化、数字化、智慧化社区管理体系，推出更多社区便民应用场景。 | 1、环卫作业车辆纳入平台管理。 2、指导物业行业协会组织开展全县物业企业培训会，提升物业从业人员业务水平。2.指导镇街积极推进业主大会成立和业主委员会选举、换届工作，积极推进业委会成立工作。3.组织辖区物业进行消防和安全生产专题培训。4.指导镇街定期组织项目经理接待日、业主恳谈会、便民节等活动。 3、根据县政府及牵头部门的工作部署，交通部门将积极履行自身职责，全力配合做好数据联通共享工作的顺利推进。 | 2025-06-01 | 1、环卫作业车辆GPS定位与视频监控设备安装、调试完成，正式纳入平台管理。 2、县住建局、县交通局积极与牵头部门积极对接，沟通数据联通共享的前期工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84879798
3 | 深化城市精细管理 | 住建局、许商街道 | 以协同治理提效城市管理，深入实施“鼓乡·红色物业”1134工程，持续推进“城市管理进社区”工作，加强部门、社区联动，完善网格服务管理体系，突出关口前移，依法打击私搭乱建、侵占绿地、占用公共空间等违法违规行为，打通城市管理“最后一公里”。 | 开展法治宣传日、局长接待日等服务活动，加大法律宣传力度，及时受理处置社区居民的投诉举报问题。 | 2025-06-01 | 实行“局长接待日”，每周二局班子成员到城管工作站接待群众来访，与群众面对面交流，现场记录诉求、即时交办任务、全程跟踪反馈。开通“局长专线”，配备专业话务人员接听和记录，进一步拓宽群众诉求渠道。对于群众反映的问题，确保1小时内精准分流、高效转办，并全程跟踪办理进度、及时反馈结果。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84879798