## Sheet1
山东商河经济开发区管理委员会《政府工作报告》2025年第二季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
13 | 加快产业链式发展 | 经济开发区、韩庙镇 | 提质扩能生物医药化工产业，聚焦原料药、合成生物、农药复配等细分领域，完善提升产发健康医药产业谷、济南高端化学原料药产业基地等载体平台功能，充分发挥科源制药、百斯杰生物、奥坤作物等企业带动作用，推动宏济堂制药商河产业基地、润麒生物、磐升医美康养产业基地等项目建成投产。 | 1.产发健康医药产业谷：项目规划设计方案初稿已于2月11日完成，准备启动EPC招标，计划8月底完成EPC招标以及施工许可办理，9月份正式开工建设。 2.济南高端化学原料药产业基地：该项目共计25个单体，所有单体主体结构施工已完成，正在进行装饰装修和安装工程施工，以及进行市政管道及道路施工，已完成总工程量的85%。 3.宏济堂制药商河产业基地：项目共24个单体，除东门卫室外，主体均已完工，其中14#污水处理中心、16#、17#、18#、19#甲类仓库正在进行竣工前卫生清理工作，剩余单体正在进行装饰装修施工，室外市政管网工程整体已完成85%，6#动力车间、10#和11#麝香酮生产车间设备安装完成90%，计划7月设备安装完成并开始调试，8月进行试生产。项目整体进度约达85%。 4.磐升医美康养产业基地：项目共计15个单体，目前1号楼基础回填完成，正在进行主体一层建设；2号楼主体封顶，二次结构完成；3号楼主体完成；4-15号楼正在进行装饰装修，室外管网完成80%。 5.今年截至目前，开发区已签约项目14家，鸿瑞新材料、百斯杰二期、山东奥坤等5个化工项目已签约。山东东融脱脂剂、成膜剂项目入园协议书内容已确定，拟于近期签约，科源制药单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目、专精特新原料药智能中试平台项目、北京凯贝瑞聚羧酸盐分散剂项目等多个在谈化工项目正在洽谈协议书细节。 | 长期坚持 | 1.积极抢抓当前建设时机,全力以赴加快宏济堂、产发等高端生物医药产业项目建设进度,严把工程建设质量关,确保项目早日建成，壮大高端生物医药化工产业集群; 2.将围绕生物医药化工产业持续加大招商引资力度,加强与市投促局、市投促中心等单位的对接，持续与山东省医药行业协会强化沟通联系，借助第三方平台资源优势，获取招商项目信息，同步充分发挥以商招商优势作用，做大项目储备。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
18 | 推动园区协同提升 | 经济开发区 | 举全县之力支持经济开发区发展，推动要素向园区集聚、资源向园区集中、政策向园区集成，围绕高质量发展、创新驱动、开放合作等七个方面，加快推进高活力园区建设，持续增强园区发展能级，促进园区提档升级、争先进位。 | 1.强化联合招商。今年以来，联合县投促局、市产发集团先后参加第14届国际生物发酵产品与技术装备展览会、2025第四届中国（济南）国际化工产业博览会等活动，拓宽招商渠道。截至目前共招引项目14家，总投资52.19亿元，其中高端医药化工产业5家，智能制造与高端装备6家。 2.强化安全环保。6月份以来，联合县消防、应急等部门开展联合检查25家次，排查整改问题隐患417项。围绕迎接好第三轮中央环保督察工作，联合县环保局，进行专项培训。开展“水气声渣”四个重点领域检查，排查整改问题隐患241项。 3.强化省开发区考核争先进位。确定了“保二争一”目标任务，分解完成2025年各项指标工作任务和时限要求，实行周监测、旬预警、月调度，截至目前，已召开省开发区考核工作调度会议6次，各项指标均按计划稳步推进。 | 2025年 | 一是坚持以主导产业为方向，持续加强招商引资力度，拓宽招商信息获取渠道，力争引进更多科技含量高、带动力强的优质项目； 二是持续抓好安全环保工作，及时分析研判各类风险因素，持续开展“审计式”监督检查、联合检查、“解剖式”现场检查等服务，及时督促企业隐患问题整改销号； 三是强化省开发区考核精准调度与预警。严格落实周监测、旬预警、月调度机制，密切跟踪各项工作进度。定期复盘总结，每月召开考核工作复盘会议，总结经验，优化工作方法，稳步推进各项工作。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
19 | 推动园区协同提升 | 经济开发区 | 根据省市最新开发区体制机制改革文件要求，发挥推动山东商河经济开发区体制机制改革创新指挥部作用，根据全省开发区考核最新标准和细则，合理制定全县绩效考核细则，全力争取全县各单位、部门支持开发区发展，推动要素向园区集聚、资源向园区集中、政策向园区集成，全面提升园区集聚力、创新力、承载力。 | 镇街考核细则已完成，对涉及省考的12项指标进行考核，涉及18个小项指标，针对指标的工作节奏不同，6项指标以月度+年度考核为主，3项指标以月度考核为主，3项指标以年度考核为主，考核以奖分方式调动镇街工作积极性及配合度。县直部门考核相关细则已制定完成。 | 2025-12-01 | 1.做好考核细则讲解，召开部门、镇街考核细则培训会，针对今年制定的最新考核细则及省考细则进行全面讲解，指导部门、镇街全面熟悉今年工作任务及目标。 2.督促落实到位，针对已经确定的工作目标，开发区靠前一步指导工作，与镇街、部门共同推进工作目标落实到位，确保考核取得实效。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
20 | 推动园区协同提升 | 经济开发区 | 完善提升园区基础设施和配套设施，提速经济开发区配套基础设施提升改造项目和蒸汽提升工程推进步伐，开工建设经济开发区北区污水处理厂扩建工程。 | 1.经济开发区配套基础设施提升改造项目：一企一管已开工建设，管廊基础及钢桩基础施工完成，正在铺设钢结构廊架，同步推进管道安装施工，已完成总工程量的80%。孵化器正在进行前期设计； 2.蒸汽提升工程：济南玉泉生物发电有限公司实施产能扩容工程，新增两台锅炉（一台75吨/小时天然气锅炉、一台130吨/小时生物质锅炉），并对现有机组进行技术改造升级。目前两台锅炉立项手续办理完成，正在根据集团意见完善可行性研究报告，计划7月初能源集团上会通过后实施； 3.北区污水处理厂扩建工程：项目方案论证已完成，项目用地已摘牌，EPC招标完成，图纸设计完成，正在对接县水务局及住建局启动施工审核及图纸审查工作。 | 2025-12-01 | 加快园区基础配套设施建设，不断完善园区道路、管网、公共服务等基础配套设施建设，为保障企业配套需求提供坚实支撑。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
21 | 推动园区协同提升 | 工信局、经济开发区、通用航空产业服务中心、许商街道、玉皇庙镇、贾庄镇、殷巷镇、韩庙镇 | 加快推进生物医药化工产业园、通用航空产业园等专业园区和许商激光智造、玉皇庙玻璃智造、贾庄纺织服装、殷巷健康食品、韩庙植保科技等特色园区建设，完善功能配套，增强承载能力，拓展工业经济发展空间。 | 生物医药化工产业园：汇源街、人和路等老旧路段的提升改造工程、供水管网提升工程、一企一管其中已纳入经济开发区配套基础设施提升改造项目统筹推进，其中一企一管已开工建设，已完成总工程量的80%；济南高端原料药产业基地完成总工程量的85%，产发健康医药产业谷二期项目正在进行规划设计，为园区招商提供有力支撑；完成园区蒸汽需求统计，计划由济南玉泉生物发电有限公司实施产能扩容工程，新增两台锅炉（一台75吨/小时天然气锅炉、一台130吨/小时生物质锅炉），并对现有机组进行技术改造升级。目前两台锅炉立项手续办理完成，正在根据集团意见完善可行性研究报告，计划7月初能源集团上会通过后实施。 | 2025-12-01 | 加快园区基础配套设施建设，不断完善园区道路、管网、公共服务等基础配套设施建设，为保障企业配套需求提供坚实支撑。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001
69 | 优化城市空间布局 | 经济开发区 | 完善经济开发区北区配套功能，依托广日股份、家家悦等链主企业，加大装备制造、康复康养和现代物流产业引育力度，促进产城深度融合发展。 | 1.基础配套方面，北区污水处理厂扩建工程项目方案论证已完成，项目用地已摘牌，EPC招标完成，图纸设计完成，正在对接县水务局及住建局启动施工审核及图纸审查工作；同时结合园区整体规划与企业落地需求，积极对接县级相关职能部门，统筹推进道路、绿化等基础配套设施建设； 2.招商引资方面，今年截至目前，开发区已签约智能制造与高端装备产业项目6家，分别为山东优派特造纸机械辊筒生产项目，济南华信装备制造项目，商河马世基汽车电器有限公司汽车线束、电线电缆项目，山东华印玻璃制品生产加工项目等。江苏威进电机控制器项目、南通睿动混动系统项目、山东种业集团高端智能农机装备项目等在谈项目正在有序推进中； 3.乐陵市云大食品有限公司正在准备注册企业资料，加快推进，实现产业电商集包项目尽快落地； 4.6月22日，参加“泉在济南·豫见郑州”万人互游暨“这一站，济南”暑期旅游产品推介会，与到场文旅产品供应商进行沟通交流，邀请来商考察对接。 | 2025-12-01 | 1.按照统筹规划、合理布局、适度超前的原则，系统推进基础配套设施建设，提高园区综合承载能力； 2.将围绕装备制造产业，以广日股份等链主企业为依托，构建“链式招商”的新范式，以资源整合、创新驱动、转型升级为核心，聚力打造产业特色鲜明、空间布局合理、创新活力迸发、资源高效利用、产城深度融合的“济南北起·高活力园区”。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-82336001