## Sheet1
商河县住房和城乡建设局《政府工作报告》2025年第二季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
65 | 着力抓好老城区征迁地块改造开发，加快银桥城市更新、长青路片区城市更新项目推进步伐，建成银桥金街、兴隆金街和北关商业安置项目，推动许商综合片区七期棚改旧改项目安置房建成交付。 | 住建局 | 加快推进许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目、许商综合片区（七期）棚改旧改B区项目、许商综合片区（八期）等棚改旧改项目建设。 加快推进银桥城市更新项目建设。 | 七期A区：A1地块规划建设住宅13栋，已全部封顶。A2地块规划建设住宅8栋，已全部封顶，进入室内装饰装修收尾和室外配套施工阶段。A3地块规划建设住宅10栋，已全部封顶。 七期C区：C1地块主体验收完成，进入装饰装修和配套施工阶段，C2地块主体验收完成，进入装饰装修和配套施工阶段。 七期D区：主体验收完成，进入装饰装修和配套施工阶段。 七期E区：主体验收完成，进入装饰装修和配套施工阶段。 七期B区兴隆金街地块规划建设商业8栋，已全部封顶，二次结构施工完成。银桥金街一二期地块规划建设商业12栋，已全部封顶，窗框安装完成，雨棚、外墙、机电施工同步进行中。银桥金街三期地块规划建设商业6栋，现场临建施工完成三个单体基坑开挖完成。 八期：目前该项目17栋楼已全部完成封顶。正在进行二次结构收尾及楼上部分装修施工。 银桥城市更新项目：商业部分正在进行配套和细节施工，正在推进交付前准备工作。 长青路片区城市更新项目:一期已完成大部分基础施工项目。二期古商街项目详勘工作已完成并出具电子版详勘报告；施工图设计已完成，正在准备发起图纸审查。 | 2025-12-01 | 定期督导调度，全力加快推进项目建设。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
66 | 积极争取城中村改造项目落地实施，适时启动4个城中村改造项目。 | 住建局 | 持续关注城中村改造新政策，积极对上争取，将我县纳入城中村改造实施范围。 | 持续关注城中村改造新政策，积极与上级部门对接，将我县纳入城中村改造实施范围。同时，积极申请纳入城市更新项目支持范围，争取资金支持。 | 2025-12-02 | 持续关注城中村改造新政策，积极对上争取，将我县纳入城中村改造实施范围。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
67 | 加快建设东方云境、璟园等高品质住宅，让群众住上“好房子”。 | 住建局 | 东方云境8#、9#、10#、11#、12A#、13A#楼主体施工至50%；璟园取得施工许可证 | 东方云境商业部分1#主体验收完成，2#、12B#、13B#主体完成，正在进行二次结构施工，住宅部分8#主体施工至3层，9#-13A#正在进行桩基施工；璟园已取得立项批复、建设工程规划许可证，已办理桩基施工许可证。 | 2025-12-03 | 推进东方云镜、璟园项目加快建设。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
68 | 推进南部新城区、西部新城区扩容提质，做优金融中心、温泉基地、电商产业园等载体，加快济南温泉鲜花港、国家农村产业融合发展示范园基础设施配套提升工程建设，积极招引落地产业项目。 | 住建局、国家农业科技园区服务中心、金融运行监测中心、商务服务中心、国投集团 | 指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设，完善供气、供热设施建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，督促企业做好燃气、供热基础设施建设和迁移，切实保障用气、用热能力。 | 督促燃气、供热企业做好供气、供热配套建设延伸提质，满足居民及周边工商业用气、用热需求，积极做好与各项目建设的配合工作，保证供气、供暖基础设施同步建设。做好西城区绿化建设工作，对西城区道路进行苗木种植工作，目前正在进行绿化养护。 | 2025-12-04 | 指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设，完善供气、供热设施建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，督促企业做好燃气、供热基础设施建设和迁移，切实保障用气、用热能力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
70 | 高标准做好高铁站片区文旅、康养、职教融合发展规划，开工建设站前广场及配套设施，精准抓好招商推介，打造产城职教融合发展新高地。 | 教体局、自然资源局、住建局、交通运输局、文化旅游局、投资促进局 | 督促指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设、迁移、维护等工作，满足居民及周边工商业用气、用热需求，切实保障用气、用热能力。 | 督促燃气供热企业同步做好新建片区的供气、供热配套建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，积极做好与各项目建设的配合工作，保障供气、供暖能力。 | 2025-12-05 | 督促指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设、迁移、维护等工作，满足居民及周边工商业用气、用热需求，切实保障用气、用热能力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
75 | 推动县城设施提档升级，新建提升春华路、春博路、新盛街、温泉二路，打造口袋公园、小微景观等城市绿地节点，新开放共享公园绿地10处，增设一批公共智能充电桩，持续提升城市品质。 | 发改局、住建局、交通运输局 | 完成新建公园的地形整理，大部分的苗木、栽植小微景观选址，开放共享绿地中的绿化苗木提升，做好日常绿化养护工作 | 公园：君悦府游园、明辉路游园目前已基本完成；已对外开放10处共享绿地，正在进行标识牌制作，同时对共享绿地进行正常养护。 | 2025-12-06 | 完成新建公园的土建，小微景观打造，绿地共享中的基础设施完善，做好日常绿化养护工作 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
76 | 扎实开展小城镇创新提升行动，支持玉皇庙镇建设卫星镇，支持贾庄镇、孙集镇打造特色专业镇，不断增强综合承载力和辐射带动力。 | 发改局、住建局 | 1.调度省级试点镇玉皇庙镇13个、贾庄镇4个，市级试点镇许商街道1个、孙集镇1个，共19个项目的第2季度进展情况；并根据试点镇发展的实际情况，对项目进行调整。 2.开展试点镇提升行动调研工作，指导试点镇围绕产业发展、基础设施、公共服务、环境整治等目标任务推进实施创新提升行动。 | 1.项目情况：4个省市级试点镇涉及项目42个（其中贾庄镇新增项目2个），30个项目已完成，12个项目在建。 2.镇企对接：组织2个省级试点镇玉皇庙镇、贾庄镇参加山东省小城镇创新提升行动重点项目推介暨镇银企对接活动。 3.开展小城镇创新提升行动调研，落实试点镇实施方案的进展情况，确保项目顺利推进。 | 2025-12-07 | 调度省级试点镇玉皇庙镇13个、贾庄镇4个，市级试点镇许商街道1个、孙集镇1个，共19个项目的第3季度进展情况；并根据试点镇发展的实际情况，对项目进行调整。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
97 | 积极稳妥化解房地产风险，加强商品房预售资金监管，扎实做好保交房及后续工作，确保房地产市场稳定健康发展。 | 住建局 | 对建设项目风险等级进行充分研判，落实好商品房预售资金全额监管制度，严格节点审核，确保项目正常建设、如期交付；各保交房工作组按照施工计划，倒排工期扎实推进。 | 落实在建项目全生命周期监管，6月份按照节点拨付监管资金0.96亿元，目前各项目均有序推进中；各保交房项目按照后续工程完善计划积极推进，天铂项目正在完善室外景观工程，天琅二期正在进行公区装修及地下车库施工，檀宫正在进行供电、地下车库收尾施工。 | 2025-12-08 | 对建设项目风险等级进行充分研判，落实好商品房预售资金全额监管制度，严格节点审核，确保项目正常建设、如期交付；各保交房工作组按照施工计划，倒排工期扎实推进。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230