## Sheet1
商河县住房和城乡建设局《政府工作报告》2025年第三季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
65 | 着力抓好老城区征迁地块改造开发，加快银桥城市更新、长青路片区城市更新项目推进步伐，建成银桥金街、兴隆金街和北关商业安置项目，推动许商综合片区七期棚改旧改项目安置房建成交付。 | 住建局 | 加快推进许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目、许商综合片区（七期）棚改旧改B区项目、许商综合片区（八期）等棚改旧改项目建设。 加快推进银桥城市更新项目建设。 | 七期A区A1地块规划建设住宅13栋，主体验收完成，正在进行室内装饰装修施工。A2地块主体验收完成，正在进行装饰装修和配套施工收尾。A3地块规划建设住宅10栋，主体验收完成，正在进行室内装饰装修施工。 七期C区C1地块主体验收完成，正在进行装饰装修和配套施工收尾。C2地块主体验收完成，正在进行装饰装修和配套施工收尾。 七期D区主体验收完成，正在进行装饰装修和配套施工收尾。 七期E区主体验收完成，正在进行装饰装修和配套施工收尾。 七期B区兴隆金街地块规划建设商业8栋，主体验收完成，正在进行室内装饰装修施工。北关商业地块规划建设商业10栋，主体验收完成，正在进行室内装饰装修施工。银桥金街一二期地块规划建设商业12栋，主体验收完成，正在进行室内装饰装修施工。银桥金街三期地块规划建设商业6栋，3栋楼正在进行基础施工，3栋楼正在进行主体施工。 八期主体验收完成，正在进行室内外装饰装修施工。 银桥城市更新项目商业部分已建成交付；住宅东区一批次4栋住宅已交付、二批次5栋住宅及配套商业正在推进细部施工和配套；住宅西区8栋住宅及1栋配套商业正在进行主体施工，已完成约70%。 长青路片区城市更新项目一期已完成大部分基础施工项目。二期古商街目现场围挡、大门、办公区板房已全部安装完毕。 | 2025-12-01 | 定期督导调度，全力加快推进项目建设。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
66 | 积极争取城中村改造项目落地实施，适时启动4个城中村改造项目。 | 住建局 | 持续关注城中村改造新政策，积极对上争取，将我县纳入城中村改造实施范围。 | 根据《关于持续推进城市更新行动的意见》中的八大任务要求，及时调整工作思路，重点推进城市体检和城市更新专项规划编制工作，探索通过园区基础设施建设、全域土地综合整治等方式实现城中村改造，按照“一村一策”采取拆除新建、整治提升、拆整结合等方式实施城中村改造。 | 2025-12-02 | 持续关注城中村改造新政策，积极对上争取，将我县纳入城中村改造实施范围。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
67 | 加快建设东方云境、璟园等高品质住宅，让群众住上“好房子”。 | 住建局 | 东方云境8#、9#、10#、11#、12A#、13A#楼主体验收；璟园主体施工。 | 东方云境目前1#、2#、12B#、13B#主体验收完成，正在内外装施工；住宅一期8#、9#、10#、11#主体完成，12A#、13A#主体至6层；璟园1、2、9#施工至2层，5、12#施工至3层，其余楼栋正在进行基础施工。 | 2025-12-03 | 重点推进东方云境8#、9#、10#、11#、12A#、13A#楼装饰装修施工；璟园主体施工 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
68 | 推进南部新城区、西部新城区扩容提质，做优金融中心、温泉基地、电商产业园等载体，加快济南温泉鲜花港、国家农村产业融合发展示范园基础设施配套提升工程建设，积极招引落地产业项目。 | 住建局、国家农业科技园区服务中心、金融运行监测中心、商务服务中心、国投集团 | 指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设，完善供气、供热设施建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，督促企业做好燃气、供热基础设施建设和迁移，切实保障用气、用热能力。 | 为切实保障城区产业园持续稳定用气需求，有效解决原有调压计量设施供气不足的问题，山东金捷燃气有限责任公司投资100万元新建商河门站出站调压计量撬及配套管道。该工程7月份开工建设，截至目前已建设完成，供气能力由原3万m³/天提升至20万m³/天，显著提升对城区产业园的供气保障能力。做好西城区绿化建设工作，对西城区道路进行苗木种植工作，截至目前共计栽植乔灌木约367株、绿篱约2万平方米，目前正在进行绿化养护。 | 2025-12-04 | 指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设，完善供气、供热设施建设，满足居民及周边工商业用气、用热需求，督促企业做好燃气、供热基础设施建设和迁移，切实保障用气、用热能力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
70 | 高标准做好高铁站片区文旅、康养、职教融合发展规划，开工建设站前广场及配套设施，精准抓好招商推介，打造产城职教融合发展新高地。 | 教体局、自然资源局、住建局、交通运输局、文化旅游局、投资促进局 | 督促指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设、迁移、维护等工作，满足居民及周边工商业用气、用热需求，切实保障用气、用热能力。 | 督促燃气企业做好施工前的日常巡护，对高铁片区燃气管线进行安全巡护，确保燃气管道安全。下一步，我局将持续跟进高铁片区建设进展，会同燃气企业做好项目建设配合工作，保障高铁片区建设有序推进。 | 2025-12-05 | 督促指导燃气、供热企业做好新城区的配套建设、迁移、维护等工作，满足居民及周边工商业用气、用热需求，切实保障用气、用热能力。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
75 | 推动县城设施提档升级，新建提升春华路、春博路、新盛街、温泉二路，打造口袋公园、小微景观等城市绿地节点，新开放共享公园绿地10处，增设一批公共智能充电桩，持续提升城市品质。 | 发改局、住建局、交通运输局 | 完成新建公园的土建，小微景观打造，绿地共享中的基础设施完善，做好日常绿化养护工作 | 建成口袋公园2处：目前君悦府游园、明辉路游园已全部完成。 小微景观4处：长青艺墅公园2处、汽车站1处、育才路路口1处，主要对节点设置雕塑、栽种矮牵牛、一枝笔、孔雀草、满天星、斑叶芒等花卉，打造小微景观。 新建提升绿道25公里：该项目主要是新建3公里绿道，同时对原有22公里绿道进行提升，借助市政道路等进行串联，形成文昌河绿道、生态长青公园绿道、都市风情林荫绿环，对绿地进行标识系统安装。截至目前已完成新建3公里，及所有绿道标识划线，目前正在对绿道两侧绿化带正常养护。 新开放共享公园绿地10处：今年划定10处公园绿地为共享绿地，完善周边垃圾桶、厕所、休闲座椅等配套设施，为市民出行游玩提供绿色空间。截至目前，共享公园已全部开放，正在对周边的绿地和基础设施进行养护和维护。 | 2025-12-06 | 完成新建公园、小微景观等城市绿地节点，开放共享绿地10处 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
76 | 扎实开展小城镇创新提升行动，支持玉皇庙镇建设卫星镇，支持贾庄镇、孙集镇打造特色专业镇，不断增强综合承载力和辐射带动力。 | 发改局、住建局 | 调度省级试点镇玉皇庙镇13个、贾庄镇4个，市级试点镇许商街道1个、孙集镇1个，共19个项目的第3季度进展情况；并根据试点镇发展的实际情况，对项目进行调整。 | 1.项目情况：4个省市级试点镇涉及项目42个（其中贾庄镇新增项目2个），32个项目已完成，10个项目在建； 2.镇企对接：组织2个省级试点镇玉皇庙镇、贾庄镇参加山东省小城镇创新提升行动重点项目推介暨镇银企对接活动； 3.开展小城镇创新提升行动调研，落实试点镇实施方案的进展情况，确保项目顺利推进。 | 2025-12-07 | 1.调度省级试点镇玉皇庙镇13个、贾庄镇4个，市级试点镇许商街道1个、孙集镇1个，共19个项目的第4季度进展情况；并根据试点镇发展的实际情况，对项目进行调整。 2.开展试点镇提升行动调研工作，指导试点镇围绕产业发展、基础设施、公共服务、环境整治等目标任务推进实施创新提升行动。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230
97 | 积极稳妥化解房地产风险，加强商品房预售资金监管，扎实做好保交房及后续工作，确保房地产市场稳定健康发展。 | 住建局 | 对建设项目风险等级进行充分研判，落实好商品房预售资金全额监管制度，严格节点审核，确保项目正常建设、如期交付；各保交房工作组按照施工计划，倒排工期扎实推进。 | 落实在建项目全生命周期监管，目前各项目均有序推进中。 | 2025-12-08 | 对建设项目风险等级进行充分研判，落实好商品房预售资金全额监管制度，严格节点审核，确保项目正常建设、如期交付；各保交房工作组按照施工计划，倒排工期扎实推进。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84863230