## Sheet1
商河县许商街道《政府工作报告》2025年第四季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
21 | 加快推进生物医药化工产业园、通用航空产业园等专业园区和许商激光智造、玉皇庙玻璃智造、贾庄纺织服装、殷巷健康食品、韩庙植保科技等特色园区建设，完善功能配套，增强承载能力，拓展工业经济发展空间。 | 工信局、经济开发区、通用航空产业服务中心、许商街道、玉皇庙镇、贾庄镇、殷巷镇、韩庙镇 | 加快推进许商激光智造园区在建项目施工进度，协助拟建设项目办理开工许可等施工手续。 | 目前，许商激光智造园区内超工激光项目已正式投产使用；大航激光项目已试生产；朋祥激光办公楼和车间办公楼二次结构施工（填充墙（砌筑）、 隔墙（ALC墙板）、构造柱、圈梁）；博瑞泵阀项目已初步竣工，正进行局部完善施工；铸商机械项目已做完基础施工；霖卓机械正在办理规划设计方案；宏业街北侧100亩储备用地，已完成征收土地预公告及项目稳评，正在办理征地手续。 | 2025.12.31 | 扎实做好项目的跟踪保障服务，推动在建项目加快施工进度，拟建设项目抓紧施工。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84880287