## Sheet1
商河县商务服务中心《政府工作报告》2025年第四季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
5 | 社会消费品零售总额增长4%。 | 商务服务中心 | 1.指导镇街筛选本地优良企业、培育月度纳统，储备稳定增长型企业。 3.积极组织各镇街、重点商贸流通企业开展促消费活动。 3.及时研判贸易企业经营发展情况。 | 1.根据各载体产业优势及特点，一镇一策进行精准指导，联合镇街做好企业和大个体纳统培育工作。截至目前，已月度纳统企业和大个体33家，预计全年可纳统企业37家、大个体15家。 2.积极组织各镇街、重点商贸流通企业开展促消费活动，全年开展活动55场。前三季度，全县社会消费品零售总额增速23.9%，高于全市18.9个百分点。 3.加大重点企业服务力度，重点关注24家过亿元批发企业和22家2000万元以上零售企业，及时研判企业经营情况及发展前景，确保总体稳定发展。1-11月份，全县实现限上零售额23.37亿元、增长22.5%，增速排名单元第1位、全市第2名。 | 2025-12-01 | 1.定期调度更新储备纳统企业台账，协同镇街对本地优良批零住餐商贸企业做好服务指导，储备更多优质企业。 2.组织商贸流通企业参与上级以旧换新、消费券等活动，引导企业开展促消费活动，进一步活跃市场。 3.及时跟进重点贸易企业情况，稳住全县消费基本盘。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84884310
26 | 推动商贸服务扩容提质，促进中润时代广场、远洋未来广场等现有商业业态升级，支持各镇（街道）加大招商引贸力度、补齐批零住餐行业缺项，新建一刻钟便民生活圈2处，巩固拓展全国县域商业“领跑县”创建成果。 | 商务服务中心 | 1.加快县域商业建设力度，推动商业综合体提质升级。加强对乡村商业发展的带动，推进乡镇商贸中心提升改造，促进一体化发展。 2.做好沟通对接，按照一刻钟便民生活圈验收各项要求，推动配齐各类商业业态。 | 1.持续完善县域商业体系建设，指导商业综合体提档升级。今年以来，指导远洋未来广场引进尝鲜全球臻选、龙歌火锅、GR健身等10余个品牌，设置20辆户外美食车，打造夜间消费新场景；指导中润时代广场开通小程序，通过抖音直播、美团外卖拓展线上销售渠道，引入胖东来同款商品打造销售热点；新建（改造）指导乡镇商贸中心3个。 2.今年以来，指导贾庄镇、韩庙镇、沙河镇补齐限上零售企业，郑路镇、张坊镇补齐限上批发企业，全县已实现限上批发零售业态镇街全覆盖。 3.根据全市一刻钟便民生活圈建设要求，联合载体指导社区不断丰富业态，打造彩虹、福到家2个一刻钟便民生活圈，11月份已通过市级现场验收。 | 2025-12-01 | 1.突出顶层设计引领，推动第三方高质量编制《商河县商业网点规划》（2024-2035年），持续完善县域商业体系建设，指导中润时代广场、远洋未来广场等现有商业综合体提档升级，开展活动吸引人气。 2.联合镇街继续积极推动业态优化升级，聚焦提升社区便民服务。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84884310
27 | 推动消费潜能加快释放，稳定和扩大传统消费，抢抓消费品以旧换新政策机遇，促进汽车、家电、家居家装等消费；丰富商业综合体、步行街等“夜经济”模式，发展首店、首创等“首发经济”业态，升级家政服务、养老育幼等生活消费，完善电商服务体系，加快小牛体育等项目落地建设，培育新的消费增长点。 | 商务服务中心 | 1.抢抓消费品以旧换新政策机遇，做好企业发动和政策宣传工作，指导汽车、家电和3C产品、电动自行车等企业积极参与活动，结合传统和网络节点开展促消费活动，推动消费潜能加快释放。 2.认真贯彻落实“泉城购”济南消费季、“泉”在济南等系列活动要求，联合各镇街、重点企业开展促消费活动，稳定和扩大传统消费。 3.大力发展首店经济，通过节庆促消费活动，积极拓展首店消费新场景。 4.不断完善电商产业园服务功能，为入驻企业提供快递物流、线上销售、品牌打造、电商培训等服务，吸引2家电商企业（个体）入驻园区。 | 1.积极挖掘消费潜力，抢抓消费品以旧换新政策机遇，发动商户参与，今年全县参与以旧换新活动的家电和3C产品、电动自行车等销售主体近200家，截至12月底，全县以旧换新销售额1.2亿元、补贴额2217.5万元。 2.积极参与“泉城购”济南消费季、“泉”在济南、“黄河大集”等系列活动。结合怀仁杏花节、殷巷梨花节、郑路西瓜节、县广场舞大赛、农耕文化节、金杏采摘、玉皇庙大集、花博会等，组织开展消费品以旧换新暨名优农特产品促消费活动，全年开展促消费活动55场。 3.积极发展“首发经济”业态，点燃我县城市发展“新引擎”。今年引进“尝鲜全球甄选超市”入驻远洋未来广场，为百货零售类济南首店，我县首店经济规模不断扩大。在重要节庆期间，在我县本土百货零售首店中润购物广场、宏润购物广场举行产品促消费活动，在远洋购物广场举办动漫节、美食节等促消费活动，增强首店、首发活动的吸引力，激发消费潜能。大力发展“首发+夜经济”。如今年夏季引导中润购物广场、远洋购物广场在商场外区域内开展了县域夜间文创市集，突出了商圈引领+场景沉浸，为首店吸引了一部分人气。 4.引导家政服务企业从简单劳务型向知识技能型转变，提供病患陪护、家庭教育指导等高端服务。鼓励家政企业从“保洁、做饭”简单的劳务型服务向母婴、养老、收纳、健康管理等知识型、技能型服务转变。引导家政服务企业发展“家政+养老”、“家政+育童”服务模式，积极打造一刻钟便民生活圈，将养老育幼服务纳入便民生活圈业态。 5.举办商河县电商发展产业大会，邀请淘宝平台，浪潮平台等电商平台对商家进行优惠政策解读。引进济南向前电子商务科技有限公司、国任保险客服部、济南慕禾互联网有限公司、商河麦田管理咨询有限公司、山东中科激光科技有限公司、山东农动食品有限公司入驻县电商产业园。 6.4月14日，项目投资方小牛信息科技（香港）有限公司完成在商公司注册手续。截至目前，场馆规划已完成设计图初稿，开发区规划部正在与小牛沟通对接设计方案，拿地手续正在办理。 | 2025-12-01 | 1.持续贯彻落实“泉城购”济南消费季等要求，持续开展促消费活动。积极按照上级要求开展汽车、家电和3C产品、电动自行车等消费品以旧换新行动；抓住各类消费节点，指导中润、温泉基地等企业策划家电、温泉、餐饮类促消费活动。 2.认真贯彻落实省商务厅“冬玩冰雪”齐鲁服务消费季活动，鼓励首店在元旦及过年期间举办节庆活动，聚集人气，进而带动周边区域的消费，形成首店效应。 3.持续推进人才培训工作，打造乡村人才示范标杆。根据电商人才现状和企业对电商人才的需求，制定系统化、针对性的人才培育方案，实行一对一指导，全程跟踪化服务，打造规模化、结构化的农村电商人才队伍。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84884310
29 | 持续壮大外贸主体，主动融入“一带一路”，积极拓展东盟、中亚、非洲等市场，强化政策扶持和业务指导，引导企业用好广交会、进博会等高端平台，组织企业积极参加境外特色行业展会，全力助企开拓外贸市场、提升产品份额，新增外贸实绩企业10家以上。 | 商务服务中心 | 1.根据“万企出海 鲁贸全球”等国际市场开拓计划，组织企业利用国际行业展会主动融入“一带一路”，积极拓展东盟、中亚、非洲等市场。 2.新增实绩企业4家。 | 1.持续壮大外贸主体，推进以展促贸，鼓励深耕传统市场与新兴市场相结合，以企业需求为导向，利用“万企出海 鲁贸全球”等国际市场开拓计划，进一步提振RCEP市场、欧洲、美洲市场，拓展“一带一路”、非洲等市场，截至目前，已组织力诺药包、圣恩新材料等18家企业参加30场次国际行业展会，累计达成成交意向额1000万美元以上。 2.引导鼓励传统企业积极挖掘国际市场需求，转型升级开展国际业务，建立国际联动的营销网络、售后服务体系，加速国际市场开拓与布局，树立内外贸一体化经营理念，统筹内外贸业务发展，已实现新增红日商贸、叶华纸制品、鹏程商贸、鸿湾生物技术、泰泽精密等10家实绩进出口企业。 | 2025-12-01 | 1.鼓励引导企业主动融入“一带一路”市场，利用境外展会平台拓市场、增订单、稳份额，不断提升我县外贸企业竞争力。 2.加大对重点骨干企业的调研服务力度，精准掌握企业生产经营中的痛点、难点，靠前服务、主动作为，及时解决企业在通关、物流、融资等方面的堵点问题，助力企业稳定发展。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84884310
30 | 扩容提质货物贸易，指导四季丰食品、鲁台生物等龙头企业开展AEO高级认证，持续放大玻璃制品、原料药、特色农产品等出口优势，新增跨境电商企业5家以上。 | 商务服务中心 | 1.实地走访力诺药包、科源制药等重点龙头企业，持续放大玻璃、原料药出口优势。 2.新增跨境电商企业2家。 | 1.落实稳外贸政策，完善惠企政策宣贯体系，通过多渠道、多方式开展政策宣传解读工作，构建常态化政企沟通机制。向四季丰食品、鲁台生物等重点农业企业宣讲齐鲁宏业、山东宏业AEO高级认证经验。定期走访力诺药包、科源制药等重点龙头企业，及时了解企业诉求和意见，持续放大我县玻璃、原料药出口优势。 2.根据省市跨境电商跃升计划，着重培育嘉城化纤、丰盛工艺品、汤宸机械等具有跨境电商业务基础的外贸企业，推动其做大做强跨境电商业务，指导企业利用亚马逊、阿里巴巴国际站等第三方服务平台推介产品，开展跨境电商业务；大力培育传统外贸企业开展跨境电商业务，已实现新增拓通达、通汇昌等跨境电商企业5家。 | 2025-12-01 | 1.精准服务力诺药包、四季丰食品等骨干企业，助力企业延伸产业链条，提升产业集群发展水平，增强国际市场竞争力。 2.加大企业培育孵化力度，助力部分传统外贸企业转型升级，利用跨境电商新业态开展出口业务。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84884310
31 | 深入开展内外贸企业产销对接，支持国丞机械、法瑞钠焊接器材等生产型外贸企业拓展出口业务，提升内外贸一体化发展水平。 | 商务服务中心 | 根据县域外贸企业发展实际，分行业分产品开展产销对接会3次，通过精准对接，帮助企业拓宽销售渠道，引导企业根据需求调整产品结构，增强市场竞争力。 | 组织嘉城化纤、法瑞钠焊接、华庆机械等企业参加培训及分行业分产品开展产销对接会3次。服务华工星动等7家企业完成山东外贸优品系统首批入驻，实现展销一体化，精准对接国际市场需求，着力开拓多元化国际市场，拓宽外贸市场销售渠道，推动全县进出口业务提质增效、做大做强。 | 2025-12-01 | 加大资源对接力度，结合企业发展实际和需求，分行业分产品开展产销对接，通过精准对接，助力企业提升市场份额。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84884310
68 | 推进南部新城区、西部新城区扩容提质，做优金融中心、温泉基地、电商产业园等载体，加快济南温泉鲜花港、国家农村产业融合发展示范园基础设施配套提升工程建设，积极招引落地产业项目。 | 商务服务中心 | 每季度不断完善电商产业园服务功能，为入驻企业提供快递物流、线上销售、品牌打造、电商培训等服务，吸引2家电商企业（个体）入驻园区。 | 持续完善电商产业园服务功能，联合县行政审批局，开设“电商一件事”窗口，为电商主体落户商河提供一站式代办服务，提高审批效率，优化审批流程，构建电商发展良好生态。提升完善电商产业园服务功能，打造“泉惠企”服务站，今年园区新引进企业（个体）23家，累计注册企业（个体）470家。积极开展电商人才培训活动，目前已开展电商培训37场，培训电商人才1390人。持续推动百名“电商村长”培育行动，今年新打造16名“电商村长”，累计打造40名。目前电商领域涌现出的标杆典型示范带动效应明显，“山鸡哥”韩明华被评为全国2024农村电商带头人优秀案例，刘越作为济南市唯一电商带头人入选“2025年全国农村电商带头人”典型案例。2025年1-11月，全县网络零售额65.5亿元，同比增长34.3%，增速在全市排名第1。目前电商企业647家，电商店铺4903家，全县直接电商从业人员达5884人。举办商河县电商产业发展大会，邀请淘宝平台，浪潮平台等电商平台对商家进行优惠政策解读。 | 2025-12-01 | 持续完善园区服务功能。充分利用电商产业园窗口效应，在巩固提升现有服务功能的基础上积极对接各方优质资源，出台园区入驻政策，积极招引电商类相关企业入驻，持续扶持本土企业和个人发展电商，为商河网零额持续高速增长贡献新增量。 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84884310