## Sheet1
商河县郑路镇《政府工作报告》2026年第一季度工作进展
序号 | 事项名称 | 责任单位 | 主要任务 | 进展情况及取得成效 | 完成时限 | 后续举措 | 监督方式
19 | 完善许商激光智造、玉皇庙玻璃智造、殷巷健康食品等镇（街道）园区配套，为产业发展提供有力支撑。 | 许商街道、玉皇庙镇、龙桑寺镇、殷巷镇、怀仁镇、贾庄镇、郑路镇、白桥镇、孙集镇、韩庙镇、沙河镇 | 优化园区厂房及道路、供水、供电等基础设施建设。 | 完成园区道路硬化3000平方米；园区内规划厂房扩建2处，已完成前期图纸设计。 | 2026.12 | 按计划开展相关工作 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84680011
45 | 抓好农业产业化发展、规模化经营、品牌化培育，优化县属国有企业参与农业特色产业运营机制，建强产业强镇、农业产业园等平台，加快推进玉皇香菇产业园、沙河乡村振兴产业融合发展示范园等项目建设，培育市级龙头企业3家，擦亮“点赞商河”“温泉花卉”等农产品区域公用品牌，培优做强白桥优质大蒜、怀仁鲜食甘薯、郑路珍珠红西瓜、玉皇庙番茄彩椒等农业特色产业集群，不断提升标准化、规模化、机械化、数字化水平。 | 四家县属国有企业、玉皇庙镇、怀仁镇、郑路镇、白桥镇、沙河镇 | 进一步提升“郑路珍珠红”西瓜农业特色产业的质量效益，优化种植技术体系，强化田间管理措施，严格规范采摘储存流程，切实保障产品品质。同时，积极组织开展西瓜文化旅游节活动，有效提升品牌知名度，推动“郑路珍珠红”西瓜产业实现持续健康发展。 | 一是完成优质种苗的培育种植工作，保证西瓜质量。 二是完成种植区日常巡查工作，防止发生病虫害。 三是完成西瓜节前准备工作。 | 2026.12 | 按计划开展相关工作 | 定期通过县政府门户网站向全社会公开有关工作进度，接受社会监督热线电话：0531-84680011